## riesgos de seguridad digital
|  | PROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO | [8 empty] | Código:
Versión:
|  | FORMATO: MAPA DE RIESGOS ADMINISTRATIVO | [8 empty] | Fecha: DD_____MM_____AA______
Pagina:
ENTIDAD | Alcaldía de Ibagué
MISION | La alcaldía de Ibagué como entidad pública territorial, garantiza el desarrollo humano, social, económico y cultural de la ciudadanía, en armonía con el medio ambiente, a través de la implementación de planes y programas que promueven de manera eficaz, eficiente y efectiva la gestión transparente de los recursos públicos.
PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL
ACTIVOS |  | RIESGO | TIPO | AMENAZAS | VULNERABILIDAD | PROBABILIDAD | IMPACTO | RIESGO RESIDUAL | OPCION TRATAMIENTO | ACTIVIDAD DE CONTROL | SOPORTE | RESPONSABLE | TIEMPO | INDICADOR
[S]SERVICIOS | correo electrónico | Perdida de Disponibilidad | Seguridad Digital | Fallo de servicios de comunicaciones | Ausencia de acuerdos de nivel de servicio | 5-CASI SEGURO | 5-CATASTROFICO | EXTREMO | REDUCIR | A.15.2 Gestión de la prestación de servicios con los proveedores | Informes de seguimiento a los Contratos de prestación de servicio de internet y correo | Grupo Informática | A partir de noviembre de 2018 | Indicador de eficacia: No. de controles implementados*100 /No. de actividades de control. Inidcador de efectividad=Disminución del 10% de los incidentes de seguridad con respecto al corte del 30/06/2018.
| Internet |  |  | Corte del suministro eléctrico | Red electrica inestable | 5- CASI SEGURO | 5-CATASTROFICO | EXTREMO | REDUCIR |  |  | Grupo Informática
[SW]APLICACIONES | Aplicaciones WEB, sistemas operativos, ofimática, software antivirus,Sistema propio SIGAMI | Perdida de Disponibilidad | Seguridad Digital | Mal funcionamiento del software | Ausencia de pruebas de software | 5-CASI SEGURO | 5-CATASTROFICO | EXTREMO | REDUCIR | A.12.2. Procesamiento correcto en las aplicaciones | Informe de validaciones | Grupo Informática | A partir de noviembre de 2018
|  | Pérdida de integridad y disponibilidad | Seguridad Digital | Vulnerabilidad de los programas | Software nuevo o en desarrollo, mal funcionamiento del softwarre | 5-CASI SEGURO | 4-MAYOR | EXTREMO | REDUCIR | A.12.6.1 Control de vulnerabilidades técnicas | Modulo de tickets | Grupo Informática | A partir de noviembre de 2018
|  |  |  | Difusión de Software dañino | Falta de conciencia en seguridad | 4-PROBABLE | 3-MODERADO | ALTO | EVITAR | A.10.4.1 Controles contra código malicioso | Bitacora de actualización versiones | Grupo Informática | A partir de enero de 2019
|  |  |  | Errores de mantenimiento/actualización de programas | Falta de idoneidad del personal | 1-RARA VEZ | 4-MAYOR | ALTO | REDUCIR | A.12.5.3 Restricciones en los cambios de los paquetes de software | Permiso de usuario | Grupo Informática | A partir de marzo de 2019
[D]DATOS | Bases de Datos (PISAMI, TRANSITO, SISBEN, SOFTCOM, TAO) | Pérdida de disponibilidad | Seguridad Digital | Fallo de servicios de comunicaciones | Ausencia de acuerdos de nivel de servicio | 5-CASI SEGURO | 5-CATASTROFICO | EXTREMO | REDUCIR | A.10.6.1 Controles de las redes | Bitacora | Grupo Informática | A partir de noviembre de 2018
|  |  |  | Destrucción de información | Falta de control y monitoreo | 3-POSIBLE | 5-CATASTROFICO | MODERADO | REDUCIR | A.14.1.3Desarrollo e implementación de planes de continuidad de negocio | Plan Continuidad de negocio | Grupo Informática | A partir de enero de 2019
|  | Perdida de integridad | Seguridad Digital | Modificación deliberada o accidental de la información | Falta de conciencia a cerca de la seguridad | 4-PROBABLE | 5-CATASTROFICO | EXTREMO | EVITAR | A.15.1.4 Prevención del uso inadecuado de los servicios de procesamiento de información | Capacitación políticas y manejo operativo | Grupo Informática | A partir de noviembre de 2018
|  |  |  | Errores de configuración | Falta de conocimiento del personal | 2-IMPROBABLE | 4-MAYOR | ALTO | EVITAR | A.12.4.1 Control de software operativo. | Política | Grupo Informática | A partir de enero de 2019
|  | Pérdida de integridad, disponibilidad y confidencialidad | Seguridad Digital | Errores de los usuarios | Uso incorecto de software y hardware | 5-CASI SEGURO | 4-MAYOR | EXTREMO | ACEPTAR | A.12.2.4 Validación de los datos de salida | Reportes y log de auditoria | Grupo Informática | A partir de noviembre de 2018
|  |  |  | Errores del administrador | Falta de idoneidad del personal | 1-RARA VEZ | 5-CATASTROFICO | MAYOR | EVITAR | A.10.10.4 Registro del Administrador y del operador | Log de auditoria | Grupo Informática | A partir de noviembre de 2018
|  |  |  | Abuso de privilegios de acceso | Falta de conciencia a cerca de la seguridad | 3-POSIBLE | 5-CATASTROFICO | EXTREMO | EVITAR | A.10 CONTROL DE ACCESO | Administración de usuarios | Grupo Informática | A partir de noviembre de 2018
|  | perdida de confidencialidad | Seguridad Digital | Fugas de información | Falta de control y monitoreo | 4-PROBABLE | 5-CATASTROFICO | EXTREMO | EVITAR | A.12.5.4 Fuga de información | Política | Grupo Informática | A partir de enero de 2019
|  | Perdida de confidencialidad e integridad | Seguridad Digital | Suplantación de la identidad del usuario | Falta de conciencia a cerca de la seguridad | 5-CASI SEGURO | 5-CATASTROFICO | EXTREMO | REDUCIR | A.10 CONTROL DE ACCESO | Administración de usuarios | Grupo Informática | A partir de noviembre de 2018
|  |  |  | Acceso no autorizado | Falta de conciencia a cerca de la seguridad | 4-PROBABLE | 5-CATASTROFICO | EXTREMO | REDUCIR | A.10 CONTROL DE ACCESO | Administración de usuarios | Grupo Informática | A partir de noviembre de 2018
EQUIPOS INFORMÁTICOS | Servidores web, Servidor base de datos, servidores aplicación y equipos virtuales | Perdida de Disponibilidad | Seguridad Digital | Fuego | Ausencia de mantenimiento de las redes eléctricas | 1-RARA VEZ | 3-MODERADO | MODERADO | COMPARTIR | A.14.1.3Desarrollo e implementación de planes de continuidad de negocio | Plan Continuidad de negocio | Directora de Grupo Informática | A partir de enero de 2019
|  |  |  | Desastres naturales | Áreas susceptibles a inundación | 1-RARA VEZ | 5-CATASTROFICO | ALTO | ACEPTAR
|  |  |  | Contaminación Medioambiental | Ausencia de protección en puertas o ventanas | 5-CASI SEGURO | 5-CATASTROFICO | EXTREMO | REDUCIR
|  |  |  | Corte del suministro eléctrico | Red electrica inestable | 5-CASI SEGURO | 4-MAYOR | EXTREMO | REDUCIR
|  |  |  | Ataques contra el sistema , penetración | Ausencia o deficiente seguridad perimetral
|  |  |  | Condiciones inadecuadas de temperatura o humedad | Suceptibilidad a las variacioens de temperatura y polvo | 5-CASI SEGURO | 5-CATASTROFICO | EXTREMO | REDUCIR
| Firewalls, Router | Perdida de Disponibilidad | Seguridad Digital | Fuego | Ausencia de mantenimiento de las redes eléctricas | 1-RARA VEZ | 5-CATASTROFICO | ALTO | COMPARTIR | A.14.1.3 Desarrollo e implementación de planes de continuidad de negocio | Plan Continuidad de negocio | Directora de Grupo Informática | A partir de enero de 2019
|  |  |  | Desastres naturales | areas susceptibles a inundación | 1-RARA VEZ | 5-CATASTROFICO | ALTO | ACEPTAR
|  |  |  | Avería de origen físico o lógico | Ausencia de pruebas de software | 1-RARA VEZ | 4-MAYOR | ALTO | REDUCIR
|  |  |  | Fallo de servicios de comunicaciones | Conexión deficiente de cableado | 5-CASI SEGURO | 4-MAYOR | EXTREMO | REDUCIR
| Computadores de escritorio y equipos de impresión | Perdida de Disponibilidad | Seguridad Digital | Fuego | Ausencia de mantenimiento de las redes eléctricas | 1-RARA VEZ | 4-MAYOR | ALTO | COMPARTIR | A.14.1.3 Desarrollo e implementación de planes de continuidad de negocio | Plan Continuidad de negocio | Directora de Grupo Informática | A partir de enero de 2019
|  |  |  | Avería de origen físico o lógico | Ausencia en la aplicación de controles de acceso fisico | 5-CASI SEGURO | 4-MAYOR | EXTREMO | REDUCIR
|  |  |  | Daños por agua | Ausencia de control de puertas y ventanas | 5-CASI SEGURO | 4-MAYOR | EXTREMO | REDUCIR
|  |  |  | Desastres naturales | Áreas susceptibles a inundación | 1-RARA VEZ | 4-MAYOR | ALTO | ACEPTAR
|  |  |  | Condiciones inadecuadas de temperatura o humedad | Susceptibilidad a las variaciones de temperatura (o al polvo y suciedad) | 5-CASI SEGURO | 4-MAYOR | EXTREMO | REDUCIR
|  | Perdida de disponibilidad y confidencialidad |  | Pérdida de equipos | falta cumplimiento de las políticas, fatla de control y monitoreo | 4-PROBABLE | 4-MAYOR | EXTREMO | COMPARTIR | A.9.2 Seguridad de los Equipos | Política difundida |  | A partir de diciembre de 2018
REDES DE COMUNICACIONES | Red LAN y Red privada Virtual | Perdida de Disponibilidad | Seguridad Digital | Fallo de servicios de comunicaciones | Conexión deficiente de cableado | 5-CASI SEGURO | 5-CATASTROFICO | EXTREMO | REDUCIR | A.11.4 Control de acceso a redes. | Bitacora | Directora de Grupo Informática | A partir de enero de 2019
|  |  |  | Caida del sistema por agotamiento de servicios | Conexión deficiente de cableado | 5-CASI SEGURO | 5-CATASTROFICO | EXTREMO | REDUCIR | A.11.4.6 Control de conexión a redes | Bitacora |  | A partir de enero de 2019
EQUIPAMIENTO AUXILIAR | Fuentes de alimentación ininterrumpida | Perdida de disponibilidad | Seguridad Digital | Desastres naturales | areas susceptibles a inundación | 1-RARA VEZ | 3-MODERADO | MODERADO | ACEPTAR | A.14.1.3 Desarrollo e implementación de planes de continuidad de negocio | Plan Continuidad de negocio | Directora de Grupo Informática | A partir de enero de 2019
|  |  | Seguridad Digital | Condiciones inadecuadas de temperatura o humedad | Susceptibilidad a las variaciones de temperatura (o al polvo y suciedad) | 5-CASI SEGURO | 3-MODERADO | EXTREMO | REDUCIR | A.9.2.1 Ubicación y protección de los equipos | Política difundida | Directora de Grupo Informática | A partir de febrero de 2019
| Cableado de datos |  | Seguridad Digital | Daños por agua, contaminación ambiental | areas susceptibles a inundación | 4-PROBABLE | 5-CATASTROFICO | EXTREMO | REDUCIR |  |  |  | A partir de febrero de 2019
|  |  | Seguridad Digital | Degradacion Sistema cableado estructurado por aumento de puntos de datos sin cumplir con los protocolos técnicos y de seguridad | Conexión deficiente de cableado | 5-CASI SEGURO | 4-MAYOR | EXTREMO | REDUCIR | A.11.4.6 Control de conexión a redes | Bitacora | Grupo Informática | A partir de enero de 2019
| Mobiliario |  | Seguridad Digital | Daños por agua | areas susceptibles a inundación | 5-CASI SEGURO | 3-MODERADO | EXTREMO | REDUCIR | A.9.2.1 Ubicación y protección de los equipos | Política difundida | Directora de Grupo Informática | A partir de febrero de 2019
|  |  | Seguridad Digital | Condiciones inadecuadas de temperatura o humedad | Susceptibilidad a las variaciones de temperatura (o al polvo y suciedad) | 5-CASI SEGURO | 3-MODERADO | EXTREMO | REDUCIR
|  |  | Seguridad Digital | Contaminación Medioambiental | Ausencia de protección en puertas o ventanas | 5-CASI SEGURO | 3-MODERADO | EXTREMO | REDUCIR
| Aire acondicionado |  | Seguridad Digital | Fallas en suministro de airea acondicionado | Susceptibilidad a las variaciones de temperatura (o al polvo y suciedad) | 5-CASI SEGURO | 4-MAYOR | EXTREMO | REDUCIR | A.9.2.1 Ubicación y protección de los equipos | Política difundida | Directora de Grupo Informática | A partir de diciembre de 2018
|  |  |  | Corte del suministro eléctrico | Red electrica inestable | 5-CASI SEGURO | 5-CATASTROFICO | EXTREMO | REDUCIR | A.9.2.2 servicios de suministro | Memorando | Director Grupo Recursos Físicos | A partir de enero de 2019
INSTALACIONES | Edificio | Perdida de disponibilidad | Seguridad Digital | Fuego | Red electrica inestable | 1-RARA VEZ | 5-CATASTROFICO | ALTO | COMPARTIR | A.14.1.3 Desarrollo e implementación de planes de continuidad de negocio | Plan Continuidad de negocio | Directora de Grupo Informática | A partir de enero de 2019
|  |  | Seguridad Digital | Daños por agua | areas susceptibles a inundación | 5-CASI SEGURO | 4-MAYOR | EXTREMO | REDUCIR
|  |  | Seguridad Digital | Desastres naturales | areas susceptibles a inundación | 1-RARA VEZ | 4-MAYOR | ALTO | ACEPTAR
|  |  | Seguridad Digital | Corte del suministro eléctrico | Red electrica inestable | 5-CASI SEGURO | 4-MAYOR | EXTREMO | REDUCIR
|  |  | Seguridad Digital | Condiciones inadecuadas de temperatura o humedad | Susceptibilidad a las variaciones de temperatura (o al polvo y suciedad) | 5-CASI SEGURO | 4-MAYOR | EXTREMO | REDUCIR