## CONTEXTO
| PROCESO: GESTION INTEGRAL DE CALIDAD |  |  | Codigo:FOR-13-PRO-GIC-02
Versión:
| FORMATO: CONTEXTO ESTRATEGICO |  |  | Fecha:
Pagina:
CONTEXTO ESTRATEGICO
PROCESO: | GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS
OBJETIVO: | Elaborar los estudios, diseños y proyectos, así como adelantar la construcción y el mantenimiento de las obras de infraestructura y de vivienda y de interés prioritario - VIP, que requiera la ciudad acordes con las necesidades de desarrollo optimizando los recursos conforme a los Planes, Programas y Proyectos Municipales
FACTORES EXTERNOS | CAUSAS | FACTORES INTERNOS | CAUSAS | FACTORES DEL PROCESO | CAUSAS
LEGALES Y REGLAMENTARIOS | Constantes cambios normativos, diversidad jurídica. | PERSONAL: Capacidad del personal, políticas de manejo del talento humano, idoneidad. | Diversidad de criterios en la aplicación de las normas | Interacción con otros procesos | Aplicación de la norma de acuerdo a la interpretación que le da el encargado de turno de la difusión.
| Cambios de las diferentes normas tecnicas de diseño y construccion. |  | Ausencia de liderazgo en la conformación del equipo de trabajo
SOCIALES: Orden Público | Áreas con restricciones de seguridad, para el cumplimiento de las diferentes actividades |  |  |  | Falta de compromiso de los líderes de los procesos en la implementación de mejora, asociadas a los planes de mejoramiento y en atención a las recomendaciones establecidas en los informes emitidos por la Oficina de Control Interno.
POLITICOS | Cambios de Gobierno | OPERATIVOS / PROCESOS | Falta de politicas públicas claras y concretas, acordes a los desarrollos de los procesos. | NORMATIVO: Cambios Normativos | Desconocimiento de la actualización normativa
TECNOLOGICO: Cambios tecnológicos |  |  | Falta de divulgación constante, de las actualizaciones de normas técnicas | Comunicación entre los procesos
AMBIENTALES

## matriz definicion riesgo (hidden)
| PROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO |  | Codigo:
Versión:
| FORMATO: MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION |  | Fecha: DD_____MM_____AA______
Pagina:
Matriz definicion del Riesgo de Corrupción
descripcion del riesgo | Accion y Omision | Uso del Poder | Desviar la gestión de lo público | Beneficio Particular
Solicitud y/o recibimiento de dadivas para el favoritismo de una decision | si | si | si | si
Tráfico de influencias y amiguismo en la celeredidad de respuesta de un tramite | si | si | si | si
Cobro para la realizacion de un tramite o beneficiar una decision | si | si | si | si
Uso indebido de la información que reposa en las bases de datos de la Secretaría | si | si | si | si
Perdida, daño, alteracion o manipulación de documentos en el archivo de gestión y en el archivo Urbanistico | si | si | si | si

## IDENTIFICACION (hidden)
| PROCESO: GESTION INTEGRAL DE CALIDAD |  |  |  | Codigo:FOR-13-PRO-GIC-02
Versión:
| FORMATO: MAPA DE RIESGOS ADMINISTRATIVO |  |  |  | Fecha:
Pagina:
IDENTIFICACION DEL RIESGO
Proceso | Objetivo del proceso | Que Puede Suceder? | Cómo Puede Suceder? (Causas) | Cuándo puede Suceder? | Consecuencia | Descripción del Riesgo

## PRIORIZACIÓN DE CAUSA
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL DE CALIDAD | [10 empty] | Codigo:
Versión:
|  | FORMATO: PRIORIZACION DE CAUSAS (Amenazas y Debilidades) | [10 empty] | Fecha:
Pagina:
PROCESO: Gestión de Evaluación y Seguimiento
OBJETIVO: EVALUAR CONFORME AL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA EL NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, ASI COMO LA EFICIENCIA, EFICACIA Y EFECTIVIDAD DE LOS PROCESOS, EL NIVEL DE EJECUCIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS; A TRAVÉS DE MECANISMOS DE VERIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO, CON EL PROPÓSTITO DE PROVEER HERRAMIENTAS DE JUICIO PARA GENERAR RECOMENDACIONES QUE CONTRIBUYAN A LA TOMA DE DECISIONES, LA MEJORA CONTINUA Y EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES.
PRIORIZACION DE CAUSAS (Amenazas y Debilidades) CALIFIQUE DE 1 A 5 donde 1 es la menos importante
No. | CAUSAS (Amenazas y Debilidades) | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | TOTAL | PROMEDIO
1 | Constantes cambios normativos, diversidad jurídica. | 3 | 3 | 4 | 3 | [11 empty] | 13 | 3.25
2 | Cambios de las diferentes normas tecnicas de diseño y construccion. | 2 | 2 | 2 | 2 | [11 empty] | 8 | 2
3 | Áreas con restricciones de seguridad, para el cumplimiento de las diferentes actividades | 4 | 3 | 4 | 3 | [11 empty] | 14 | 3.5 | 1
6 | Diversidad de criterios en la aplicación de las normas | 4 | 4 | 3 | 3 | [11 empty] | 14 | 3.5 | 2
7 | Ausencia de liderazgo en la conformación del equipo de trabajo | 3 | 4 | 3 | 3 | [11 empty] | 13 | 3.25
8 | Falta de politicas públicas claras y concretas, acordes a los desarrollos de los procesos. | 3 | 3 | 4 | 3 | [11 empty] | 13 | 3.25
9 | profesionales sin la experticia para el manejo y elaboracion de proyectos
Redes de servicios publicos obseletas y que no cumplen con las normas actuales
recursos fisicos insuficientes para verificacion de los proyectos
Ausencia de catastro actualizado de redes de servicios publicos
Profesionales sin la idoneidad y experiencia en el control y seguimiento
Trafico de influencias.
Inobservancia a los líneamientos establecidos en el Código de Ética en el desarrollo de las supervisiones
10 | Aplicación de la norma de acuerdo a la interpretación que le da el encargado de turno de la difusión. | 4 | 5 | 3 | 3 | [11 empty] | 15 | 3.75 | 3
22.5
0.9375

## DOFA
|  |  | PROCESO: GESTION INTEGRAL DE CALIDAD |  |  | Codigo:
Versión:
|  |  | FORMATO: MATRIZ DOFA |  |  | Fecha:
Pagina:
PROCESO:
MATRIZ DOFA IDENTIFICACION DE FACTORES Y DEFINICION DE ESTRATEGIAS |  |  |  | FACTORES INTERNOS
|  |  |  | NEGATIVOS | POSITIVOS
|  |  |  | DEBILIDADES (D) | FORTALEZAS (F)
|  |  |  | Aplicación de la norma de acuerdo a la interpretación que le da el encargado de turno de la difusión. | Aptitud y Actitud del personal directivo para el desarrollo de las diferentes actividades.
|  |  |  | Diversidad de criterios en la aplicación de las normas | Personal capacitado
|  |  |  | Ausencia de liderazgo en la conformación del equipo de trabajo | Poder de apoyo a las dependencias que conforman la Administración Central Municipal
|  |  |  | Áreas con restricciones de seguridad, para el cumplimiento de las diferentes actividades | Apoyo y atención oportuna a las solicitudes y necesidades de la comunidad
Existencia de planes parciales para el desarrollo de proyectos de infraestructura
desarrollo de la estrategia “MEJORA MANTEN TU CALLE y PINTALA CON el CORAZON ” CON la comunidad.
Experiencia del personal adscrito a la secretaria.
Manejo de recursos para el desarrollo de los proyectos.
Personal idóneo para el manejo de los recursos
Idoneidad en el talento humano adscrito a la Secretaria de Infraestructura.
Conocimiento por parte del personal de las competencias en general, funciones y obligaciones de la Secretaría.
Ética y compromiso del personal adscrito a la secretaría.
FACTORES EXTERNOS | POSITIVOS | OPORTUNIDADES (O) |  | ESTRATEGIA DO (SUPERVIVENCIA) consiste en contrarrestar Debilidades por medio de Oportunidades. | ESTRATEGIA FO (CRECIMIENTO) Utilizar fortalezas para optimizar oportunidades.
|  | Aportes de recursos nacionales e internacionales para las obras de infraestructura. |  | D1,2O7 Solicitar mediante memorando la asignación de un Ingeniero de Sistemas y un abogado con especialización y experiencia en auditoría. | F1O1,4 Socializar los informes de la Oficina en Comité de Coordinación, generando alertas tempranas para la toma de decisiones.
|  | Mayor oportunidad en la consecución de recursos para cofinanciar los proyectos. |  | D3O6 Elaborar el proyecto de aprendizaje y solicitar la capacitación grupal en las temáticas referentes a redacción de informes y ejecución de auditorías de gestión para que se incluya en la matriz del Plan Institucional de Capacitación. | F2O3 Solicitar soporte técnico a la Dirección de Informática para el manejo de los aplicativos desarrollados por la entidad.
|  | Interés del Gobierno Nacional en apoyar proyectos de obras de infraestructura. |  | D5O8 Realizar mesas de trabajo con el equipo de Estudios Estratégicos de la Secretaría de Planeación para tratar temas asociados a la evaluación de la gestión por dependencias y a la gestión de riesgos. | F4O6 Solicitar a la Dirección de Talento Humano capacitaciones en las temáticas requeridas por el personal adscrito a la Oficina.
|  | Apalancar proyectos para buscar un desarrollo sostenible para la ciudad de Ibagué |  | D6O2,3 Diligenciar el formato de necesidades registrando la necesidad de equipos tecnológicos para el personal adscrito a la Oficina y requerir soporte técnico cuando se requiera. | F5O4 Asesorar y acompañar al nivel directivo desde el Comité de Coordinación de Control Interno.
|  | Mejora la obtención de datos para una información actualizada y dinámica en el desarrollo de los proyectos |  | D7O8 Realizar mesas de trabajo con el equipo de Estudios Estratégicos de la Secretaría de Planeación para tratar temas asociados a la documentación de los procesos.
|  | Personal capacitado. |  | D8,9O4 Incluir dentro de las temáticas a tratar en Comité de Coordinación de Control Interno, la falta de compromiso por parte de los líderes de los procesos en los planes de mejoramiento, atención a las recomendaciones de la Oficina de Control Interno y oportunidad en la entrega de la información.
|  | Ubicación privilegiada para la inversión local y foránea en pro del desarrollo de la ciudad. |  | D10O1 Presentar oportunamente en Comité de Coordinación de Control Interno los informes emitidos por la Oficina de Control Interno.
|  | Permitir el acceso a diferentes sectores de la ciudad, mejorando la conectividad entre la zona urbana y rural |  | D4,11,12O9 Aplicar el Código del Auditor Interno y el Estatuto de Auditoría.
| NEGATIVOS | AMENAZAS (A) |  | ESTRATEGIA DA (CONTINGENCIA) Cuando el riesgo se materialice a partir de la combinación de debilidades con amenazas, para formular acciones de contingencia. | ESTRATEGIA FA (SUPERVIVENCIA) Utilizar fortalezas para contrarrestar amenazas
|  | Carencia de recursos financieros que garanticen una adecuada planeación y desarrollo de los proyectos. |  | D1A2 Solicitar personal en comisión con conocimientos y experiencia que aporten al cumplimiento de las actividades propias de la Oficina de Control Interno. | F4A1 Solicitar capacitación en modificaciones normativas y realizar jornadas internas de actualización.
|  | 2- La continúa fluctuación del dólar proveniente de los apoyos internaciones |  |  | F6A3 Solicitar la información requerida a la unidades administrativas con suficiente antelación a la fecha de vencimiento y coordinar el reporte a los entes de control un día antes de los términos de vencimiento.
Sentencias Judiciales anti técnicas. - Estructuración inadecuada de los procesos de acuerdo a la normatividad de cada entidad a la cual se le solicita los proyectos.

## IDENTIFICACION(GyC)
| PROCESO: GESTION INTEGRAL DE CALIDAD |  |  |  | Codigo:FOR-13-PRO-GIC-02
| FORMATO: IDENTIFICACION DE RIESGOS |  |  |  | Versión:
Fecha:
Pagina:
IDENTIFICACION DEL RIESGO
PROCESO: | Gestión de Evaluación y Seguimiento
OBJETIVO: | EVALUAR CONFORME AL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA EL NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, ASI COMO LA EFICIENCIA, EFICACIA Y EFECTIVIDAD DE LOS PROCESOS, EL NIVEL DE EJECUCIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS; A TRAVÉS DE MECANISMOS DE VERIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO, CON EL PROPÓSTITO DE PROVEER HERRAMIENTAS DE JUICIO PARA GENERAR RECOMENDACIONES QUE CONTRIBUYAN A LA TOMA DE DECISIONES, LA MEJORA CONTINUA Y EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES.
Que Puede Suceder? | Cómo Puede Suceder? (Causas) | Cuándo puede Suceder? | Consecuencia | Riesgo | Acción u Omisión | Uso del poder | Desviar la Gestión de lo Público | Beneficio Privado | Clasificación
Que el proceso contractual, tenga retrazos para iniciar | Constantes cambios normativos, diversidad jurídica. | En cualquier etapa de los diferentes procesos | Sanciones al representante legal de la entidad | No se tengan recursos suficientes para atender la necesidades de la población, originado por la la demora en la intervención | x | x | N/A | x | Gestion
| Diversidad de criterios en la aplicación de las normas |  | Incumplimiento a metas del plan de desarrollo
Perdida de credibilidad de la entidad ante la comunidad
Obras sin el cumplimiento de la meta fisica establecida | Diversidad de criterios en la aplicación de las normas | Cuando se ejecutan las obras | Obras que no es posible darles total cumplimiento | Que las obras queden inconclusas y sin el servicio adecuado para las diferentes comunidades | x | X | N/A | n/a | Gestion
profesionales sin la experticia para el manejo y elaboracion de proyectos
| Redes de servicios publicos obseletas y que no cumplen con las normas actuales |  | Comunidades inconformes por la gestion
Ausencia de catastro actualizado de redes de servicios publicos
Obras sin el debido control | Profesionales sin la idoneidad y experiencia en el control y seguimiento | Durante la ejecucion de las obras | Sanciones disciplinarias, fiscales y penales | Obras sin las debidas condiciones tecnicas y con Adiciones presupuestales | X | X | X | X | CORRUPCION
| Trafico de influencias. |  | Perdida de credibilidad de la entidad ante la comunidad
Inobservancia a los líneamientos establecidos en el Código de Ética en el desarrollo de las supervisiones
Obras donde no se ejcutan las condiciones tecnicas con el objetivo de generar adiciones presupúestales

## DESCRIPCION
| PROCESO: GESTION INTEGRAL DE CALIDAD |  | Codigo:FOR-13-PRO-GIC-02
| FORMATO: DESCRIPCION DEL RIESGO |  | Versión:
Fecha:
Pagina:
DESCRIPCION DEL RIESGO
PROCESO:
OBJETIVO:
Riesgo | Descripción | Clasificación | Causas | Consecuencias
Recursos insuficientes para atender la necesidades de la población, originado por la demora en la intervención | La combinacion de diferentes factores, como son demoras en la etapa precontratual originan mayor deterioro, cambios en la metafisica establecida inicialmente, lo que al final genera que se haga necesario una modificacion de recursos, pues los inicialmente proyectados., al momento de la ejecucion ya se han alterado. | GESTIÓN | Diversidad de criterios en la aplicación de las normas | Sanciones al representante legal de la entidad
|  |  | Constantes cambios normativos, diversidad jurídica. | Incumplimiento a metas del plan de desarrollo
Perdida de credibilidad de la entidad ante la comunidad
Que las obras queden inconclusas y sin el servicio adecuado para las diferentes comunidades | La combinanción de factores como: Presupuestos con falencias por falta de informacion geotecnica o por desconocimiento del estado de las diferentes redes de servicios publicos, generan que los presupuestos establecidos no cumplan con el objeto pretendido | GESTIÓN | Obras que no es posible darles total cumplimiento | Sanciones al representante legal de la entidad
|  |  | Comunidades inconformes por la gestion | Pérdida de imagen y credibilidad
Obras sin las debidas condiciones tecnicas y con Adiciones presupuestales | Durante la ejecucion, de obras al no contar con un Supervisor idoneo, o que no respete lo establcido en el Codigo de Etica, generan, obras con mala calidad, o que requieren de adiciones presuúestales. | CORRUPCIÓN | Profesionales sin la idoneidad y experiencia en el control y seguimiento | Sanciones disciplinarias, fiscales y penales
Inobservancia a los líneamientos establecidos en el Código de Ética en el desarrollo de las supervisiones

## PROBABILIDAD
| PROCESO: GESTION INTEGRAL DE CALIDAD | [14 empty] | Codigo:
Versión:
| FORMATO:DETERMINACION DE LA PROBABILIDAD | [14 empty] | Fecha:
Pagina:
DETERMINACION DE LA PROBABILIDAD
PROCESO:
OBJETIVO:
Riesgo |  | PRIORIZACION DE LA PROBABILIDAD (Califique de 1 a 5 , de acuerdo con la tabla de criterios
|  | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | TOTAL | PROMEDIO | Nivel
Recursos insuficientes para atender la necesidades de la población, originado por la demora en la intervención |  | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | [10 empty] | 19 | 3.8 | Posible
Que las obras queden inconclusas y sin el servicio adecuado para las diferentes comunidades |  | 3 | 4 | [13 empty] | 7 | 3.5 | Posible
Obras sin las debidas condiciones tecnicas y con Adiciones presupuestales |  | 4 | 2 | [13 empty] | 6 | 3 | Posible
[17 empty] | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0

## IMPACTO RIESGOS GESTION
| PROCESO: GESTION INTEGRAL DE CALIDAD |  | Codigo:
Versión:
| FORMATO: DETERMINACION DEL IMPACTO DE RIESGOS DE GESTION |  | Fecha:
Pagina:
PROCESO:
OBJETIVO:
RIESGO | NIVELES | Impacto (Consecuencias)
|  | Cuantitativo | Cualitativo
Recursos insuficientes para atender la necesidades de la población, originado por la demora en la intervención | 3. MODERADO | * Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥5% * Pérdida de cobertura en la prestación de los servicios de la entidad ≥10%. * Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad en un valor ≥5% * Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad aplicable ante un ente regulador, las cuales afectan en un valor ≥5% del presupuesto general de la entidad. | * Interrupción de las operaciones de la Entidad por un (1) día. * Reclamaciones o quejas de los usuarios que podrían implicar una denuncia ante los entes reguladores o una demanda de largo alcance para la entidad. * Inoportunidad en la información ocasionando retrasos en la atención a los usuarios. * Reproceso de actividades y aumento de carga operativa. * Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por retrasos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos. * Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias.
Que las obras queden inconclusas y sin el servicio adecuado para las diferentes comunidades | 2. MENOR | * Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥1% * Pérdida de cobertura en la prestación de los servicios de la entidad ≥5%. * Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad en un valor ≥1% * Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad aplicable ante un ente regulador, las cuales afectan en un valor ≥1%del presupuesto general de la entidad. | * Interrupción de las operaciones de la Entidad por algunas horas. * Reclamaciones o quejas de los usuarios que implican investigaciones internas disciplinarias. * Imagen institucional afectada localmente por retrasos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos.
Seleccione

## IMPACTO RIESGOS CORRUPCION
| PROCESO: GESTION INTEGRAL DE CALIDAD | Codigo:
Versión:
| FORMATO: DETERMINACION DEL IMPACTO RIESGOS DE CORRUPCION | Fecha:
Pagina:
PROCESO:
OBJETIVO:
RIESGO DE CORRUPCION | SI EL RIESGO DE CORRUPCION SE MATERIALIZA PODRIA… |  | RESPUESTA (MARQUE CON X) |  | NIVEL DE IMPACTO
|  |  | SI | NO
Obras sin las debidas condiciones tecnicas y con Adiciones presupuestales | 1 ¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso? |  | X |  | CATASTROFICO
| 2 ¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia? |  | X
| 3 ¿Afectar el cumplimiento de misión de la Entidad? |  | X
| 4 ¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad? |  | X
| 5 ¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación? |  | X
| 6 ¿Generar pérdida de recursos económicos? |  | X
| 7 ¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios? |  |  | X
| 8 ¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos? |  | X
| 9 ¿Generar pérdida de información de la Entidad? |  |  | X
| 10 ¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro ente? |  | X
| 11 ¿Dar lugar a procesos sancionatorios? |  | X
| 12 ¿Dar lugar a procesos disciplinarios? |  | X
| 13 ¿Dar lugar a procesos fiscales? |  | X
| 14 ¿Dar lugar a procesos penales |  | X
| 15 ¿Generar pérdida de credibilidad del sector? |  | X
| 16 ¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? |  |  | X
| 17 ¿Afectar la imagen regional? |  |  | X
| 18 ¿Afectar la imagen nacional? |  |  | X
| 19 ¿Generar daño ambiental? |  |  | X
| TOTAL |  | 13
RIESGO DE CORRUPCION | SI EL RIESGO DE CORRUPCION SE MATERIALIZA PODRIA… |  | RESPUESTA (MARQUE CON X) |  | NIVEL DE IMPACTO
|  |  | SI | NO
0 | 1 ¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso? |  | X |  | CATASTROFICO
| 2 ¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia? |  | X
| 3 ¿Afectar el cumplimiento de misión de la Entidad? |  | X
| 4 ¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad? |  |  | X
| 5 ¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación? |  | X
| 6 ¿Generar pérdida de recursos económicos? |  |  | X
| 7 ¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios? |  | X
| 8 ¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos? |  | X
| 9 ¿Generar pérdida de información de la Entidad? |  | X
| 10 ¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro ente? |  | X
| 11 ¿Dar lugar a procesos sancionatorios? |  | X
| 12 ¿Dar lugar a procesos disciplinarios? |  | X
| 13 ¿Dar lugar a procesos fiscales? |  | X
| 14 ¿Dar lugar a procesos penales |  | X
| 15 ¿Generar pérdida de credibilidad del sector? |  |  | X
| 16 ¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? |  |  | X
| 17 ¿Afectar la imagen regional? |  |  | X
| 18 ¿Afectar la imagen nacional? |  |  | X
| 19 ¿Generar daño ambiental? |  |  | X
| TOTAL |  | 12
RIESGO DE CORRUPCION | SI EL RIESGO DE CORRUPCION SE MATERIALIZA PODRIA… |  | RESPUESTA (MARQUE CON X) |  | NIVEL DE IMPACTO
|  |  | SI | NO
1 ¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?
2 ¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?
3 ¿Afectar el cumplimiento de misión de la Entidad?
4 ¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad?
5 ¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación?
6 ¿Generar pérdida de recursos económicos?
7 ¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?
8 ¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?
9 ¿Generar pérdida de información de la Entidad?
10 ¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro ente?
11 ¿Dar lugar a procesos sancionatorios?
12 ¿Dar lugar a procesos disciplinarios?
13 ¿Dar lugar a procesos fiscales?
14 ¿Dar lugar a procesos penales
15 ¿Generar pérdida de credibilidad del sector?
16 ¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?
17 ¿Afectar la imagen regional?
18 ¿Afectar la imagen nacional?
19 ¿Generar daño ambiental?
| TOTAL |  | 0
RIESGO DE CORRUPCION | SI EL RIESGO DE CORRUPCION SE MATERIALIZA PODRIA… |  | RESPUESTA (MARQUE CON X) |  | NIVEL DE IMPACTO
|  |  | SI | NO
1 ¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?
2 ¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?
3 ¿Afectar el cumplimiento de misión de la Entidad?
4 ¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad?
5 ¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación?
6 ¿Generar pérdida de recursos económicos?
7 ¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?
8 ¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?
9 ¿Generar pérdida de información de la Entidad?
10 ¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro ente?
11 ¿Dar lugar a procesos sancionatorios?
12 ¿Dar lugar a procesos disciplinarios?
13 ¿Dar lugar a procesos fiscales?
14 ¿Dar lugar a procesos penales
15 ¿Generar pérdida de credibilidad del sector?
16 ¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?
17 ¿Afectar la imagen regional?
18 ¿Afectar la imagen nacional?
19 ¿Generar daño ambiental?
| TOTAL |  | 0
RIESGO DE CORRUPCION | SI EL RIESGO DE CORRUPCION SE MATERIALIZA PODRIA… |  | RESPUESTA (MARQUE CON X) |  | NIVEL DE IMPACTO
|  |  | SI | NO
1 ¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?
2 ¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?
3 ¿Afectar el cumplimiento de misión de la Entidad?
4 ¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad?
5 ¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación?
6 ¿Generar pérdida de recursos económicos?
7 ¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?
8 ¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?
9 ¿Generar pérdida de información de la Entidad?
10 ¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro ente?
11 ¿Dar lugar a procesos sancionatorios?
12 ¿Dar lugar a procesos disciplinarios?
13 ¿Dar lugar a procesos fiscales?
14 ¿Dar lugar a procesos penales
15 ¿Generar pérdida de credibilidad del sector?
16 ¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?
17 ¿Afectar la imagen regional?
18 ¿Afectar la imagen nacional?
19 ¿Generar daño ambiental?
| TOTAL |  | 0

## VALORACION RIESGO (1)
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL DE CALIDAD |  |  |  | Codigo:FOR-13-PRO-GIC-02
Versión:02
|  | FORMATO: MAPA DE RIESGOS ADMINISTRATIVO |  |  |  | Fecha: 2018/07/30
Pagina:
GRAFICO DE UBICACIÓN EN LA ZONA DE RIESGO
PROCESO:
OBJETIVO:
RIESGO: | Recursos insuficientes para atender la necesidades de la población, originado por la demora en la intervención
ZONA DE RIESGO
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA | 5 | [6 empty] | EXTREMA
Casi Seguro
| 4 | [6 empty] | ALTA
Probable
| 3 |  |  | x |  |  |  | MODERADA
Posible
| 2 | [6 empty] | BAJA
Improbable
1
Rara Vez
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
IMPACTO

## VALORACION RIESGO (2)
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL DE CALIDAD |  |  |  | Codigo:FOR-13-PRO-GIC-02
Versión:02
|  | FORMATO: MAPA DE RIESGOS ADMINISTRATIVO |  |  |  | Fecha: 201/07/30
Pagina:
GRAFICO DE UBICACIÓN EN LA ZONA DE RIESGO
PROCESO:
OBJETIVO:
RIESGO: | Que las obras queden inconclusas y sin el servicio adecuado para las diferentes comunidades
ZONA DE RIESGO
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA | 5 | [6 empty] | EXTREMA
Casi Seguro
| 4 | [6 empty] | ALTA
Probable
| 3 |  | x |  |  |  |  | MODERADA
Posible
| 2 | [6 empty] | BAJA
Improbable
1
Rara Vez
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
IMPACTO

## VALORACION RIESGO (3)
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL DE CALIDAD |  |  |  | Codigo:FOR-13-PRO-GIC-02
Versión:02
|  | FORMATO: MAPA DE RIESGOS ADMINISTRATIVO |  |  |  | Fecha: 2018/07/30
Pagina:
GRAFICO DE UBICACIÓN EN LA ZONA DE RIESGO
PROCESO:
OBJETIVO:
RIESGO: | Obras sin las debidas condiciones tecnicas y con Adiciones presupuestales
ZONA DE RIESGO
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA | 5 | [6 empty] | EXTREMA
Casi Seguro
| 4 | [6 empty] | ALTA
Probable
| 3 |  |  |  |  | x |  | MODERADA
Posible
| 2 | [6 empty] | BAJA
Improbable
1
Rara Vez
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
IMPACTO

## VALORACION RIESGO (4)
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL DE CALIDAD |  |  |  | Codigo:FOR-13-PRO-GIC-02
Versión:02
|  | FORMATO: MAPA DE RIESGOS ADMINISTRATIVO |  |  |  | Fecha: 2018/07/30
Pagina:
GRAFICO DE UBICACIÓN EN LA ZONA DE RIESGO
PROCESO:
OBJETIVO:
RIESGO:
ZONA DE RIESGO
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA | 5 | [6 empty] | EXTREMA
Casi Seguro
| 4 | [6 empty] | ALTA
Probable
| 3 | [6 empty] | MODERADA
Posible
| 2 |  |  |  |  | X |  | BAJA
Improbable
1
Rara Vez
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
IMPACTO

## Hoja3 (hidden)
DEFINICION RIESGO
X
NA
TIPOLOGIA
Seleccione
Estratégico
Gerencial
Operativo
Financiero
Tecnológico
Cumplimiento
Imagen o Reputación
Corrupción
Seguridad Digital
IMPACTO
Seleccione
5. CATASTROFICO
4. MAYOR
3. MODERADO
2. MENOR
1. INSIGNIFICANTE
CATASTROFICO | * Interrupción de las operaciones de la Entidad por más de cinco (5) días. * Intervención por parte de un ente de control u otro ente regulador. * Pérdida de Información crítica para la entidad que no se puede recuperar. * Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando de forma grave la ejecución presupuestal. * Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por actos o hechos de corrupción | * Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥50% * Pérdida de cobertura en la prestación de los servicios de la entidad ≥50%. * Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad en un valor ≥50% * Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad aplicable ante un ente regulador, las cuales afectan en un valor ≥50% del presupuesto general de la entidad.
MAYOR | * Interrupción de las operaciones de la Entidad por más de dos (2) días. * Pérdida de información crítica que puede ser recuperada de forma parcial o incompleta. * Sanción por parte del ente de control u otro ente regulador. * Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando el cumplimiento en las metas de gobierno. * Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por incumplimientos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos. | * Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥20% * Pérdida de cobertura en la prestación de los servicios de la entidad ≥20%. * Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad en un valor ≥20% * Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad aplicable ante un ente regulador, las cuales afectan en un valor ≥20% del presupuesto general de la entidad.
MODERADO | * Interrupción de las operaciones de la Entidad por un (1) día. * Reclamaciones o quejas de los usuarios que podrían implicar una denuncia ante los entes reguladores o una demanda de largo alcance para la entidad. * Inoportunidad en la información ocasionando retrasos en la atención a los usuarios. * Reproceso de actividades y aumento de carga operativa. * Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por retrasos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos. * Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias. | * Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥5% * Pérdida de cobertura en la prestación de los servicios de la entidad ≥10%. * Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad en un valor ≥5% * Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad aplicable ante un ente regulador, las cuales afectan en un valor ≥5% del presupuesto general de la entidad.
MENOR | * Interrupción de las operaciones de la Entidad por algunas horas. * Reclamaciones o quejas de los usuarios que implican investigaciones internas disciplinarias. * Imagen institucional afectada localmente por retrasos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos. | * Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥1% * Pérdida de cobertura en la prestación de los servicios de la entidad ≥5%. * Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad en un valor ≥1% * Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad aplicable ante un ente regulador, las cuales afectan en un valor ≥1%del presupuesto general de la entidad.
INSIGNIFICANTE | * No hay interrupción de las operaciones de la entidad. * No se generan sanciones económicas o administrativas. * No se afecta la imagen institucional de forma significativa | * Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥0,5% * Pérdida de cobertura en la prestación de los servicios de la entidad ≥1%. * Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad en un valor ≥0,5% * Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad aplicable ante un ente regulador, las cuales afectan en un valor ≥0,5%del presupuesto general de la entidad.
RIESGO 1 |  | RESPUESTA SI O NO
1 | 1
2 | 1 | X
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 0
8 | 1
9 | 0
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 0
17 | 0
18 | 0
19 | 0
total | 13
riesgo 2
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 0
5 | 1
6 | 0
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 0
16 | 0
17 | 0
18 | 0
19 | 0
total | 12
riesgo 3
1 | 0
2 | 0
3 | 0
4 | 0
5 | 0
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 0
11 | 0
12 | 0
13 | 0
14 | 0
15 | 0
16 | 0
17 | 0
18 | 0
19 | 0
total | 0
riesgo 4
1 | 0
2 | 0
3 | 0
4 | 0
5 | 0
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 0
11 | 0
12 | 0
13 | 0
14 | 0
15 | 0
16 | 0
17 | 0
18 | 0
19 | 0
total | 0
riesgo 4
1 | 0
2 | 0
3 | 0
4 | 0
5 | 0
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 0
11 | 0
12 | 0
13 | 0
14 | 0
15 | 0
16 | 0
17 | 0
18 | 0
19 | 0
total | 0
RESPUESTA CONTROLES
RESPONSABLE
Seleccionar
Asignado
No Asignado
Seleccionar
Adecuado
Inadecuado
PERIODICIDAD | NA
Seleccionar
Oportuna
Inoportuna
PROPOSITO
Seleccionar
Prevenir
Detectar
No es un Control
COMO SE REALIZA
Seleccionar
Confiable
No confiable
OBSERVACIONES
Seleccionar
Se investigan y se resuelven oportunamente
No se investigan y resuelven oportunamente
EVIDENCIA
Seleccionar
Completa
Incompleta
No existe
EJECUCION
Seleccionar
Fuerte (Siempre se Ejecuta)
Moderado (Algunas veces se ejecuta)
Débil (No se ejecuta)

## CONTROLES Y EVALUACION
| PROCESO: GESTION INTEGRAL DE CALIDAD | [5 empty] | Codigo:
Versión:
| FORMATO: EVALUACION DE CONTROLES | [5 empty] | Fecha:
Pagina:
PROCESO:
OBJETIVO:
RIESGO | CAUSA | DESCRIPCION DEL CONTROL - Plan Anual de Auditoría | EVALUACION DEL DISEÑO DEL CONTROL |  |  |  |  | EVALUACION A LA EJECUCION | Solidez individual de cada control fuerte:100 moderado:50 debil:0 | Aplica plan de acción para fortalecer el control Sí / NO
|  |  | CRITERIO DE EVALUACION | ASPECTO A EVALUAR EN EL DISEÑO DEL CONTROL | OPCIONES DE RESPUESTA | PESO EN LA EVALUACION | CALIFICACION DEL DISEÑO DEL CONTROL | El control se ejecuta de manera consistente por los responsables. (EJECUCIÓN)
Recursos insuficientes para atender la necesidades de la población, originado por la demora en la intervención | Diversidad de criterios en la aplicación de las normas | La Secretaria de Despacho, en conjunto con la Oficina de Contratacion, mensualmente y/o por proceso designan un equipo estructurador , que tenga la idoneidad, acorde al proceso a con el fin de dar eficacia y eficiencia a los procesos, cumpliendo con las leyes actuales y los cronogramas establecidos para cada proceso. Como evidencia, se registrara el numero de procesos aprobados en el tiempo requerido para este fin. En el caso de que los procesos no avancen se hace necesario reformular el proceso. | 1. Responsable | ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control? | Asignado | 15 | Fuerte | Moderado (Algunas veces se ejecuta) | Moderado | SI
|  |  |  | ¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control? | Adecuado | 15
|  |  | 2. Periodicidad | ¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna? | Oportuna | 15
|  |  | 3. Propósito | ¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar,Cotejar, Comparar, Revisar, etc.? | Prevenir | 15
|  |  | 4. Cómo se realiza la actividad de control | ¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?. | Confiable | 15
|  |  | 5. Qué pasa con las observaciones o desviaciones | ¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna? | Se investigan y se resuelven oportunamente | 15
|  |  | 6. Evidencia de la ejecución del control | ¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?. | Completa | 10
|  |  |  | R#-C# |  | 100
RIESGO | CAUSA | DESCRIPCION DEL CONTROL | EVALUACION DEL DISEÑO DEL CONTROL |  |  |  |  | EVALUACION A LA EJECUCION | Solidez individual de cada control fuerte:100 moderado:50 debil:0 | Aplica plan de acción para fortalecer el control Sí / NO
|  |  | CRITERIO DE EVALUACION | ASPECTO A EVALUAR EN EL DISEÑO DEL CONTROL | OPCIONES DE RESPUESTA | PESO EN LA EVALUACION | CALIFICACION DEL DISEÑO | El control se ejecuta de manera consistente por los responsables. (EJECUCIÓN)
Recursos insuficientes para atender la necesidades de la población, originado por la demora en la intervención | Constantes cambios normativos, diversidad jurídica. | La Secretaria de Infraestructura y Directores en Conjunto con La Secretaria Juridica y Oficina de Contratacion, trimestralmente y/o en el momento en que se genere, articulan las modificaciones y/o actualizaciones, generando manuales o modelos standars, asi como capacitando al comite estructurador y funcionarios involucrados en el proceso, con el fin de no incurrir en omisiones por desconocimiento de la ley. En el caso de que esta situacion no sea posible realizarla, se debera reestructurar el proceso. Esto se evidenciara, mediante actas y planillas de asistencia a capacitaciones. | 1. Responsable | ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control? | Asignado | 15 | Fuerte | Moderado (Algunas veces se ejecuta) | Moderado | SI
|  |  |  | ¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control? | Adecuado | 15
|  |  | 2. Periodicidad | ¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna? | Oportuna | 15
|  |  | 3. Propósito | ¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar,Cotejar, Comparar, Revisar, etc.? | Prevenir | 15
|  |  | 4. Cómo se realiza la actividad de control | ¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?. | Confiable | 15
|  |  | 5. Qué pasa con las observaciones o desviaciones | ¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna? | Se investigan y se resuelven oportunamente | 15
|  |  | 6. Evidencia de la ejecución del control | ¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?. | Completa | 10
|  |  |  | R#-C# |  | 100
RIESGO | CAUSA | DESCRIPCION DEL CONTROL | EVALUACION DEL DISEÑO DEL CONTROL |  |  |  |  | EVALUACION A LA EJECUCION | Solidez individual de cada control fuerte:100 moderado:50 debil:0 | Aplica plan de acción para fortalecer el control Sí / NO
|  |  | CRITERIO DE EVALUACION | ASPECTO A EVALUAR EN EL DISEÑO DEL CONTROL | OPCIONES DE RESPUESTA | PESO EN LA EVALUACION | CALIFICACION DEL DISEÑO | El control se ejecuta de manera consistente por los responsables. (EJECUCIÓN)
Que las obras queden inconclusas y sin el servicio adecuado para las diferentes comunidades | Profesionales sin la idoneidad y experiencia en el control y seguimiento | La secretaria de Infraestructura, y la dirección de las empresas prestadoras de servicios público domiciliarios,celebraran comités semestrales y eventualmente mensuales, con el objeto de programar las accionesa priorizar de sectores que ameritan la inversión conjunta o dependiente | 1. Responsable | ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control? | Asignado | 15 | Fuerte | Moderado (Algunas veces se ejecuta) | Moderado | SI
|  |  |  | ¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control? | Adecuado | 15
|  |  | 2. Periodicidad | ¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna? | Oportuna | 15
|  |  | 3. Propósito | ¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar,Cotejar, Comparar, Revisar, etc.? | Prevenir | 15
|  |  | 4. Cómo se realiza la actividad de control | ¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?. | Confiable | 15
|  |  | 5. Qué pasa con las observaciones o desviaciones | ¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna? | Se investigan y se resuelven oportunamente | 15
|  |  | 6. Evidencia de la ejecución del control | ¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?. | Completa | 10
|  |  |  | R#-C# |  | 100
RIESGO |  | DESCRIPCION DEL CONTROL | EVALUACION DEL DISEÑO DEL CONTROL |  |  |  |  | EVALUACION A LA EJECUCION | Solidez individual de cada control fuerte:100 moderado:50 debil:0 | Aplica plan de acción para fortalecer el control Sí / NO
|  |  | CRITERIO DE EVALUACION | ASPECTO A EVALUAR EN EL DISEÑO DEL CONTROL | OPCIONES DE RESPUESTA | PESO EN LA EVALUACION | CALIFICACION DEL DISEÑO | El control se ejecuta de manera consistente por los responsables. (EJECUCIÓN)
Que las obras queden inconclusas y sin el servicio adecuado para las diferentes comunidades | Comunidades inconformes por la gestion | La Secretaría de Infraestructura y directores semestralmente y/o cada que se va a dar inicio a algun proyecto, socializaran a las diferentes comunidades localizadas en el area de influencia del proyecto, involucrandolas en el proceso, de tal forma que esten enterados de la gestion a realizar y realizada. En cada socializacion se registrara un acta y una planila de asistencia, con el fin de determinar las personas enteradas. En el caso de que no sea posible la socializacion, se realizaran mediante medios de comunicacion y redes sociales | 1. Responsable | ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control? | Asignado | 15 | Fuerte | Moderado (Algunas veces se ejecuta) | Moderado | SI
|  |  |  | ¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control? | Adecuado | 15
|  |  | 2. Periodicidad | ¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna? | Oportuna | 15
|  |  | 3. Propósito | ¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar,Cotejar, Comparar, Revisar, etc.? | Prevenir | 15
|  |  | 4. Cómo se realiza la actividad de control | ¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?. | Confiable | 15
|  |  | 5. Qué pasa con las observaciones o desviaciones | ¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna? | Se investigan y se resuelven oportunamente | 15
|  |  | 6. Evidencia de la ejecución del control | ¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?. | Completa | 10
|  |  |  | R#-C# |  | 100
RIESGO |  | DESCRIPCION DEL CONTROL | EVALUACION DEL DISEÑO DEL CONTROL |  |  |  |  | EVALUACION A LA EJECUCION | Solidez individual de cada control fuerte:100 moderado:50 debil:0 | Aplica plan de acción para fortalecer el control Sí / NO
|  |  | CRITERIO DE EVALUACION | ASPECTO A EVALUAR EN EL DISEÑO DEL CONTROL | OPCIONES DE RESPUESTA | PESO EN LA EVALUACION | CALIFICACION DEL DISEÑO | El control se ejecuta de manera consistente por los responsables. (EJECUCIÓN)
Obras sin las debidas condiciones tecnicas y con Adiciones presupuestales | Obras que no es posible darles total cumplimiento | La Secretaria de Infraestructura en Conjunto con las respectivas direcciones, al inicio de cada proyecto, designaran al personal idoneo que tenga el conocimiento para el manejo y control durante la ejecucion de los proyectos. Con el fin de mostrar el control realizado, se llevara en cada proyecto bitacoras, que registraran las acciones ejecutadas durante el proceso. Las cuales estaran a cargo de la interventoria cuando ello se requiera. Adicional a lo anterior, se llevara comites de obra, que ayudaran a corregir acciones en el proyecto. Como evidencia Se tendran Copias de bitacora, Actas de comite obra y las respectivos pagos parciales y finales. En el caso de esto no presentarse, se notificara para iniciar acciones legales y disciplinarias correspondientes. | 1. Responsable | ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control? | Asignado | 15 | Fuerte | Moderado (Algunas veces se ejecuta) | Moderado | SI
|  |  |  | ¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control? | Adecuado | 15
|  |  | 2. Periodicidad | ¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna? | Oportuna | 15
|  |  | 3. Propósito | ¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar,Cotejar, Comparar, Revisar, etc.? | Prevenir | 15
|  |  | 4. Cómo se realiza la actividad de control | ¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?. | Confiable | 15
|  |  | 5. Qué pasa con las observaciones o desviaciones | ¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna? | Se investigan y se resuelven oportunamente | 15
|  |  | 6. Evidencia de la ejecución del control | ¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?. | Completa | 10
|  |  |  | R#-C# |  | 100
RIESGO |  | DESCRIPCION DEL CONTROL | EVALUACION DEL DISEÑO DEL CONTROL |  |  |  |  | EVALUACION A LA EJECUCION | Solidez individual de cada control fuerte:100 moderado:50 debil:0 | Aplica plan de acción para fortalecer el control Sí / NO
|  |  | CRITERIO DE EVALUACION | ASPECTO A EVALUAR EN EL DISEÑO DEL CONTROL | OPCIONES DE RESPUESTA | PESO EN LA EVALUACION | CALIFICACION DEL DISEÑO | El control se ejecuta de manera consistente por los responsables. (EJECUCIÓN)
Obras sin las debidas condiciones tecnicas y con Adiciones presupuestales | Trafico de influencias. | La Secretaria de Infraestructura, en observancia, al plan municipal de Desarrollo, debera priorizar las inversiones y proyectos a realizar anualmente, asi como trimestralmente, verificara, las condiciones y lineamientos, establecidos en cada proceso, con el fin de evitar anomalioas y direccionamientos indebidos tanto para sectores como beneficiar a personas. El control a seguir es podra verificar en las respectivas fichas de seguimiento al plan de dsarrollo. | 1. Responsable | ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control? | Asignado | 15 | Fuerte | Moderado (Algunas veces se ejecuta) | Moderado | SI
|  |  |  | ¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control? | Adecuado | 15
|  |  | 2. Periodicidad | ¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna? | Oportuna | 15
|  |  | 3. Propósito | ¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar,Cotejar, Comparar, Revisar, etc.? | Prevenir | 15
|  |  | 4. Cómo se realiza la actividad de control | ¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?. | Confiable | 15
|  |  | 5. Qué pasa con las observaciones o desviaciones | ¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna? | Se investigan y se resuelven oportunamente | 15
|  |  | 6. Evidencia de la ejecución del control | ¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?. | Completa | 10
|  |  |  | R#-C# |  | 100
RIESGO |  | DESCRIPCION DEL CONTROL | EVALUACION DEL DISEÑO DEL CONTROL |  |  |  |  | EVALUACION A LA EJECUCION | Solidez individual de cada control fuerte:100 moderado:50 debil:0 | Aplica plan de acción para fortalecer el control Sí / NO
|  |  | CRITERIO DE EVALUACION | ASPECTO A EVALUAR EN EL DISEÑO DEL CONTROL | OPCIONES DE RESPUESTA | PESO EN LA EVALUACION | CALIFICACION DEL DISEÑO | El control se ejecuta de manera consistente por los responsables. (EJECUCIÓN)
Obras sin las debidas condiciones tecnicas y con Adiciones presupuestales | Inobservancia a los líneamientos establecidos en el Código de Ética en el desarrollo de las supervisiones | La Secretaria de Infraestructura, los directores, e conjunto con la Secretaria Juridica y Oficina de Contratacion, trimestralmente, ofrece Capacitaciones y concientizacion al personal supervisor en cuanto a los lineamientos del Codigo de etica, tambien mediante correos internos y memorandos, estar recordando los aspectos relevantes del Codigo. Como evidencia, se registrara planillas de asistencia, asi como memorandos y correos electronicos. De esto no ser posible, se notificara personalmente, de los repctivos lineamientos, en cumplimiento de las funciones inherentes a cada cargo. | 1. Responsable | ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control? | Asignado | 15 | Fuerte | Moderado (Algunas veces se ejecuta) | Moderado | SI
|  |  |  | ¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control? | Adecuado | 15
|  |  | 2. Periodicidad | ¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna? | Oportuna | 15
|  |  | 3. Propósito | ¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar,Cotejar, Comparar, Revisar, etc.? | Prevenir | 15
|  |  | 4. Cómo se realiza la actividad de control | ¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?. | Confiable | 15
|  |  | 5. Qué pasa con las observaciones o desviaciones | ¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna? | Se investigan y se resuelven oportunamente | 15
|  |  | 6. Evidencia de la ejecución del control | ¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?. | Completa | 10
|  |  |  | R#-C# |  | 100
RIESGO |  | DESCRIPCION DEL CONTROL | EVALUACION DEL DISEÑO DEL CONTROL |  |  |  |  | EVALUACION A LA EJECUCION | Solidez individual de cada control fuerte:100 moderado:50 debil:0 | Aplica plan de acción para fortalecer el control Sí / NO
|  |  | CRITERIO DE EVALUACION | ASPECTO A EVALUAR EN EL DISEÑO DEL CONTROL | OPCIONES DE RESPUESTA | PESO EN LA EVALUACION | CALIFICACION DEL DISEÑO | El control se ejecuta de manera consistente por los responsables. (EJECUCIÓN)
RIESGO |  | DESCRIPCION DEL CONTROL | EVALUACION DEL DISEÑO DEL CONTROL |  |  |  |  | EVALUACION A LA EJECUCION | Solidez individual de cada control fuerte:100 moderado:50 debil:0 | Aplica plan de acción para fortalecer el control Sí / NO
|  |  | CRITERIO DE EVALUACION | ASPECTO A EVALUAR EN EL DISEÑO DEL CONTROL | OPCIONES DE RESPUESTA | PESO EN LA EVALUACION | CALIFICACION DEL DISEÑO | El control se ejecuta de manera consistente por los responsables. (EJECUCIÓN)
SI
|  |  |  | R#-C# |  | 0

## SOLIDEZ DE LOS CONTROLES
| PROCESO: GESTION INTEGRAL DE CALIDAD |  |  | Codigo:
Versión:
| FORMATO: EVALUACION SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES |  |  | Fecha:
Pagina:
PROCESO:
OBJETIVO:
RIESGO | CAUSA | DESCRIPCION DEL CONTROL | CALIFICACION DEL DISEÑO DEL CONTROL | CALIFICACION DE LA EJECUCION DEL CONTROL | SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL control Fuerte:100 Moderado:50 Débil:0 |  | SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES
Recursos insuficientes para atender la necesidades de la población, originado por la demora en la intervención | Diversidad de criterios en la aplicación de las normas | La Secretaria de Despacho, en conjunto con la Oficina de Contratacion, mensualmente y/o por proceso designan un equipo estructurador , que tenga la idoneidad, acorde al proceso a con el fin de dar eficacia y eficiencia a los procesos, cumpliendo con las leyes actuales y los cronogramas establecidos para cada proceso. Como evidencia, se registrara el numero de procesos aprobados en el tiempo requerido para este fin. En el caso de que los procesos no avancen se hace necesario reformular el proceso. | Fuerte | Moderado (Algunas veces se ejecuta) | Moderado | 50 | Moderado
| Constantes cambios normativos, diversidad jurídica. | La Secretaria de Infraestructura y Directores en Conjunto con La Secretaria Juridica y Oficina de Contratacion, trimestralmente y/o en el momento en que se genere, articulan las modificaciones y/o actualizaciones, generando manuales o modelos standars, asi como capacitando al comite estructurador y funcionarios involucrados en el proceso, con el fin de no incurrir en omisiones por desconocimiento de la ley. En el caso de que esta situacion no sea posible realizarla, se debera reestructurar el proceso. Esto se evidenciara, mediante actas y planillas de asistencia a capacitaciones. | Fuerte | Moderado (Algunas veces se ejecuta) | Moderado | 50
Que las obras queden inconclusas y sin el servicio adecuado para las diferentes comunidades | Obras que no es posible darles total cumplimiento | La secretaria de Infraestructura, y la dirección de las empresas prestadoras de servicios público domiciliarios,celebraran comités semestrales y eventualmente mensuales, con el objeto de programar las accionesa priorizar de sectores que ameritan la inversión conjunta o dependiente | Fuerte | Moderado (Algunas veces se ejecuta) | Moderado | 50
| Comunidades inconformes por la gestion | La Secretaria de Infraestructura y directores semestralmente y/o cada que se va a dar inicio a algun proyecto, socializaran a las diferentes comunidades localizadas en el area de influencia del proyecto, involucrandolas en el proceso, de tal forma que esten enterados de la gestion a realizar y realizada. En cada socializacion se registrara un acta y una planila de asistencia, con el fin de determinar las personas enteradas. En el caso de que no sea posible la socializacion, se realizaran mediante medios de comunicacion y redes sociales | Fuerte | Moderado (Algunas veces se ejecuta) | Moderado | 50
Obras sin las debidas condiciones tecnicas y con Adiciones presupuestales | Profesionales sin la idoneidad y experiencia en el control y seguimiento | La Secretaria de Infraestructura en Conjunto con las respectivas direcciones, al inicio de cada proyecto, designaran al personal idoneo que tenga el conocimiento para el manejo y control durante la ejecucion de los proyectos. Con el fin de mostrar el control realizado, se llevara en cada proyecto bitacoras, que registraran las acciones ejecutadas durante el proceso. Las cuales estaran a cargo de la interventoria cuando ello se requiera. Adicional a lo anterior, se llevara comites de obra, que ayudaran a corregir acciones en el proyecto. Como evidencia Se tendran Copias de bitacora, Actas de comite obra y las respectivos pagos parciales y finales. En el caso de esto no presentarse, se notificara para iniciar acciones legales y disciplinarias correspondientes. | Fuerte | Moderado (Algunas veces se ejecuta) | Moderado | 50
| Trafico de influencias. | La Secretaria de Infraestructura, en observancia, al plan municipal de Desarrollo, debera priorizar las inversiones y proyectos a realizar anualmente, asi como trimestralmente, verificara, las condiciones y lineamientos, establecidos en cada proceso, con el fin de evitar anomalioas y direccionamientos indebidos tanto para sectores como beneficiar a personas. El control a seguir es podra verificar en las respectivas fichas de seguimiento al plan de dsarrollo. | Fuerte | Moderado (Algunas veces se ejecuta) | Moderado | 50
| Inobservancia a los líneamientos establecidos en el Código de Ética en el desarrollo de las supervisiones | La Secretaria de Infraestructura, los directores, e conjunto con la Secretaria Juridica y Oficina de Contratacion, trimestralmente, ofrece Capacitaciones y concientizacion al personal supervisor en cuanto a los lineamientos del Codigo de etica, tambien mediante correos internos y memorandos, estar recordando los aspectos relevantes del Codigo. Como evidencia, se registrara planillas de asistencia, asi como memorandos y correos electronicos. De esto no ser posible, se notificara personalmente, de los repctivos lineamientos, en cumplimiento de las funciones inherentes a cada cargo. | Fuerte | Moderado (Algunas veces se ejecuta) | Moderado | 50
PROMEDIO | [5 empty] | 50

## MAPA DE RIESGO ADMON
| PROCESO: GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS | [7 empty] | Codigo: FOR-13-PRO-GIC-02
Versión: 03
| FORMATO: MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS | [7 empty] | Fecha: 2018/12/05
Pagina: 1 de 1
ENTIDAD | Alcaldia Municipal de Ibague.
MISION | La Alcaldía de Ibagué como entidad pública del orden territorial, garantiza las condiciones y los recursos económicos y humanos, necesarios para la oportuna prestación de los servicios que promueven el desarrollo social, económico, cultural, ambiental y del territorio, a partir de la implementación de planes y programas que fomentan el adecuado ejercicio de los derechos humanos, la equidad y la justicia, con una Administración transparente y efectiva de los recursos públicos.
PROCESO Y OBJETIVO | Riesgo | Clasificación | CAUSAS | Probabilidad | Impacto | Riesgo Residual | Opción de Manejo | Actividad de Control | Soporte | Responsable | Tiempo | Indicador
GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS | Recursos insuficientes para atender la necesidades de la población, originado por la demora en la intervención | GESTIÓN | Diversidad de criterios en la aplicación de las normas | Posible | MAYOR | ALTO | REDUCIR | Comité de alta Direccion en el cual designan un Equipo estructurador idoneo | Actas y Resoluciones en las que se designa el comité | Secretaria y Directores | Cada inicio de un proceso | N° de Procesos iniciados V/S Comités Realizados
|  |  | Constantes cambios normativos, diversidad jurídica. |  |  |  |  | Capacitaciones informando la nueva normativa | Planillas de Asistencia | Secretaria | Trimestralmente | % en devolución de contratación
Elaborar los estudios, diseños y proyectos, así como adelantar la construcción y el mantenimiento de las obras de infraestructura y de vivienda y de interés prioritario - VIP, que requiera la ciudad acordes con las necesidades de desarrollo optimizando los recursos conforme a los Planes, Programas y Proyectos Municipales |  |  | Actividad de contingencia |  |  |  |  | modificacion de equipo estructurador | Copia de Actas de comité de directores de la secretaria | Secretaria | Trimestralmente | % de procesos que no se pueden ejecutar en el tiempo previsto
| Que las obras queden inconclusas y sin el servicio adecuado para las diferentes comunidades | GESTIÓN | Obras que no es posible darles total cumplimiento | Posible | MAYOR | ALTO | REDUCIR | Coordinacion con las diferentes empresas de servicios publicos | Actas de Comité y Notificaciones a entidades de Servicios Publicos | Secretaria y Directores | Semestral | Total de obras en ejecución V/S Total de obras suspendidas
|  |  | Comunidades inconformes por la gestion |  |  |  |  | Socializacion y utilizacion de medios masivos para informar a las diferentes comunidades | Actas de Socializacion y/o reórtes de medios masivos | Secretaria y Directores | Al inicio de Cada proyecto | Total de obras en ejecución V/S Total de obras socializadas
|  |  | Actividad de contingencia |  |  |  |  | Involucrar a los actores en el proceso, mediante actas de compromiso y con posibilidad de implementar sanciones pecuniarias. | Actas de reunión de definición de compromisos | Secretaria y Directores | Al inicio de Cada proyecto | % de obras solucionadas vs % obras inconclusas
| Obras sin las debidas condiciones tecnicas y con Adiciones presupuestales | CORRUPCIÓN | Profesionales sin la idoneidad y experiencia en el control y seguimiento | Posible | CATASTROFICO | ALTO | REDUCIR | cumplimiento a lo establecido en comites de obra | copia de Actas de comité de obra | Secretaria y Supervisores | mensual | Obras en ejecucion vs obras con inconvenientes registrado
|  |  | Inobservancia a los líneamientos establecidos en el Código de Ética en el desarrollo de las supervisiones |  |  |  |  | Difusion continua de Codigo de etica y valores a los contratista y supervisores de la Secretaria | Convocatoria, sea por memorandos o circular, Agenda, Acta y listado de asistencia | Secretaria y Directores | Trimestral | % de Difusiones programadas contra porcentaje deobras Ejecutadas
|  |  | Actividad de contingencia |  |  |  |  | Modificacion del personal a cargo de las supervisiones y en el caso de interventorias externas Terminacion inmediata del Contrato, sin perjuicio de las consecuencias penales, fiscales y disciplinarias que esto conlleve. | Copia de los oficios o soporte de la accion a tomar en cumplimiento de la actividad de control. | Secretaria y Directores | Al momento de que se genere el inicio de un proceso | Numero de supervisores e interventores de los contratos de la Secretaira, contra numero de interventores y contratistas con procesos de diferente tipos.