## avance plan v2
PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS
Informe Presentado a la Oficina de Control Interno
|  | Versión: 2 |  | Hoja No. 1 | [6 empty] | PLN-PRC-EYS-003
AREA:SALUD PUBLICA
AREA: SALUD PUBLICA |  |  |  |  | PROCESO EVALUADO: GESTION DE LA SALUD
PROCESO EVALUADO: GESTION DE LA SALUD |  |  |  |  | RESPONSABLE DEL PROCESO: JOHANNA MARCELA BARBOSA ALONSO
RESPONSABLE DEL PROCESO: JOHANNA MARCELA BARBOSA ALONSO |  |  |  |  | Periodos Fiscales que cubre el seguimiento: AÑO 2017.
Periodos Fiscales que cubre el seguimiento: AÑO 2017 |  |  |  |  | Modalidad de auditoría: Por proceso |  |  |  |  | PAMI
SEGUIMIENTO CORTE 15/01/2019 |  |  | 2019-01-15 |  | Fecha de Suscripción: Enero 15 de 2019
Número Consecutivo del Hallazgo | Código hallazgo | Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras) | Acción correctiva | Objetivo | Descripción de las Metas | Denominación de la Unidad de medida de las Metas | Unidad de Medida de la Meta | Fecha iniciación Metas | Fecha terminación Metas | Plazo en semanas de la Acción | Avance físico de ejecución de las metas | Porcentaje de avance físico de ejecución de las metas | Puntaje Logrado por las metas (Pomi) | Puntaje logrado por las metas vencidas (POMVi) | Puntaje Atribuido metas vencidas (PAMVi) | Efectividad de la Acción |  | Responsable
[16 empty] | Si | No
1 | 19007001 | En la caracterización del Proceso "Gestión de la Salud" registrado con Código CAR-GS-001 Versión 02, en la página 1, se observa que en las entradas se relacionan números de Leyes y Resoluciones, pero no se identifican los años, esos mismos numeros pueden estar en otros sectores del Estado. | Actualizar la normatividad relacionada en las entradas del proceso y solicitar mediante memorando al grupo de SIGAMI la actualización en la pagina de la Alcaldia | Garantizar la eficacia y la efectividad de los procesos que aseguren la excelencia y calidad institucional | Normatividad actualizada | Documento | 1 | 2019-02-01 | 2019-03-30 | 8.1429 | 1 | 100 | 8.1429 | 0 | 0 | x |  | Despacho Secretaria de Salud
2 | 19007001 | El proceso Gestión de la Salud "Monitoreo y Evaluación del Plan de Intervenciones Colectivas PIC", no se encuentra documentado, ni aprobado, incumpliendo con el control de documentos, establecido en la Entidad. | Solicitar al grupo de SIGAMI realizar el cargue en la pagina web de la Alcaldia el procedimiento "Plan de intervenciones colectivas" | Garantizar la eficacia y la efectividad de los procesos que aseguren la excelencia y calidad institucional | Procedimiento cargado | Documento | 1 | 2019-03-01 | 2019-04-30 | 8.5714 | 1 | 100 | 8.5714 | 0 | 0 | x |  | Despacho Secretaria de Salud
3 | 1404004 | El Contarto Interadministrativo 1865 del 28/09 de 2017, suscrito con la Unidad de Salud de Ibagué, presenta con corte a 30/11/2018, saldos pendientes por pagar, se deben tener los registros presupuestales que respalden la obligación. | Liquidar el contrato en el primer semestre de la presente vigencia en cumplimiento de la ley 80 de 1993. | Garantizar la eficacia y la efectividad de los procesos que aseguren la excelencia y calidad institucional | Contrato liquidado | Acta de liquidacion | 1 | 2019-03-01 | 2019-06-30 | 17.2857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |  | Secretaria de Salud
4 | 1406100 | Con corte a 30 de Noviembre de 2018, se refleja saldo sin ejecutar por valor de $624.118,196, por no cumplimiento de actividades, contratadas (Contrato Interadministrativo 1865 de 2017), los recursos son provenientes del SGP, se debe realizar el pago oportuno de los compromisos pendientes y la liquidación del Convenio. | Liquidar el contarto en el primer semestre de la presente vigencia en cumplimiento de la ley 80 de 1993. Es preciso mencionar que si una vez revisados los soportes radicados con la ultima factura del contrato, se logra evidenciar la ejecución del saldo sin ejecutar por parte de la USI, se procedera a reconocer el monto al momento de la liquidación. | Garantizar la eficacia y la efectividad de los procesos que aseguren la excelencia y calidad institucional | Contrato liquidado | Acta de liquidacion | 100% | 2019-03-01 | 2019-06-30 | 17.2857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |  | Secretaria de Salud
5 | 1404004 | La Secretaría debe establecer los responsables para que a través de ellos (Supervisores) lleven un control unificado de la ejecución del Contarto y de la relación de pagos, evitando que se presenten al finalizar la vigencia fiscal saldos en registros presupuestales sin justificación. | Asignar la supervisión del plan de intervenciones colectivas - PIC a los profesionales universitarios responsables de cada una de las dimensiones con el fin de llevar un mayor control en la ejecución del contrato. | Garantizar la eficacia y la efectividad de los procesos que aseguren la excelencia y calidad institucional | Minuta del contrato firmada - Informes de ejecución | Documento | 1 | 2019-02-01 | 2019-12-30 | 47.4286 | 1 | 100 | 47.4286 | 47.4286 | 47.4286 | x |  | Despacho Secretaria de Salud
6 | 1405001 | Se debe anexar los soportes producto de las actuaciones a los contratos que reposan en la Dirección de Contratación, documentos que servirán de prueba en el evento de ser inspeccionados por los Entes de Control y demás que los requieran, además es la oficina de contratación la encargada de la custodia. | Emitir una circular dirigida a los supervisores con el fin de advertir la obligatoriedad de presentar y mantener actualizadas las carpetas de los contratos que reposan en la oficina de contratación con la trazabilidad de la ejecución. | Contar con la documentación completa de los procesos contractuales adelantados por la administración municipal en sus deferentes etapas. | Circular socializada | Documento | 1 | 2019-02-01 | 2019-03-30 | 8.1429 | 1 | 100 | 8.1429 | 8.1429 | 8.1429 | x |  | Despacho Secretaria de Salud
7 | 1405006 | Los Supervisores de contratos deben realizar seguimiento y generar de manera permanente informes, retrolimentar las carpetas con las actuaciones adelantadas, para que en el evento de ser trasladado,por retiro del cargo, disfrute de vacaciones, etc. se facilite la información a quien lo reemplace o al superior jerárquico. |  | Contar con la documentación completa de los procesos contractuales adelantados por la administración municipal en sus deferentes etapas.
8 | 1401003 | Adoptar un sistema de información y de gestión documental, al interior de la Secretaría de Salud, que permita la ubicación de los documentos de manera oportuna, se debe contar con la ruta de ubicación en la plataforma Institucional. | Delegar personal de planta (Tecnico operativo) para el manejo y control del archivo perteneciente a la Secretaria de Salud. | Garantizar la eficacia y la efectividad de los procesos que aseguren la excelencia y calidad institucional | Delegación de personal de planta | Documento | 1 | 2019-02-01 | 2019-02-28 | 3.8571 | 1 | 100 | 3.8571 | 0 | 0 | x |  | Despacho Secretaria de Salud
|  |  | Contratar personal con experiencia en el manejo de archivo y en la norma de gestión documental con el fin de facilitar la ubicación oportuna de los documentos que se requieran |  | Personal contratado | Contratos | 3 | 2019-03-01 | 2019-04-30 | 8.5714 | 3 | 100 | 8.5714 | 0 | 0 | x |  | Despacho Secretaria de Salud
9 | 1401002 | Se evidenció que los contratos 055/2015; 0280/2016; 1481/2016 y el 1865/2017, suscritos para el cumplimiento del PIC de las tres últimas vigencias , han tenido cada uno de ellos modificaciones representativas, prórrogas, suspensiones y adiciones. , lo cual pasan a ser contratos en reservas o vigencias expiradas y sin liquidar. | Realizar la planeación del plan de intervenciones colectivas - PIC, dentro de los tres primeros meses de la vigencia 2019. | Garantizar la eficacia y la efectividad de los procesos que aseguren la excelencia y calidad institucional | Acta de inicio del contrato | Documento | 1 | 2019-01-01 | 2019-03-30 | 12.5714 | 1 | 100 | 12.5714 | 0 | 0 | x |  | Despacho Secretaria de Salud
10 | 1401003 | Continuar con la mitigación a los hallazgos establecidos por la Contraloría General de la Nación. | Dar respuesta oportunamente a las solicitudes impartidas por las diferentes entidades de control. | Garantizar la eficacia y la efectividad de los procesos que aseguren la excelencia y calidad institucional | Respuesta oportuna de las solicitudes | Documento | 100% | 2019-03-01 | 2019-12-30 | 43.4286 | 100% | 100 | 43.4286 | 0 | 0 | x |  | Despacho y Dorecciones de la Secretaria
11 | 1405006 | El Plan anual de compras se encuentra públicado en la plataforma, en los históricos no se evidencia la programación para la suscripción del contrato Interadministrativo No.1865 del 28/09/2017, (objeto, duración estimada, los estudios previos, sus adiciones y prorrógas) , verificando los estudios previos a folio 130 se establece que el plan anual de adquisiciones se encuentra anexo pero al revisar los soportes no se encuentran. | Elaborar el plan anual de adquisiciones a mas tardar los 31 de Enero de cada vigencia fiscal, según parametros establecidos en circular externa unificada emitida por Colombia compra efeciente. | Garantizar la eficacia y la efectividad de los procesos que aseguren la excelencia y calidad institucional | Plan anual de adquisiciones | Documento | 1 | 2019-02-01 | 2019-02-28 | 3.8571 | 1 | 100 | 3.8571 | 0 | 0 | x |  | Despacho Secretaria de Salud
12 | 1405006 | La Resolución 518/2015, artículo 16 Oportunidad en la Contratación, para la vigencia 2017, se contrato en el mes de septiembre de 2017, Convenio Interadministrativo No.1865 de 28/09/2017, reflejandose incumplimiento de actividades programadas en el plan de acción de la vigencia 2017. | Realizar la planeación del plan de intervenciones colectivas - PIC, dentro de tres primeros meses de la vigencia 2019. | Garantizar la eficacia y la efectividad de los procesos que aseguren la excelencia y calidad institucional | Acta de inicio del contrato | Documento | 1 | 2019-02-01 | 2019-03-30 | 8.1429 | 1 | 100 | 8.1429 | 0 | 0 | x |  | Despacho Secretaria de Salud
[10 empty] | 187.2857 | 12 | #VALUE! | 152.7143 | 55.5714 | 55.5714
Evaluación Plan de Mejoramiento
|  | Convenciones: | Puntajes Base de Evaluación:-
|  |  | Puntaje base de evaluación de cumplimiento |  | PBEC | 55.5714
|  | Columnas de cálculo automático | Puntaje base de evaluación de avance |  | PBEA | 187.2857 |  | Firma Jefe Oficina de Control Interno- Responsable del Seguimiento
|  | Información suministrada en el informe de Auditoría | Cumplimiento del plan de mejoramiento |  | CPM=POMVi / PBEC | 100%
|  | Celda con formato fecha:Día Mes Año | Avance del Plan de Mejoramiento |  | AP=POMi / PBEA | 81.54%