## Plan de trabajo con ajustes
| PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTION | [12 empty] | Código:FOR-224-PRO-SIG-03 Versión: 03 Fecha:2021/05/10 Página: 1 | [8 empty] | Código:FOR-224-PRO-SIG-02 Versión: 02 Fecha:2019/04/25 Página: 1
FORMATO: "PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO"
Area: Talento Humano - Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  | RESPONSABLE: |  |  | ELABORADO POR: |  |  |  | AÑO
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN, FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO
|  |  | Programado | 100% | 0 | Cumplir con el 85% de las capacitaciones y formaciones programadas | *Humanos: Personal de ARL en apoyo de la actividad *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Herramientas de comunicación de la entidad | IBAGUE
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  | Hacer | Programado | 100% | 0
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  | Hacer | Programado | 100% | 0
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  | Hacer | Programado | 100% | 0
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  | Hacer | Programado | 100% | 0
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  | Hacer | Programado | 100% | 0
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  | Hacer | Programado | 100% | 0
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  | Hacer | Programado | 100% | 0
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  | Hacer | Programado | 100% | 0
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  | Hacer | Programado | 100% | 0
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  | Hacer | Programado | 100% | 0
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  | Hacer | Programado | 100% | 0
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  | Hacer | Programado | 100% | 0
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  |  | Programado | 100% | 0
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  |  | Programado | 100% | 0
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  |  | Programado | 100% | 0
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  |  | Programado | 100% | 0
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  | Hacer | Programado | 100% | 0
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  | Hacer | Programado | 100% | 0
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  | Hacer | Programado | 100% | 0
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  | Hacer | Programado | 100% | 0
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  | Hacer | Programado | 100% | 0
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  | Hacer | Programado | 100% | 0
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  | Hacer | Programado | 100% | 0
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  | Hacer | Programado | 100% | 0
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  | Hacer | Programado | 100% | 0
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  | Hacer | Programado | 100% | 0
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  | Hacer | Programado | 100% | 0
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  | Hacer | Programado | 100% | 0
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  | Hacer | Programado | 100% | 0
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  | Hacer | Programado | 100% | 0
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  | Hacer | Programado | 100% | 0
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  | Hacer | Programado | 100% | 0
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  | Hacer | Programado | 100% | 0
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  | Hacer | Programado | 100% | 0
|  |  | Ejecutado |  | 0
PROGRAMACION LIMPIEZA Y DESINFECCION AREAS DE TRABAJO
|  | Hacer | Programado | 100% | 0 | Dar cumplimiento al 100% de las jornadas programadas | *Humanos: Personal de ARL en apoyo de la actividad *Economicos: Elementos y materiales para la desinfeccion *Tecnologicos: Herramientas de comunicación de la entidad | IBAGUE
|  |  | Ejecutado |  | 0
PROGRAMA DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD
|  | Hacer | Programado | 0% | 3 | Cumplir con el 85 %de las inspecciones planeadas | *Humanos: Persona encargada del SG-SST *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Herramientas de comunicación de la entidad | Palacio municipal
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  | Hacer | Programado | 0% | 3
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  | Hacer | Programado | 0% | 3
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  | Hacer | Programado | 0% | 1 |  |  | Contratacion y movilidad
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  | Hacer | Programado | 0% | 2 |  |  | Avenida Mirolindo Parque Deportivo
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  | Hacer | Programado | 0% | 1
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  | Hacer | Programado | 0% | 1 |  |  | Centro, norte y sur
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  | Hacer | Programado | 0% | 3 |  |  | LA CIMA Y EL SALADO
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  | Hacer | Programado | 0% | 3 |  |  | BARRIO SIMON BOLIVAR
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  | Hacer | Programado | 0% | 1
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  | Hacer | Programado | 0% | 1
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  | Hacer | Programado | 0% | 1
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  | Hacer | Programado | 0% | 3 |  |  | CUARTA CON 15
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  | Hacer | Programado | 0% | 2
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  | Hacer | Programado | 0% | 2
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  | Hacer | Programado | 0% | 5 |  |  | IBAGUE
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  | Hacer | Programado | 0% | 5
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  | Hacer | Programado | 0% | 3 |  |  | CALLE 30
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  | Hacer | Programado | 0% | 2 |  |  | CAM 60
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  | Hacer | Programado | 0% | 3
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  | Hacer | Programado | 0% | 5 |  |  | IBAGUE
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  | Hacer | Programado | 0% | 8 |  |  | IBAGUE
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  | Hacer | Programado | 0% | 3 |  |  | IBAGUE
|  |  | Ejecutado |  | 0
[7 empty] | Actividades generales del Plan de Trabajo anual |  | Actividades planeadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
[9 empty] | Actividades ejecutadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | PROMEDIO ANUAL | #REF!
_______________________________________ | [8 empty] | % de cumplimiento | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 87.3% | #REF!
Firma Director de Talento Humano
[7 empty] | Capacitaciones |  | Capacitaciones planeadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | Capacitaciones ejecutadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.1169 | 0
_______________________________________ | [8 empty] | % de cumplimiento | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 81% | #DIV/0!
Firma Secretaria administrativa
[7 empty] | Inspecciones de seguridad y seguimientos |  | Inspecciones planeadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | Inspecciones ejecutadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.9851 | 0
_______________________________________ | [8 empty] | % de cumplimiento | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 100% | #DIV/0!
Firma Profesional responsable del SGSST
Note on B87: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: La actualización se llevará a cabo cada que salga una norma que aplique al sistema, la evaluación se realizará cada 6 meses.

## CONTROL DE CAMBIOS
Codigo:
Fecha:
Versión:
1
FECHA dd/mm/aa | Planificacion | Ajuste Planificacion | Descripción / justificacion del ajuste | Realizado por |  | Aprobacion
|  |  |  | Nombre | Firma | Nombre | Firma
2020-08-04 | Plan de trabajo SG-SST | Induccion- reinduccion | Ajuste en las fechas para la realizacion de las actividades de induccion y reinduccion; debido a la emergencia sanitaria que se presenta actualmente, no ha sido posible cumplir con las fechas establecidas inicialmente en el plan de trabajo | Javier Mauricio Gomez |  | Victor alfonso Ortiz Cepeda
2020-08-04 | Plan de trabajo SG-SST | Manual del SG-SST | Se ajusta fecha de actualizacion del manual, apra el mes de agosto | Javier Mauricio Gomez |  | Victor alfonso Ortiz Cepeda
2020-08-04 | Plan de trabajo SG-SST | Reglamento de higiene y seguridad industrial | Se ajusta fecha de actualizacion y aprobacion y publicacion el reglamento, en el plan de trabajo, esta actividad se encontraba para el mes de febrero; actividades planificadas para el mes de julio y agosto | Javier Mauricio Gomez |  | Victor alfonso Ortiz Cepeda
2020-08-04 | Plan de trabajo SG-SST | Comité de convivencia laboral | Se ajustaron fechas de reuniones del comité de convivencia; debido a la emergencia sanitaria no ha sido posible dar cumplimiento al cronograma de las reuniones establecidas en el plan de trabajo de SST - Las reuniones se planificaron para el segundo semestre del año en vigencia | Javier Mauricio Gomez |  | Victor alfonso Ortiz Cepeda
2020-08-04 | Plan de trabajo SG-SST | Protocolo de ingreso | Actividad programada para el mes de marzo; por emergencia sanitaria, esta actividad no se ha realizado, por lo tanto se reprograma para el mes de agosto. | Javier Mauricio Gomez |  | Victor alfonso Ortiz Cepeda
2020-08-04 | Plan de trabajo SG-SST | Semana de la salud | Actividad programada para abril, se suprime del plan de trabajo de SST, teniendo en cuenta la emergencia sanitaria, por prevencion es prohibido los aforos en las Dependencias. | Javier Mauricio Gomez |  | Victor alfonso Ortiz Cepeda
2020-08-04 | Plan de trabajo SG-SST | Campaña socializacion protocolo de ingreso | Actividad reprogramada para el mes de Septiembre, posterior a la actualizacion del protocolo de ingreso | Javier Mauricio Gomez |  | Victor alfonso Ortiz Cepeda
2020-08-04 | Plan de trabajo SG-SST | Revision ficha de indicadores | Segunda revision de ficha de indicadore, inicialmente actividad programada para julio, sereprograma para el mes de agosto | Javier Mauricio Gomez |  | Victor alfonso Ortiz Cepeda
2020-08-04 | Plan de trabajo SG-SST | Socialización del formato de reportes de actos y/o condiciones inseguras | Actividad inicialmente programda para abril, se reprograma para el mes de agosto | Javier Mauricio Gomez |  | Victor alfonso Ortiz Cepeda
2020-08-04 | Plan de trabajo SG-SST | Campaña y Seguimiento de los reportes de actos y/o condiciones inseguras | La actividad se encontraba programada mensual; los seguimientos y campañas se realizar a partir de Agosto | Javier Mauricio Gomez |  | Victor alfonso Ortiz Cepeda
2020-08-04 | Plan de trabajo SG-SST | Revision del profesiograma | Actividad programada para marzo y realizada en el mes de mayo | Javier Mauricio Gomez |  | Victor alfonso Ortiz Cepeda
2020-08-04 | Plan de trabajo SG-SST | Actualización de los planes de prevención y atención de emergencias de cada sede (Incluídos los PON - Cubrir todas las sedes) | Actividad programada para el mes de abril y fue realizada en el mes de julio de 2020 | Javier Mauricio Gomez |  | Victor alfonso Ortiz Cepeda
2020-08-04 | Plan de trabajo SG-SST | Conformación de brigadas de emergencias (Por centros de trabajo) (Fortalecimiento de la brigada) | En el plan de trabajo se programo actividad, para el mes de abril y julio; estas actividades se reprogramaran a partir del mes de agosto | Javier Mauricio Gomez |  | Victor alfonso Ortiz Cepeda
2020-08-04 | Plan de trabajo SG-SST | Realización de simulacros de evacuación de acuerdo a los PON (Remitirse al plan de simulacros) (1 Simulacro por sede de alcance de auditoría) | Actividad programada inicialmente para el mes de abril; de acuerdo a la situacion actual de la emergencia sanitaria, se suprime la realizacion de simulacros por emergencias generales, Se coordinaran simulacros por COVID 19, para el mes de octubre | Javier Mauricio Gomez |  | Victor alfonso Ortiz Cepeda
2020-08-04 | Plan de trabajo SG-SST | Realización de auditoría interna al SGSST | Auditoria interna inicialmente programda para agosto. Motivo de la emergencia sanitaria, la auditoria se reprograma para septiembre. | Javier Mauricio Gomez |  | Victor alfonso Ortiz Cepeda
2020-08-04 | Plan de trabajo SG-SST | Avance Transición auditoría externa al SIGAMI (Certificaciòn Iso 45001) | Teniendo en cuenta la situacion actual por la pandemia COVID 19, la Administracion toma la decision de no realizar transicion de norma en el año vigente, por lo tanto se suprime esta actividad del plan de trabajo | Javier Mauricio Gomez |  | Victor alfonso Ortiz Cepeda
2020-08-04 | Plan de trabajo SG-SST | Plan estrategico de seguridad vial | A raiz de la emergencia sanitaria; las actividades programadas para el primer semestre del año relacionadas con seguridad vial, se reprograman para el segundo semestre | Javier Mauricio Gomez |  | Victor alfonso Ortiz Cepeda
2020-08-04 | Plan de trabajo SG-SST | Mediciones ambientales | Por la emergencia sanitaria no fue posible realizar las mediciones ambientales dutante el mes de mayo, como estaban programadas, por lo tanto se reprogramana para el mes de octubre | Javier Mauricio Gomez |  | Victor alfonso Ortiz Cepeda
2020-08-04 | Plan de trabajo SG-SST | controles operacionales ( alturas) | Por la emergencia sanitaria, las actividades programadas en el primer semestre del año, no se lograron desarrollar, estas actividades se reprogramaron a partir del octubre | Javier Mauricio Gomez |  | Victor alfonso Ortiz Cepeda
2020-08-04 | Plan de trabajo SG-SST | Celebracion dia naciaonal de la SST | Se suprime actividad, teniendo en cuenta las restricciones de aforos en las dependencias | Javier Mauricio Gomez |  | Victor alfonso Ortiz Cepeda
2020-08-04 | Plan de trabajo SG-SST | Actividades deportivas | Actividades deportivas programadas para el mes de diciembre, se suprimen por las restricciones de reuniones y celebraciones a raiz de la pandemia COVID 19 | Javier Mauricio Gomez |  | Victor alfonso Ortiz Cepeda
2020-08-04 | Plan de trabajo SG-SST | Inspecciones de puestos de trabajo por riesgo biomecànico | A raiz de la emergencia sanitaria;no fue posible cumplir con las isnpecciones biomecanicas programadas para el primer semestre del año, se han programado para realizar gradualmente en oficinas, durante los meses de julio, agosto y septiembre, según el personal que vaya retornando a sedes de la Entidad | Javier Mauricio Gomez |  | Victor alfonso Ortiz Cepeda
2020-08-04 | Plan de trabajo SG-SST | Asesoria para la elaboración del protocolo de investigación de Enfermedad Laboral general y COVID 19 | Se ajusta actividad programada en el mes de abril, para realizar en el mes de septiembre | Javier Mauricio Gomez |  | Victor alfonso Ortiz Cepeda
2020-08-04 | Plan de trabajo SG-SST | Diseño e implementación del programa basado en el comportamiento humano (Prevención de riesgo biológico - caídas - Golpes) | Actividades reprogramadas para el segundo semestre del año | Javier Mauricio Gomez |  | Victor alfonso Ortiz Cepeda
2020-08-04 | Plan de trabajo SG-SST | Plan de capacitacion | Ajuste en la programacion de capacitaciones, se reprograman actividades para el segundo semestre del año | Javier Mauricio Gomez |  | Victor alfonso Ortiz Cepeda
2020-08-04 | Plan de trabajo SG-SST | Programa de inspecciones | Se ajusta el cronograma de las inspecciones, incluyendo inspecciones de bioseguridad, para verificar cumplimiento del protocolo res 66 del 24 de abril de 2020 | Javier Mauricio Gomez |  | Victor alfonso Ortiz Cepeda
2020-08-04 | Plan de trabajo SG-SST | Programacion desinfecciones | Se incluyo un item Programacion de limpieza y desinfeccion de areas | Javier Mauricio Gomez |  | Victor alfonso Ortiz Cepeda

## PROGRAMA DE INSPECCIONES DE SEG (hidden)
|  | PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTION | [44 empty] | Código:FOR-224-PRO-SIG-02 Versión: 02 Fecha:2019/04/25 Página: 1
FORMATO: "PROGRAMA DE INSPECCIONES"
ÁREA: | Talento Humano - Seguridad y Salud en el Trabajo |  | RESPONSABLE: | Profesional especializado de SST |  | Claudia Rita Ruiz Alvis |  | 2020
[8 empty] | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre |  |  |  | Estado
CENTROS DE TRABAJO | TIPO DE INSPECCIÓN | OBJETIVO | Estado | Medición de cumplimiento |  | OBSERVACIONES | Responsable | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
EDIFICIO PRINCIPAL | INSPECCIÓN GENERAL DE ÁREAS |  | Programado | 100% | 0 |  | MARIA FERNANDA BECERRA
|  |  | Ejecutado |  | 0
| INSPECCIÓN DE EXTINTORES Y EQUIPOS DE EMERGENCIAS |  | Programado | 100% | 0 |  | MARIA FERNANDA BECERRA
|  |  | Ejecutado |  | 0
| INSPECCIÓN DE BOTIQUIN |  | Programado | 100% | 0 |  | MARIA FERNANDA BECERRA
|  |  | Ejecutado |  | 0
| CONTROL DE USO DE EPP |  | Programado | 100% | 0 |  | MARIA FERNANDA BECERRA
|  |  | Ejecutado |  | 0
| INSPECCIÓN PREOPERACIONAL |  | Programado | 100% | 0 | NO APLICA | MARIA FERNANDA BECERRA
|  |  | Ejecutado |  | 0
EDIFICIO LA 10 | INSPECCIÓN GENERAL DE ÁREAS |  | Programado | 100% | 2 |  |  | Febrero 2: 15; Mayo 2: 6
|  |  | Ejecutado |  | 2 |  |  | Febrero 2: 15; Mayo 2: 6
| INSPECCIÓN DE EXTINTORES Y EQUIPOS DE EMERGENCIAS |  | Programado | 100% | 0
|  |  | Ejecutado |  | 0
| INSPECCIÓN DE BOTIQUIN |  | Programado | 100% | 0
|  |  | Ejecutado |  | 0
| CONTROL DE USO DE EPP |  | Programado | 100% | 0
|  |  | Ejecutado |  | 0
| INSPECCIÓN PREOPERACIONAL |  | Programado | 100% | 0 | NO APLICA | MARIA FERNANDA BECERRA
|  |  | Ejecutado |  | 0
OFICINA DE TITULACIONES | INSPECCIÓN GENERAL DE ÁREAS |  | Programado | 100% | 0
|  |  | Ejecutado |  | 0
| INSPECCIÓN DE EXTINTORES Y EQUIPOS DE EMERGENCIAS |  | Programado | 100% | 0
|  |  | Ejecutado |  | 0
| INSPECCIÓN DE BOTIQUIN |  | Programado | 100% | 0
|  |  | Ejecutado |  | 0
| CONTROL DE USO DE EPP |  | Programado | 100% | 0
|  |  | Ejecutado |  | 0
| INSPECCIÓN PREOPERACIONAL |  | Programado | 100% | 0 | NO APLICA | MARIA FERNANDA BECERRA
|  |  | Ejecutado |  | 0
OFICINA DE CONTRATACIÓN | INSPECCIÓN GENERAL DE ÁREAS |  | Programado | 100% | 0
|  |  | Ejecutado |  | 0
| INSPECCIÓN DE EXTINTORES Y EQUIPOS DE EMERGENCIAS |  | Programado | 100% | 0
|  |  | Ejecutado |  | 0
| INSPECCIÓN DE BOTIQUIN |  | Programado | 100% | 0
|  |  | Ejecutado |  | 0
| CONTROL DE USO DE EPP |  | Programado | 100% | 0
|  |  | Ejecutado |  | 0
| INSPECCIÓN PREOPERACIONAL |  | Programado | 100% | 0 | NO APLICA | MARIA FERNANDA BECERRA
|  |  | Ejecutado |  | 0
CAM GALARZA LA 17 | INSPECCIÓN GENERAL DE ÁREAS |  | Programado | 100% | 0
|  |  | Ejecutado |  | 0
| INSPECCIÓN DE EXTINTORES Y EQUIPOS DE EMERGENCIAS |  | Programado | 100% | 0
|  |  | Ejecutado |  | 0
| INSPECCIÓN DE BOTIQUIN |  | Programado | 100% | 0
|  |  | Ejecutado |  | 0
| CONTROL DE USO DE EPP |  | Programado | 100% | 0
|  |  | Ejecutado |  | 0
| INSPECCIÓN PREOPERACIONAL |  | Programado | 100% | 0 | NO APLICA | MARIA FERNANDA BECERRA
|  |  | Ejecutado |  | 0
SISBEN | INSPECCIÓN GENERAL DE ÁREAS |  | Programado | 100% | 0
|  |  | Ejecutado |  | 0
| INSPECCIÓN DE EXTINTORES Y EQUIPOS DE EMERGENCIAS |  | Programado | 100% | 0
|  |  | Ejecutado |  | 0
| INSPECCIÓN DE BOTIQUIN |  | Programado | 100% | 0
|  |  | Ejecutado |  | 0
| CONTROL DE USO DE EPP |  | Programado | 100% | 0
|  |  | Ejecutado |  | 0
| INSPECCIÓN PREOPERACIONAL |  | Programado | 100% | 0 | NO APLICA | MARIA FERNANDA BECERRA
|  |  | Ejecutado |  | 0
COBRO COACTIVO LA 4TA | INSPECCIÓN GENERAL DE ÁREAS |  | Programado | 100% | 0
|  |  | Ejecutado |  | 0
| INSPECCIÓN DE EXTINTORES Y EQUIPOS DE EMERGENCIAS |  | Programado | 100% | 0
|  |  | Ejecutado |  | 0
| INSPECCIÓN DE BOTIQUIN |  | Programado | 100% | 0
|  |  | Ejecutado |  | 0
| CONTROL DE USO DE EPP |  | Programado | 100% | 0
|  |  | Ejecutado |  | 0
| INSPECCIÓN PREOPERACIONAL |  | Programado | 100% | 0 | NO APLICA | MARIA FERNANDA BECERRA
|  |  | Ejecutado |  | 0
EDIFICIO LA 10 | INSPECCIÓN GENERAL DE ÁREAS |  | Programado | 100% | 0
|  |  | Ejecutado |  | 0
| INSPECCIÓN DE EXTINTORES Y EQUIPOS DE EMERGENCIAS |  | Programado | 100% | 0
|  |  | Ejecutado |  | 0
| INSPECCIÓN DE BOTIQUIN |  | Programado | 100% | 0
|  |  | Ejecutado |  | 0
| CONTROL DE USO DE EPP |  | Programado | 100% | 0
|  |  | Ejecutado |  | 0
| INSPECCIÓN PREOPERACIONAL |  | Programado | 100% | 0 | NO APLICA | MARIA FERNANDA BECERRA
|  |  | Ejecutado |  | 0
EDIFICIO LA 10 | INSPECCIÓN GENERAL DE ÁREAS |  | Programado | 100% | 0
|  |  | Ejecutado |  | 0
| INSPECCIÓN DE EXTINTORES Y EQUIPOS DE EMERGENCIAS |  | Programado | 100% | 0
|  |  | Ejecutado |  | 0
| INSPECCIÓN DE BOTIQUIN |  | Programado | 100% | 0
|  |  | Ejecutado |  | 0
| CONTROL DE USO DE EPP |  | Programado | 100% | 0
|  |  | Ejecutado |  | 0
| INSPECCIÓN PREOPERACIONAL |  | Programado | 100% | 0 | NO APLICA | MARIA FERNANDA BECERRA
|  |  | Ejecutado |  | 0
EDIFICIO LA 10 | INSPECCIÓN GENERAL DE ÁREAS |  | Programado | 100% | 0
|  |  | Ejecutado |  | 0
| INSPECCIÓN DE EXTINTORES Y EQUIPOS DE EMERGENCIAS |  | Programado | 100% | 0
|  |  | Ejecutado |  | 0
| INSPECCIÓN DE BOTIQUIN |  | Programado | 100% | 0
|  |  | Ejecutado |  | 0
| CONTROL DE USO DE EPP |  | Programado | 100% | 0
|  |  | Ejecutado |  | 0
| INSPECCIÓN PREOPERACIONAL |  | Programado | 100% | 0 | NO APLICA | MARIA FERNANDA BECERRA
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  |  | Programado | 100% | 0 |  | Martha Moreno
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  |  | Programado | 100% | 0 |  | JESUS PRECIADO
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  |  | Programado | 100% | 0 |  | JESUS PRECIADO
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  |  | Programado | 100% | 0 |  | JESUS PRECIADO
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  |  | Programado | 100% | 0 |  | JESUS PRECIADO
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  |  | Programado | 100% | 0 |  | JESUS PRECIADO
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  |  | Programado | 100% | 0 |  | JESUS PRECIADO
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  |  | Programado | 100% | 0 |  | JESUS PRECIADO
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  |  | Programado | 100% | 0 |  | CAMILO RIVIER
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  |  | Programado | 100% | 0 |  | MARIA FERNANDA BECERRA
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  |  | Programado | 100% | 0 |  | PATRICIA EUGENIA CARO
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  |  | Programado | 100% | 0 |  | MARIA NELCY MOSQUERA
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  |  | Programado | 100% | 0 |  | MARIA FERNANDA BECERRA
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  |  | Programado | 100% | 0 |  | PATRICIA CARO
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  |  | Programado | 100% | 0 |  | MARIA NELCY MOSQUERA
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  |  | Programado | 100% | 0 |  | PATRICIA CARO
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  |  | Programado | 100% | 0 |  | MARIA NELCY MOSQUERA
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  |  | Programado | 100% | 0 |  | MARIA NELCY MOSQUERA
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  |  | Programado | 100% | 0 |  | MARIA NELCY MOSQUERA
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  |  | Programado | 100% | 0 |  | PATRICIA CARO
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  |  | Programado | 100% | 0 |  | MARIA NELCY MOSQUERA
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  |  | Programado | 100% | 0 |  | JESUS PRECIADO
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  |  | Programado | 100% | 0 |  | JESUS PRECIADO
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  |  | Programado | 100% | 0 |  | JESUS PRECIADO
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  |  | Programado | 100% | 0 |  | JESUS PRECIADO
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  |  | Programado | 100% | 0 |  | MARIA FERNANDA BECERRA
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  |  | Programado | 100% | 0 |  | MARIA FERNANDA BECERRA
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  |  | Programado | 100% | 0 |  | JESUS PRECIADO
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  |  | Programado | 100% | 0 |  | MARIA NELCY MOSQUERA
|  |  | Ejecutado |  | 0
CONTROL UNICO DISCIPLINARTIO (PISO 5) |  |  | Programado | 100% | 0 |  | MARIA NELCY MOSQUERA
|  |  | Ejecutado |  | 0
AGENTES DE TRANSITO |  |  | Programado | 100% | 0 |  | MARIA NELCY MOSQUERA
|  |  | Ejecutado |  | 0
Casa del consumidor |  |  | Programado | 100% | 0 |  | MARIA NELCY MOSQUERA
|  |  | Ejecutado |  | 0
[6 empty] | Actividades generales del Plan de Trabajo anual |  | Enero 1: 0; Febrero 1: 0; Marzo 1: 0; Abril 1: 0; Mayo 1: 0; Junio 1: 0; Julio 1: 0; Agosto 1: 0; Septiembre 1: 0; Octubre 1: 0; Noviembre 1: 0; Diciembre 1: 0 |  | 0
[8 empty] | Febrero 1: 0; Marzo 1: 0; Abril 1: 0; Mayo 1: 0; Junio 1: 0; Julio 1: 0; Agosto 1: 0; Septiembre 1: 0; Octubre 1: 0; Noviembre 1: 0; Diciembre 1: 0 | PROMEDIO ANUAL | 0
| _______________________________________ | [6 empty] | Enero 1: #DIV/0!; Febrero 1: #DIV/0!; Marzo 1: #DIV/0!; Abril 1: #DIV/0!; Mayo 1: #DIV/0!; Junio 1: #DIV/0!; Julio 1: #DIV/0!; Agosto 1: #DIV/0!; Septiembre 1: #DIV/0!; Octubre 1: #DIV/0!; Noviembre 1: #DIV/0!; Diciembre 1: #DIV/0! | 87.3% | #DIV/0!
Firma Directora de Talento Humano
[6 empty] | Capacitaciones |  | Enero 1: 0; Febrero 1: 0; Marzo 1: 0; Abril 1: 0; Mayo 1: 0; Junio 1: 0; Julio 1: 0; Agosto 1: 0; Septiembre 1: 0; Octubre 1: 0; Noviembre 1: 0; Diciembre 1: 0 |  | 0
[8 empty] | Enero 1: 0; Febrero 1: 0; Marzo 1: 0; Abril 1: 0; Mayo 1: 0; Junio 1: 0; Julio 1: 0; Agosto 1: 0; Septiembre 1: 0; Octubre 1: 0; Noviembre 1: 0; Diciembre 1: 0 | 83.1169 | 0
| _______________________________________ | [6 empty] | Enero 1: #DIV/0!; Febrero 1: #DIV/0!; Marzo 1: #DIV/0!; Abril 1: #DIV/0!; Mayo 1: #DIV/0!; Junio 1: #DIV/0!; Julio 1: #DIV/0!; Agosto 1: #DIV/0!; Septiembre 1: #DIV/0!; Octubre 1: #DIV/0!; Noviembre 1: #DIV/0!; Diciembre 1: #DIV/0! | 81% | #DIV/0!
Firma Secretaria administrativa
[6 empty] | Inspecciones de seguridad y seguimientos |  | Enero 1: 0; Febrero 1: 1; Marzo 1: 0; Abril 1: 0; Mayo 1: 1; Junio 1: 0; Julio 1: 0; Agosto 1: 0; Septiembre 1: 0; Octubre 1: 0; Noviembre 1: 0; Diciembre 1: 0 |  | 2
[8 empty] | Enero 1: 0; Febrero 1: 1; Marzo 1: 0; Abril 1: 0; Mayo 1: 1; Junio 1: 0; Julio 1: 0; Agosto 1: 0; Septiembre 1: 0; Octubre 1: 0; Noviembre 1: 0; Diciembre 1: 0 | 102.9851 | 2
| _______________________________________ | [6 empty] | Enero 1: #DIV/0!; Febrero 1: 100%; Marzo 1: #DIV/0!; Abril 1: #DIV/0!; Mayo 1: 100%; Junio 1: #DIV/0!; Julio 1: #DIV/0!; Agosto 1: #DIV/0!; Septiembre 1: #DIV/0!; Octubre 1: #DIV/0!; Noviembre 1: #DIV/0!; Diciembre 1: #DIV/0! | 100% | 100
Firma Profesional responsable del SGSST
Note on Q6: En la mañana
Note on H109: Solos Revisar informe
Note on H111: Solos Revisar informe
Note on H113: Solos Revisar informe
Note on H115: Solos Revisar informe
Note on H117: Solos Revisar informe
Note on H119: Solos Revisar informe
Note on H121: Solos Revisar informe
Note on H123: Con Andrea informe pendiente
Note on H149: Solos Revisar informe
Note on H151: Solos Revisar informe
Note on H153: Solos Revisar informe
Note on H155: Solos Revisar informe
Note on H161: Solos Revisar informe