## Plan de trabajo con ajustes
| PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTION | [49 empty] | Código:FOR-224-PRO-SIG-02 Versión: 03 Fecha:2020/11/20
FORMATO: "PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO"
Area: Talento Humano - Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  |  | RESPONSABLE: | Profesional especializado de SST |  | Javier Mauricio Gómez G. |  |  |  | 2021
[11 empty] | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre |  |  |  | OBSERVACIONES
OBJETIVO | TEMA | Actividades | Ciclo PHVA | Estado | Medición de cumplimiento de la META |  | Recursos | UBICACIÓN | Dirigido a | Responsable | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
PROMOVER EL MEJORAMIENTO CONTINUO DEL SISTEMA DE GESTION SIGAMI
PLAN DE TRABAJO
PROVEER EL MEJORAMIENTO CONTINUO DEL SISTEMA DE GESTIÓN SIGAMI. | SISTEMA DE GESTIÓN DE SST.
| Manual del SG-SST | Revisión y actualización del manual del SG-SST. Alineación a la Norma ISO 45001 - 2018 | Planear | Programado | 100% | 1 | *Humanos: Grupo de encargada del SG-SST *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo | IBAGUÉ | TODO EL PERSONAL, INCLUIDO CONTRATISTAS | Equipo SST | bar: Enero S4
|  |  |  | Ejecutado |  | 1 | bar: Enero S4
| Política de SG-SST | Revision y actualizacion de la Política del SG-SST | Planear | Programado | 100% | 1 | *Humanos: Grupo de encargada del SG-SST *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo |  | TODO EL PERSONAL, INCLUIDO CONTRATISTAS | Equipo SST | bar: Febrero S4
|  |  |  | Ejecutado |  | 1 | bar: Febrero S4
| Contexto de la Organización | Revision de la Matriz DOFA de SG-SST | Planear | Programado | 100% | 1 | *Humanos: Grupo de encargada del SG-SST *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo |  | TODO EL PERSONAL, INCLUIDO CONTRATISTAS | Equipo SST | bar: Julio S4
|  |  |  | Ejecutado |  | 1 | bar: Julio S4
| Procedimiento IPVER. | Revisón y actualización del Procedimiento IPVER | Planear | Programado | 100% | 1 | *Humanos: Grupo de encargada del SG-SST *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo |  | TODO EL PERSONAL, INCLUIDO CONTRATISTAS | Equipo SST | bar: Enero S4
|  |  |  | Ejecutado |  | 1 | bar: Enero S4
| Procedimiento de Inspeccion de SG-SST | Revisón y actualización del Procedimiento Inspecciones de SG-SST | Planear | Programado | 100% | 1 | *Humanos: Grupo de encargada del SG-SST *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo |  | TODO EL PERSONAL, INCLUIDO CONTRATISTAS | Equipo SST | bar: Enero S4
|  |  |  | Ejecutado |  | 1 | bar: Enero S4
| Procedimiento de administración de EPP | Revisón y actualización del Procedimiento de EPP del SG-SST | Planear | Programado | 100% | 1 | *Humanos: Grupo de encargada del SG-SST *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo |  | TODO EL PERSONAL, INCLUIDO CONTRATISTAS | Equipo SST | bar: Abril S4
|  |  |  | Ejecutado |  | 1 | bar: Abril S4
| Procedimiento exámenes ocupacionales | Revisón y actualización del Procedimiento de Exámanes médicos ocupacionales | Planear | Programado | 100% | 1 | *Humanos: Grupo de encargada del SG-SST *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo |  | TODO EL PERSONAL, INCLUIDO CONTRATISTAS | Equipo SST | bar: Febrero S1
|  |  |  | Ejecutado |  | 1 | bar: Febrero S1
| Procedimiento de Incidentes y Accidentes de Trabajo | Revisón y actualización del Procedimiento de Incidentes y Accidentes de Trabajo | Planear | Programado | 100% | 1 | *Humanos: Grupo de encargada del SG-SST *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo |  | TODO EL PERSONAL, INCLUIDO CONTRATISTAS | Equipo SST | bar: Enero S3
|  |  |  | Ejecutado |  | 1 | bar: Enero S3
| Procedimiento de reporte de Actos y Condiciones Inseguras. | Revisón y actualización del Procedimiento para el reporte de Actos y Condiciones Inseguras | Planear | Programado | 100% | 1 | *Humanos: Grupo de encargada del SG-SST *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo |  | TODO EL PERSONAL, INCLUIDO CONTRATISTAS | Equipo SST | bar: Febrero S2
|  |  |  | Ejecutado |  | 1 | bar: Febrero S2
| Procedimiento de Comunicación, participación y consulta | Revisón y actualización del Procedimiento de comunicación, participación y consulta. | Planear | Programado | 100% | 1 | *Humanos: Grupo de encargada del SG-SST *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo |  | TODO EL PERSONAL, INCLUIDO CONTRATISTAS | Equipo SST | bar: Abril S4
|  |  |  | Ejecutado |  | 1 | bar: Abril S4
| Programa de Vigilancia Epidemiológica PVE para Riesgo Psicosocial (Salud Mental y Sustancias Psicoactivas) | Revisón y actualización del Programa de Vigilancia Epidemiológica PVE para Riesgo Psicosocial (Salud Mental y Sustancias Psicoactivas) | Planear | Programado | 100% | 1 | *Humanos: Grupo de encargada del SG-SST *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo |  | TODO EL PERSONAL, INCLUIDO CONTRATISTAS | Equipo SST | bar: Enero S3
|  |  |  | Ejecutado |  | 1 | bar: Enero S3
| Programa de Vigilancia Epidemiológica PVE para Riesgo Psicosocial (Salud Mental y Sustancias Psicoactivas) | Estudios previos para realizar la licitación y poder aplicar la bateria de Riesgo Psicosocial en el año 2022. | Planear | Programado | 100% | 1 | *Humanos: Grupo de encargada del SG-SST *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo |  | TODO EL PERSONAL, INCLUIDO CONTRATISTAS | Equipo SST | bar: Noviembre S2
|  |  |  | Ejecutado |  | 1 | bar: Noviembre S2
| Programa de Vigilancia Epidemiológica para Desordenes Musculoesqueléticos. | Revisón y actualización del Programa de Vigilancia Epidemiológica para Desordenes Musculoesqueléticos. | Planear | Programado | 100% | 1 | *Humanos: Grupo de encargada del SG-SST *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo |  | TODO EL PERSONAL, INCLUIDO CONTRATISTAS | Equipo SST | bar: Enero S3
|  |  |  | Ejecutado |  | 1 | bar: Enero S3
| Programa para Estilos de Vida Saludable. | Revisón y actualización del Programa para Estilos de Vida Saludable. | Planear | Programado | 100% | 1 | *Humanos: Grupo de encargada del SG-SST *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo |  | TODO EL PERSONAL, INCLUIDO CONTRATISTAS | Equipo SST | bar: Enero S3
|  |  |  | Ejecutado |  | 1 | bar: Enero S3
| Plan prevención, preparación y respuesta ante Emergencias | Revisón y actualización del Plan prevención, preparación y respuesta ante Emergencias | Planear | Programado | 100% | 1 | *Humanos: Grupo de encargada del SG-SST *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo |  | TODO EL PERSONAL, INCLUIDO CONTRATISTAS | Equipo SST | bar: Junio S3
|  |  |  | Ejecutado |  | 1 | bar: Junio S3
| Protocolo de bioseguridad para preveción de la trasmisión del COVID 19 | Revisón y actualización del Protocolo de bioseguridad para preveción de la trasmisión del COVID 19 | Planear | Programado | 100% | 3 | *Humanos: Grupo de encargada del SG-SST *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo |  | TODO EL PERSONAL, INCLUIDO CONTRATISTAS | Equipo SST | bar: Marzo S4; Junio S4; Octubre S2
|  |  |  | Ejecutado |  | 3 | bar: Marzo S4; Junio S4; Octubre S2
| Protocolo de visitantes | Revisón y actualización del Protocolo de visitantes | Planear | Programado | 0% | 1 | *Humanos: Grupo de encargada del SG-SST *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo |  | TODO EL PERSONAL, INCLUIDO CONTRATISTAS | Equipo SST | bar: Julio S2
|  |  |  | Ejecutado |  | 0
SUSTANCIAS QUÍMICAS
| PRODUCTOS QUIMICOS | Diseño del Sistema Globalmente Armonizado para clasificación y etiquetado de productos químicos. | Planear | Programado | 100% | 1 | *Humanos: Grupo de encargada del SG-SST *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo | IBAGUÉ | TODO EL PERSONAL, INCLUIDO CONTRATISTAS | Equipo SST | bar: Julio S2
|  |  |  | Ejecutado |  | 1 | bar: Julio S2
PROGRAMA DE ORDEN Y ASEO
| Programa de orden y aseo | Revisón y actualización del Programa de orden y aseo | Planear | Programado | 100% | 1 | *Humanos: Grupo de encargada del SG-SST *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo | IBAGUÉ | TODO EL PERSONAL, INCLUIDO CONTRATISTAS | Equipo SST | bar: Abril S4
|  |  |  | Ejecutado |  | 1 | bar: Abril S4
REGLAMIENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
| Reglamento de higiene y seguridad industrial | Revisión y actualización del reglamento de higiene y seguridad industrial | Planear | Programado | 100% | 1 | *Humanos: Grupo de encargada del SG-SST *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo | IBAGUÉ | TODO EL PERSONAL, INCLUIDO CONTRATISTAS | Equipo SST | bar: Marzo S3
|  |  |  | Ejecutado |  | 1 | bar: Marzo S3
INDUCCION Y REINDUCCION EN SST
| Inducción y reinducción en SGSST | Inducción del SGSST | Hacer | Programado | 60% | 10 | *Humanos: Grupo de encargada del SG-SST *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo | IBAGUÉ | TODO EL PERSONAL, INCLUIDO CONTRATISTAS | Equipo SST | bar: Marzo S4; Abril S4; Mayo S4; Junio S4; Julio S4; Agosto S4; Septiembre S4; Octubre S4; Noviembre S4; Diciembre S4
|  |  |  | Ejecutado |  | 6 | bar: Marzo S4; Abril S4; Mayo S4; Junio S4; Julio S4; Septiembre S4
INDICADORES DE GESTIÓN
| Indicadores | Medición y seguimiento de los Indicadores de gestión | Verificar | Programado | 83.33% | 12 | *Humanos: Grupo de encargada del SG-SST *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo | IBAGUE | TODO EL PERSONAL, INCLUIDO CONTRATISTAS | Equipo SST | bar: Enero S4; Febrero S4; Marzo S4; Abril S4; Mayo S4; Junio S4; Julio S4; Agosto S4; Septiembre S4; Octubre S4; Noviembre S4; Diciembre S4
|  |  |  | Ejecutado |  | 10 | bar: Enero S4; Febrero S4; Marzo S4; Abril S4; Mayo S4; Junio S4; Julio S4; Agosto S4; Septiembre S4; Octubre S4
REVISION POR LA DIRECCIÓN
| Revisión por la alta dirección | Revisión por la alta dirección | Verificar | Programado | 100% | 1 | *Humanos: Grupo de encargada del SG-SST *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo | IBAGUE | TODO EL PERSONAL, INCLUIDO CONTRATISTAS | Equipo SST | bar: Noviembre S2
|  |  |  | Ejecutado |  | 1 | bar: Noviembre S2
MEJORA CONTINUA
| Mejora Continua | Realización de auditoría interna al SGSST | Verificar | Programado | 100% | 1 | *Humanos: Grupo de encargada del SG-SST *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo | IBAGUÉ | TODO EL PERSONAL, INCLUIDO CONTRATISTAS | Equipo SST | bar: Agosto S4
|  |  |  | Ejecutado |  | 1 | bar: Agosto S4
|  | Seguimiento a las acciones preventivas y correctivas | Actuar | Programado | 75% | 12 | *Humanos: Grupo de encargada del SG-SST *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo |  | TODO EL PERSONAL, INCLUIDO CONTRATISTAS | Equipo SST | bar: Enero S4; Febrero S4; Marzo S4; Abril S4; Mayo S4; Junio S4; Julio S4; Agosto S4; Septiembre S4; Octubre S4; Noviembre S4; Diciembre S4
|  |  |  | Ejecutado |  | 9 | bar: Enero S4; Febrero S4; Marzo S4; Abril S4; Mayo S4; Junio S4; Julio S4; Agosto S4; Septiembre S4
HIGIENE, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO,
IDENTIFICAR Y PREVENIR LAS CONDICIONES Y FACTORES QUE AFECTAN O PUEDEN AFECTAR LA SALUD Y SEGURIDAD DEL PERSONAL PARA GARANTIZAR UN AMBIENTE DE TRABAJO ADECUADO. | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DESORDENES MUSCULOESQUELÉTICOS
| Inspecciones de puestos de trabajo. | Realizar las inspecciones de los puestos de trabajo a de los servidores públicos de la administración, con sintomatologia osteomuscular sentida ( Cuestionario nordico) | Hacer | Programado | 86.96% | 23 | *Humanos: Grupo de encargada del SG-SST *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo | IBAGUÉ | PERSONAL SVE | Equipo SST | bar: Abril S1 to Septiembre S3
|  |  |  | Ejecutado |  | 20 | bar: Abril S1 to Agosto S2; Septiembre S2 to Septiembre S3
| Valoracion de condiciones de salud y trabajo | Realizar valoraciones a grupos de interes especial ( Direccion de justicia, Movilidad: agentes de transito, personal en condición de discapacidad) | Hacer | Programado | 100% | 10 | *Humanos: Grupo de encargada del SG-SST *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo |  | PERSONAL DIRECCION DE JUSTICIA Y AGENTES DE TRANSITO | Equipo SST | bar: Enero S3 to Marzo S4
|  |  |  | Ejecutado |  | 10 | bar: Enero S3 to Marzo S4
| Seguimiento a las recomendaciones médico laborales | Realizar seguimiento a recomendaciones dadas en inspecciones de puestos de trabajo a los servidores publicos con sintomatologia osteomuscular sentida ( Cuestionario nordico) | Hacer | Programado | 38.46% | 13 | *Humanos: Grupo de encargada del SG-SST *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo |  | TODO EL PERSONAL, INCLUIDO CONTRATISTAS | Equipo SST | bar: Septiembre S4 to Diciembre S4
|  |  |  | Ejecutado |  | 5 | bar: Septiembre S4 to Octubre S4
PROGRAMA DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE
| Gestion Programa Estilos de Vida Saludable | Campaña mente y cuerpo sano | Hacer | Programado | 100% | 4 | *Humanos: Grupo de encargada del SG-SST *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo | IBAGUÉ | TODO EL PERSONAL, INCLUIDO CONTRATISTAS | Equipo SST | bar: Febrero S2 to Febrero S4; Septiembre S3
|  |  |  | Ejecutado |  | 4 | bar: Febrero S2 to Febrero S4; Septiembre S3
|  | Campaña seguridad basada en el comportamiento | Hacer | Programado | 85.71% | 14 | *Humanos: Grupo de encargada del SG-SST *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo |  | TODO EL PERSONAL, INCLUIDO CONTRATISTAS | Equipo SST | bar: Enero S4 to Febrero S1; Febrero S3 to Marzo S1; Marzo S3 to Marzo S4; Abril S2; Julio S2; Agosto S2; Septiembre S2; Octubre S2; Noviembre S2; Diciembre S2
|  |  |  | Ejecutado |  | 12 | bar: Enero S4 to Febrero S1; Febrero S3 to Marzo S1; Marzo S3 to Marzo S4; Abril S2; Julio S2; Agosto S2; Septiembre S2; Octubre S2
|  | Campaña autocuidado | Hacer | Programado | 85.71% | 14 | *Humanos: Grupo de encargada del SG-SST *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo |  | TODO EL PERSONAL, INCLUIDO CONTRATISTAS | Equipo SST | bar: Enero S4 to Febrero S1; Febrero S3 to Marzo S1; Abril S4; Mayo S3; Junio S3; Julio S2; Agosto S2; Septiembre S2; Octubre S2; Noviembre S2; Diciembre S2
|  |  |  | Ejecutado |  | 12 | bar: Enero S4 to Febrero S1; Febrero S3 to Marzo S1; Abril S4; Mayo S3; Junio S3; Julio S2; Agosto S2; Septiembre S2; Octubre S2
|  | Campaña Lecciónes Aprendidas. | Hacer | Programado | 81.82% | 11 | *Humanos: Grupo de encargada del SG-SST *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo |  | TODO EL PERSONAL, INCLUIDO CONTRATISTAS | Equipo SST | bar: Marzo S1; Marzo S3 to Marzo S4; Abril S4; Mayo S4; Julio S4; Agosto S4; Septiembre S4; Octubre S4; Noviembre S4; Diciembre S4
|  |  |  | Ejecutado |  | 9 | bar: Marzo S1; Marzo S3 to Marzo S4; Abril S4; Mayo S4; Julio S4; Agosto S4; Septiembre S4; Octubre S4
|  | Pausas activas | Hacer | Programado | 92.86% | 14 | *Humanos: Grupo de encargada del SG-SST *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo |  | TODO EL PERSONAL, INCLUIDO CONTRATISTAS | Equipo SST | bar: Febrero S1 to Marzo S1; Marzo S3 to Marzo S4; Abril S2 to Abril S3; Junio S3; Agosto S3; Septiembre S3; Octubre S3; Noviembre S3
|  |  |  | Ejecutado |  | 13 | bar: Febrero S1 to Marzo S1; Marzo S3 to Marzo S4; Abril S2 to Abril S3; Junio S3; Agosto S3; Septiembre S3; Octubre S3
|  | Estrategia 4X4 | Hacer | Programado | 100% | 3 | *Humanos: Grupo de encargada del SG-SST *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo |  | TODO EL PERSONAL, INCLUIDO CONTRATISTAS | Equipo SST | bar: Abril S3 to Abril S4; Octubre S3
|  |  |  | Ejecutado |  | 3 | bar: Abril S3 to Abril S4; Octubre S3
PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMILÓGICA PARA RIESGO PSICOSOCIAL (MENTAL Y SUSTANCIAS PSICOACTIVAS)
| Prevención del uso y abuso de sustancias psicoactivas y salud mental | Socialización de la política de prevencion de sustancia psicoactivas | Hacer | Programado | 100% | 3 | *Humanos: Grupo de encargada del SG-SST *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo |  | TODO EL PERSONAL, INCLUIDO CONTRATISTAS | Equipo SST | bar: Marzo S3; Abril S1; Octubre S1
|  |  |  | Ejecutado |  | 3 | bar: Marzo S3; Abril S1; Octubre S1
|  | Analisis de resultados de la evaluacion de los factores de riesgo psicosocial | Hacer | Programado | 0% | 1 | *Humanos: Grupo de encargada del SG-SST *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo |  | TODO EL PERSONAL DE PLANTA | Equipo SST | bar: Julio S1
|  |  |  | Ejecutado |  | 0
|  | Analisis individuales acorde a los resultados del diagnostico | Hacer | Programado | 0% | 1 | *Humanos: Grupo de encargada del SG-SST *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo |  | TODO EL PERSONAL DE PLANTA | Equipo SST | bar: Julio S4
|  |  |  | Ejecutado |  | 0
|  | Campaña Quién consume a Quién. | Hacer | Programado | 100% | 1 | *Humanos: Grupo de encargada del SG-SST *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo |  | TODO EL PERSONAL, INCLUIDO CONTRATISTAS | Equipo SST | bar: Octubre S3
|  |  |  | Ejecutado |  | 1 | bar: Octubre S3
|  | Taller la felicidad no es un momento | Hacer | Programado | 100% | 1 | *Humanos: Grupo de encargada del SG-SST *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo |  | TODO EL PERSONAL, INCLUIDO CONTRATISTAS | Equipo SST | bar: Octubre S3
|  |  |  | Ejecutado |  | 1 | bar: Octubre S3
|  | Taller no te separes de los que te aman | Hacer | Programado | 100% | 1 | *Humanos: Grupo de encargada del SG-SST *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo |  | TODO EL PERSONAL, INCLUIDO CONTRATISTAS | Equipo SST | bar: Octubre S4
|  |  |  | Ejecutado |  | 1 | bar: Octubre S4
PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMILÓGICA PARA PREVENCION DEL CONTAGIO DEL COVID 19
| PREVENCION DEL CONTAGIO AL VIRUS SARS COV2 CAUSANTE DE LA ENFERMEDAD COVID 19 | PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD (prevencion covid 19) | Planear | Programado | 100% | 1 | *Humanos: Grupo de encargada del SG-SST *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo | IBAGUÉ | TODO EL PERSONAL, INCLUIDO CONTRATISTAS | Equipo SST | bar: Febrero S1
|  |  |  | Ejecutado |  | 1 | bar: Febrero S1
|  | Sensibilización a todos los funcionarios ( protocolo) | Hacer | Programado | 100% | 6 | *Humanos: Grupo de encargada del SG-SST *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo |  | TODO EL PERSONAL, INCLUIDO CONTRATISTAS | Equipo SST | bar: Marzo S1; Mayo S4 to Junio S4
|  |  |  | Ejecutado |  | 6 | bar: Marzo S1; Mayo S4 to Junio S4
|  | Determinación de Casos Confirmados y sospechosos | Hacer | Programado | 75% | 12 | *Humanos: Grupo de encargada del SG-SST *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo |  | TODO EL PERSONAL, INCLUIDO CONTRATISTAS | Equipo SST | bar: Enero S4; Febrero S4; Marzo S4; Abril S4; Mayo S4; Junio S4; Julio S4; Agosto S4; Septiembre S4; Octubre S4; Noviembre S4; Diciembre S4
|  |  |  | Ejecutado |  | 9 | bar: Enero S4; Febrero S4; Marzo S4; Abril S4; Mayo S4; Junio S4; Julio S4; Agosto S4; Septiembre S4
|  | Seguimiento de casos positivos y sospechosos | Hacer | Programado | 75% | 12 | *Humanos: Grupo de encargada del SG-SST *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo |  | TODO EL PERSONAL, INCLUIDO CONTRATISTAS | Equipo SST | bar: Enero S4; Febrero S4; Marzo S4; Abril S4; Mayo S4; Junio S4; Julio S4; Agosto S4; Septiembre S4; Octubre S4; Noviembre S4; Diciembre S4
|  |  |  | Ejecutado |  | 9 | bar: Enero S4; Febrero S4; Marzo S4; Abril S4; Mayo S4; Junio S4; Julio S4; Agosto S4; Septiembre S4
|  | Seguimiento a seculas COVID-19 | Hacer | Programado | 58.33% | 12 | *Humanos: Grupo de encargada del SG-SST *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo |  | TODO EL PERSONAL, INCLUIDO CONTRATISTAS | Equipo SST | bar: Enero S4; Febrero S4; Marzo S4; Abril S4; Mayo S4; Junio S4; Julio S4; Agosto S4; Septiembre S4; Octubre S4; Noviembre S4; Diciembre S4
|  |  |  | Ejecutado |  | 7 | bar: Enero S4; Febrero S4; Marzo S4; Abril S4; Mayo S4; Junio S4; Julio S4
|  | Apoyo Psicosocial en el entorno social y laboral | Hacer | Programado | 83.33% | 12 | *Humanos: Grupo de encargada del SG-SST *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo |  | TODO EL PERSONAL, INCLUIDO CONTRATISTAS | Equipo SST | bar: Enero S4; Febrero S4; Marzo S4; Abril S4; Mayo S4; Junio S4; Julio S4; Agosto S4; Septiembre S4; Octubre S4; Noviembre S4; Diciembre S4
|  |  |  | Ejecutado |  | 10 | bar: Enero S4; Febrero S4; Marzo S4; Abril S4; Mayo S4; Junio S4; Julio S4; Agosto S4; Septiembre S4; Octubre S4
|  | Apoyo medico en el entorno social y laboral | Hacer | Programado | 37.5% | 8 | *Humanos: Grupo de encargada del SG-SST *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo |  | TODO EL PERSONAL, INCLUIDO CONTRATISTAS | Equipo SST | bar: Mayo S4; Junio S4; Julio S4; Agosto S4; Septiembre S4; Octubre S4; Noviembre S4; Diciembre S4
|  |  |  | Ejecutado |  | 3 | bar: Mayo S4; Junio S4; Julio S4
Evaluaciones Medico Laborales.
| Exámenes ocupacionales | Realizacion de los exámenes médicos ( Ingreso y egreso). | Hacer | Programado | 62.5% | 8 | *Humanos: Grupo de encargada del SG-SST *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo | IBAGUÉ | PERSONAL DE PLANTA | Equipo SST | bar: Mayo S4; Junio S4; Julio S4; Agosto S4; Septiembre S4; Octubre S4; Noviembre S4; Diciembre S4
|  |  |  | Ejecutado |  | 5 | bar: Mayo S4; Junio S4; Julio S4; Agosto S4; Septiembre S4
|  | Revisión del profesiograma de la entidad | Hacer | Programado | 100% | 1 | *Humanos: Grupo de encargada del SG-SST *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo |  | PERSONAL DE PLANTA | Equipo SST | bar: Mayo S2
|  |  |  | Ejecutado |  | 1 | bar: Mayo S2
|  | Emisión de recomendaciones a los trabajadores | Hacer | Programado | 62.5% | 8 | *Humanos: Grupo de encargada del SG-SST *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo |  | PERSONAL DE PLANTA | Equipo SST | bar: Mayo S4; Junio S4; Julio S4; Agosto S4; Septiembre S4; Octubre S4; Noviembre S4; Diciembre S4
|  |  |  | Ejecutado |  | 5 | bar: Mayo S4; Junio S4; Julio S4; Agosto S4; Septiembre S4
|  | Emisión de recomendaciones a las EPS | Hacer | Programado | 62.5% | 8 | *Humanos: Grupo de encargada del SG-SST *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo |  | PERSONAL DE PLANTA | Equipo SST | bar: Mayo S4; Junio S4; Julio S4; Agosto S4; Septiembre S4; Octubre S4; Noviembre S4; Diciembre S4
|  |  |  | Ejecutado |  | 5 | bar: Mayo S4; Junio S4; Julio S4; Agosto S4; Septiembre S4
Accidentes de Trabajo
| Accidentes de Trabajo | Investigaciones de accidentes de trabajo | Hacer | Programado | 100% | 10 | *Humanos: Grupo de encargada del SG-SST *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo | IBAGUÉ | TODO EL PERSONAL, INCLUIDO CONTRATISTAS | Equipo SST | bar: Enero S4; Febrero S4; Marzo S4; Abril S4; Mayo S4; Junio S4; Julio S4; Agosto S4; Septiembre S4; Octubre S4
|  |  |  | Ejecutado |  | 10 | bar: Enero S4; Febrero S4; Marzo S4; Abril S4; Mayo S4; Junio S4; Julio S4; Agosto S4; Septiembre S4; Octubre S4
|  | Seguimiento al plan de acción de las investigaciones de Incidentes y accidentes de trabajo | Actuar | Programado | 100% | 10 |  |  | TODO EL PERSONAL, INCLUIDO CONTRATISTAS | Equipo SST | bar: Enero S4; Febrero S4; Marzo S4; Abril S4; Mayo S4; Junio S4; Julio S4; Agosto S4; Septiembre S4; Octubre S4
|  |  |  | Ejecutado |  | 10 | bar: Enero S4; Febrero S4; Marzo S4; Abril S4; Mayo S4; Junio S4; Julio S4; Agosto S4; Septiembre S4; Octubre S4
PLAN DE EMERGENCIA
| Emergencias | Actualización de los planes de prevención y atención de emergencias de cada sede (Incluídos los PON - Cubrir todas las sedes) | Planear | Programado | 100% | 1 | *Humanos: Grupo de encargada del SG-SST *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo | IBAGUÉ | TODO EL PERSONAL, INCLUIDO CONTRATISTAS | Equipo SST | bar: Mayo S4
|  |  |  | Ejecutado |  | 1 | bar: Mayo S4
|  | Conformación de brigadas de emergencias (Por centros de trabajo) (Fortalecimiento de la brigada) | Hacer | Programado | 100% | 2 |  |  | TODO EL PERSONAL, INCLUIDO CONTRATISTAS | Equipo SST | bar: Febrero S3 to Febrero S4
|  |  |  | Ejecutado |  | 2 | bar: Febrero S3 to Febrero S4
ESTUDIOS HIGIÉNICOS
| Higiene industrial | Realización de mediciones ambientales de ruido | Hacer | Programado | 100% | 1 | *Humanos: Grupo de encargada del SG-SST *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo | IBAGUÉ | TODO EL PERSONAL, INCLUIDO CONTRATISTAS | Equipo SST | bar: Septiembre S3
|  |  |  | Ejecutado |  | 1 | bar: Septiembre S3
|  | Realización de mediciones higienicas de iluminación | Hacer | Programado | 100% | 1 |  |  | TODO EL PERSONAL, INCLUIDO CONTRATISTAS | Equipo SST | bar: Septiembre S3
|  |  |  | Ejecutado |  | 1 | bar: Septiembre S3
PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL PESV
| Plan estratégico de seguridad vial | Actualizaciones - Modificaciones Plan Estrategico de Seguridad Vial - Diagnóstico de seguridad vial | Planear | Programado | 0% | 1 | *Humanos: Grupo de encargada del SG-SST *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo | IBAGUÉ | TODO EL PERSONAL, INCLUIDO CONTRATISTAS | Equipo SST | bar: Junio S3
|  |  |  | Ejecutado |  | 0
|  | Asesoría para la revisión y aprobación de la matriz de riesgo vial | Hacer | Programado | 100% | 1 |  |  | TODO EL PERSONAL, INCLUIDO CONTRATISTAS | Equipo SST | bar: Junio S4
|  |  |  | Ejecutado |  | 1 | bar: Junio S4
|  | Acompañamiento a Reuniones del comité de seguridad vial | Hacer | Programado | 33.33% | 3 |  |  | TODO EL PERSONAL, INCLUIDO CONTRATISTAS | Equipo SST | bar: Febrero S3; Junio S4; Octubre S1
|  |  |  | Ejecutado |  | 1 | bar: Febrero S3
|  | Establecimiento del Plan de Trabajo del Programa de Seguridad Vial | Hacer | Programado | 100% | 1 |  |  | TODO EL PERSONAL, INCLUIDO CONTRATISTAS | Equipo SST | bar: Junio S3
|  |  |  | Ejecutado |  | 1 | bar: Junio S3
IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACION DE LOS RIESGOS Y DETERMINACION DE LOS CONTROLES
| IDENTIFICACION DE PELIGROS. | Actualización de la Matriz de IPVER | Planear | Programado | 100% | 11 | *Humanos: Grupo de encargada del SG-SST *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo | IBAGUÉ | TODO EL PERSONAL, INCLUIDO CONTRATISTAS | Equipo SST | bar: Mayo S1 to Julio S3
|  |  |  | Ejecutado |  | 11 | bar: Mayo S1 to Julio S3
|  | Desarrollo de Analisis de trabajo seguro para actividades NO RUTINARIAS. | Hacer | Programado | 100% | 2 |  |  | TODO EL PERSONAL, INCLUIDO CONTRATISTAS | Equipo SST | bar: Junio S2 to Junio S3
|  |  |  | Ejecutado |  | 2 | bar: Junio S2 to Junio S3
REQUISTOS LEGALES
CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE COMO ENTIDAD TERRITORIAL Y RELACIONADA CON EL DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN, ASI COMO TODOS AQUELLOS OTROS REQUISITOS Y/O NECESIDADES QUE DETERMINEN LOS CIUDADANOS. | EVALUACION DE LOS ESTANDARES MÍNIMOS DEL SG -SST
| Autoevaluación del SGSST | Realizar la Evaluación del SG-SST 2020 | Verificar | Programado | 50% | 2 | *Humanos: Grupo de encargada del SG-SST *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo | IBAGUÉ | TODO EL PERSONAL, INCLUIDO CONTRATISTAS | Equipo SST | bar: Junio S3; Diciembre S3
|  |  |  | Ejecutado |  | 1 | bar: Junio S3
COPASST
| COPASST | Acompañamiento y seguimiento a las reuniones mensuales del COPASST | Hacer | Programado | 75% | 12 | Cumplir con el 100% de las reuniones programadas | IBAGUÉ | TODO EL PERSONAL, INCLUIDO CONTRATISTAS | Equipo SST | bar: Enero S4; Febrero S4; Marzo S4; Abril S4; Mayo S4; Junio S4; Julio S4; Agosto S4; Septiembre S4; Octubre S4; Noviembre S4; Diciembre S4
|  |  |  | Ejecutado |  | 9 | bar: Enero S4; Febrero S4; Marzo S4; Abril S4; Mayo S4; Junio S4; Julio S4; Agosto S4; Septiembre S4
Comité de convivencia laboral
| Comité de convivencia laboral | Seguimiento al funcionamiento del Comité de convivencia laboral | Verificar | Programado | 83.33% | 6 | Cumplir con el 100% de las reuniones programadas | IBAGUÉ | TODO EL PERSONAL, INCLUIDO CONTRATISTAS | Equipo SST | bar: Enero S3; Mayo S1; Julio S4; Noviembre S2 to Noviembre S3; Diciembre S1
|  |  |  | Ejecutado |  | 5 | bar: Enero S3; Mayo S1; Julio S4; Noviembre S2 to Noviembre S3
REQUISITOS LEGALES
| Requisitos legales | Actualización de la matriz de requisitos legales aplicables y del normograma | Hacer | Programado | 75% | 4 | *Humanos: Grupo de encargada del SG-SST *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo | IBAGUÉ | TODO EL PERSONAL, INCLUIDO CONTRATISTAS | Equipo SST | bar: Marzo S4; Junio S4; Septiembre S4; Diciembre S4
|  |  |  | Ejecutado |  | 3 | bar: Marzo S4; Junio S4; Septiembre S4
|  | Evaluacion de la matriz de requisitos legales aplicables y del normograma | Hacer | Programado | 100% | 1 |  |  | TODO EL PERSONAL, INCLUIDO CONTRATISTAS | Equipo SST | bar: Junio S4
|  |  |  | Ejecutado |  | 1 | bar: Junio S4
FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO
CAPACITACIONES | Caídas al mismo nivel | Capacitaciòn en prevención de caídas al mismo nivel | Hacer | Programado | 100% | 3 | *Humanos: Personal de ARL en apoyo de la actividad *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Herramientas de comunicación de la entidad | IBAGUÉ | Personal de infraestructura y agricultura | Equipo SST | bar: Mayo S3; Junio S4 to Julio S1
|  |  |  | Ejecutado |  | 3 | bar: Mayo S3; Junio S4 to Julio S1
| Emergencias | Socialización de los planes de emergencias | Hacer | Programado | 100% | 1 |  |  | Todo el personal | Equipo SST | bar: Noviembre S3
|  |  |  | Ejecutado |  | 1 | bar: Noviembre S3
|  | Capacitacion Sistema Comando Incidentes | Hacer | Programado | 100% | 1 |  |  | Brigadistas | Equipo SST | bar: Octubre S2
|  |  |  | Ejecutado |  | 1 | bar: Octubre S2
|  | Capacitaciòn en atenciòn de Primeros auxilios | Hacer | Programado | 100% | 1 |  |  | Brigadistas | Equipo SST | bar: Noviembre S2
|  |  |  | Ejecutado |  | 1 | bar: Noviembre S2
|  | Socialización de los PON a la brigadas de emergencias | Hacer | Programado | 100% | 2 |  |  | Brigadistas | Equipo SST | bar: Septiembre S1; Noviembre S4
|  |  |  | Ejecutado |  | 2 | bar: Septiembre S1; Noviembre S4
|  | La psicologia de las emergencias | Hacer | Programado | 100% | 5 |  |  | Coordinadores y Brigadistas | Equipo SST | bar: Enero S3 to Febrero S1; Febrero S3; Octubre S1
|  |  |  | Ejecutado |  | 5 | bar: Enero S3 to Febrero S1; Febrero S3; Octubre S1
| Brigadas | Sensibilizacion para participacion en brigadas(Ficha inscripción) | Hacer | Programado | 100% | 1 |  |  | Brigadistas | *Axa Colpatria ARL Equipo SST Entidad | bar: Febrero S2
|  |  |  | Ejecutado |  | 1 | bar: Febrero S2
|  | Capacitaciòn en atenciòn de Control de incendios | Hacer | Programado | 100% | 1 |  |  | Brigadistas | Equipo SST | bar: Noviembre S2
|  |  |  | Ejecutado |  | 1 | bar: Noviembre S2
|  | Capacitaciòn en evacuación y rescate | Hacer | Programado | 100% | 1 |  |  | Brigadistas | Equipo SST | bar: Octubre S2
|  |  |  | Ejecutado |  | 1 | bar: Octubre S2
| Sustancias psicoactivas | Capacitación en prevención de consumo de sustancias psicoactivas - Alcohol(semana de salud mental) | Hacer | Programado | 100% | 5 |  |  | Todo el personal | Equipo SST | bar: Marzo S3; Abril S1; Mayo S2 to Mayo S4
|  |  |  | Ejecutado |  | 5 | bar: Marzo S3; Abril S1; Mayo S2 to Mayo S4
| Biomecánico | Capacitación en prevención de enfermedades por movimiento repetitivo y posturas prolongadas | Hacer | Programado | 86.67% | 15 |  |  | Todo el personal | Equipo SST | bar: Enero S4 to Marzo S1; Abril S1; Mayo S1; Junio S1; Julio S1; Agosto S1; Septiembre S1; Octubre S1; Noviembre S1; Diciembre S1
|  |  |  | Ejecutado |  | 13 | bar: Enero S4 to Marzo S1; Abril S1; Mayo S1; Junio S1; Julio S1; Agosto S1; Septiembre S1; Octubre S1
|  | Capacitación en higiene postural - trabajo en oficina | Hacer | Programado | 86.67% | 15 |  |  | *Todo el personal (Incluído contratistas) | Equipo SST | bar: Enero S4 to Marzo S1; Abril S1; Mayo S1; Junio S1; Julio S1; Agosto S3; Septiembre S1; Octubre S1; Noviembre S1; Diciembre S1
|  |  |  | Ejecutado |  | 13 | bar: Enero S4 to Marzo S1; Abril S1; Mayo S1; Junio S1; Julio S1; Agosto S3; Septiembre S1; Octubre S1
|  | Capacitación en manejo de cargas | Hacer | Programado | 100% | 6 |  |  | *Todo el personal (Incluído contratistas) | Equipo SST | bar: Febrero S4; Marzo S2 to Marzo S3; Mayo S4; Agosto S1; Octubre S3
|  |  |  | Ejecutado |  | 6 | bar: Febrero S4; Marzo S2 to Marzo S3; Mayo S4; Agosto S1; Octubre S3
| Intervención factor Psicosocial | Asesoría y capacitación grupal en técnicas y alternativas de prevención para el manejo de estrés y la fatiga. | Hacer | Programado | 0% | 1 |  |  | *Todo el personal (Incluído contratistas) | Equipo SST | bar: Octubre S2
|  |  |  | Ejecutado |  | 0
|  | Capacitación en autocuidado | Hacer | Programado | 69.23% | 13 |  |  | *Todo el personal (Incluído contratistas) | Equipo SST | bar: Enero S4 to Febrero S1; Febrero S3; Marzo S2; Abril S2; Mayo S2; Junio S2; Julio S2; Agosto S2; Septiembre S2; Octubre S2; Noviembre S2; Diciembre S2
|  |  |  | Ejecutado |  | 9 | bar: Enero S4 to Febrero S1; Febrero S3; Marzo S2; Abril S2; Mayo S2; Junio S2; Julio S2; Agosto S2
|  | Capacitación habilidades sociales básicas (RELACIONES INTERPERSONALES Y RESOLUCION DE CONFLICTOS) | Hacer | Programado | 100% | 8 |  |  | TODO EL PERSONAL, INCLUIDO CONTRATISTAS | Equipo SST | bar: Febrero S1 to Marzo S2; Abril S2; Agosto S4
|  |  |  | Ejecutado |  | 8 | bar: Febrero S1 to Marzo S2; Abril S2; Agosto S4
|  | Capacitación en Liderazgo | Hacer | Programado | 100% | 1 |  |  | PERSONAL DE MOVILIDAD | Equipo SST | bar: Mayo S2
|  |  |  | Ejecutado |  | 1 | bar: Mayo S2
|  | Capacitación en comunicación asertiva y efectiva. | Hacer | Programado | 100% | 2 |  |  | *Todo el personal (Incluído contratistas) | Equipo SST | bar: Junio S1; Octubre S3
|  |  |  | Ejecutado |  | 2 | bar: Junio S1; Octubre S3
|  | Capacitación en inteligencia emocional. | Hacer | Programado | 100% | 1 |  |  | *Todo el personal (Incluído contratistas) | Equipo SST | bar: Octubre S3
|  |  |  | Ejecutado |  | 1 | bar: Octubre S3
| Comité de convivencia laboral - Psicosocial | Capacitación en funciones y responsabilidades | Hacer | Programado | 100% | 1 |  |  | Cocmite de convivencia laboral | Equipo SST | bar: Enero S3
|  |  |  | Ejecutado |  | 1 | bar: Enero S3
|  | Capacitación en prevención de acoso laboral- Ley 1010 (Para todo el personal) | Hacer | Programado | 100% | 1 |  |  | *Todo el personal (Incluído contratistas) y Comité de convivencia laboral | Equipo SST | bar: Mayo S1
|  |  |  | Ejecutado |  | 1 | bar: Mayo S1
|  | Capacitación resolución de conflictos | Hacer | Programado | 100% | 2 |  |  | Cocmite de convivencia laboral | Equipo SST | bar: Agosto S1; Septiembre S3
|  |  |  | Ejecutado |  | 2 | bar: Agosto S1; Septiembre S3
| COPASST | Capacitacion en roles y funciones del personal del COPASTT | Hacer | Programado | 100% | 1 |  |  | TODO EL PERSONAL, INCLUIDO CONTRATISTAS | Equipo SST | bar: Enero S3
|  |  |  | Ejecutado |  | 1 | bar: Enero S3
|  | Capacitacion en inspecciones de higiene y seguridad industrial | Hacer | Programado | 100% | 1 |  |  | TODO EL PERSONAL, INCLUIDO CONTRATISTAS | Equipo SST | bar: Marzo S4
|  |  |  | Ejecutado |  | 1 | bar: Marzo S4
|  | Curso 50 Horas SG-SST | Hacer | Programado | 100% | 1 |  |  | TODO EL PERSONAL, INCLUIDO CONTRATISTAS | Equipo SST | bar: Febrero S2
|  |  |  | Ejecutado |  | 1 | bar: Febrero S2
|  | Capacitación en auditoría en el SGSST | Hacer | Programado | 50% | 2 |  |  | COPASST | Equipo SST | bar: Mayo S4; Octubre S4
|  |  |  | Ejecutado |  | 1 | bar: Octubre S4
| Plan esratégico de seguridad vial | Reinduccion de la política de seguridad vial | Hacer | Programado | 50% | 2 |  |  | Personal automotor y personal que realiza actividades oficiales en su vehiculo | Equipo SST | bar: Septiembre S1; Octubre S4
|  |  |  | Ejecutado |  | 1 | bar: Octubre S4
|  | Capacitación en normatividad y responsabilidades del comité seguridad vial | Hacer | Programado | 50% | 2 |  |  | Personal automotor y personal que realiza actividades oficiales en su vehiculo | Equipo SST | bar: Agosto S3; Octubre S4
|  |  |  | Ejecutado |  | 1 | bar: Agosto S3
|  | Campaña del PESV a todo el personal de la entidad | Hacer | Programado | 0% | 4 |  |  | Personal automotor y personal que realiza actividades oficiales en su vehiculo | Equipo SST | bar: Junio S3 to Junio S4; Octubre S3 to Octubre S4
|  |  |  | Ejecutado |  | 0
|  | Socialización de normas de seguridad y de regulaciòn de seguridad vial | Hacer | Programado | 100% | 1 |  |  | Personal automotor y personal que realiza actividades oficiales en su vehiculo | Equipo SST | bar: Marzo S4
|  |  |  | Ejecutado |  | 1 | bar: Marzo S4
|  | Campaña en manejo seguro de conducción de vehículos y motocicletas | Hacer | Programado | 100% | 1 |  |  | Servidores públicos del alcance del PESV | Equipo SST | bar: Abril S3
|  |  |  | Ejecutado |  | 1 | bar: Abril S3
|  | Socializacion protocolo de bioseguridad alcaldia | Hacer | Programado | 37.5% | 16 |  |  | Personal que realia actividades de campo | Equipo SST | Febrero S3: 1; Marzo S3: 1; Abril S3: 1; Mayo S3: 1; Junio S3: 1; Julio S3: 3; Agosto S2: 3; Agosto S3: 3; Septiembre S2: 3; Septiembre S3: 3; Octubre S2: 3; Octubre S3: 3; Noviembre S2: 3; Noviembre S3: 3; Diciembre S2: 3; Diciembre S3: 3
|  |  |  | Ejecutado |  | 6 |  |  |  |  | Febrero S3: 1; Marzo S3: 1; Abril S3: 1; Mayo S3: 1; Junio S3: 1; Julio S3: 3
|  | Sensibilizacion Uso adecuado de los E.P.P. (bioseguridad) | Hacer | Programado | 50% | 16 |  |  | *Todo el personal (Incluído contratistas) | Equipo SST | Febrero S3: 1; Marzo S3: 1; Abril S3: 1; Mayo S3: 1; Junio S3: 1; Julio S3: 3; Agosto S2: 3; Agosto S3: 3; Septiembre S2: 3; Septiembre S3: 3; Octubre S2: 3; Octubre S3: 3; Noviembre S2: 3; Noviembre S3: 3; Diciembre S2: 3; Diciembre S3: 3
|  |  |  | Ejecutado |  | 8 |  |  |  |  | Febrero S3: 1; Marzo S3: 1; Abril S3: 1; Mayo S3: 1; Junio S3: 1; Julio S3: 3; Septiembre S2: 3; Septiembre S3: 1
|  | Sensibilizacion Limpieza y desinfeccion de areas de trabajo | Hacer | Programado | 50% | 16 |  |  | *Todo el personal (Incluído contratistas) | Equipo SST | Febrero S3: 1; Marzo S3: 1; Abril S3: 1; Mayo S3: 1; Junio S3: 1; Julio S3: 3; Agosto S2: 3; Agosto S3: 3; Septiembre S2: 3; Septiembre S3: 3; Octubre S2: 3; Octubre S3: 3; Noviembre S2: 3; Noviembre S3: 3; Diciembre S2: 3; Diciembre S3: 3
|  |  |  | Ejecutado |  | 8 |  |  |  |  | Febrero S3: 1; Marzo S3: 1; Abril S3: 1; Mayo S3: 1; Junio S3: 1; Julio S3: 3; Septiembre S2: 3; Septiembre S3: 2
|  | Capacitación en Medidas generales para prevencion y control del virus SARS COVID 19 | Hacer | Programado | 50% | 16 |  |  | *Todo el personal (Incluído contratistas) | Equipo SST | Febrero S3: 1; Marzo S3: 1; Abril S3: 1; Mayo S3: 1; Junio S3: 1; Julio S3: 3; Agosto S2: 3; Agosto S3: 3; Septiembre S2: 3; Septiembre S3: 3; Octubre S2: 3; Octubre S3: 3; Noviembre S2: 3; Noviembre S3: 3; Diciembre S2: 3; Diciembre S3: 3
|  |  |  | Ejecutado |  | 8 |  |  |  |  | Febrero S3: 1; Marzo S3: 1; Abril S3: 1; Mayo S3: 1; Junio S3: 1; Julio S3: 3; Septiembre S2: 3; Septiembre S3: 2
|  | Capacitaciónj en medidas de prevención CORONAVIRUS - lavado de mano | Hacer | Programado | 50% | 16 |  |  | *Todo el personal (Incluído contratistas) | Equipo SST | Febrero S3: 1; Marzo S3: 1; Abril S3: 1; Mayo S3: 1; Junio S3: 1; Julio S3: 3; Agosto S2: 3; Agosto S3: 3; Septiembre S2: 3; Septiembre S3: 3; Octubre S2: 3; Octubre S3: 3; Noviembre S2: 3; Noviembre S3: 3; Diciembre S2: 3; Diciembre S3: 3
|  |  |  | Ejecutado |  | 8 |  |  |  |  | Febrero S3: 1; Marzo S3: 1; Abril S3: 1; Mayo S3: 1; Junio S3: 1; Julio S3: 3; Septiembre S2: 3; Septiembre S3: 2
|  | Capacitación de reintegro laboral DR ALFONSO Y PATRICIA | Hacer | Programado | 100% | 3 |  |  | TODO EL PERSONAL, INCLUIDO CONTRATISTAS | Equipo SST | bar: Marzo S4 to Abril S1; Septiembre S3
|  |  |  | Ejecutado |  | 3 | bar: Marzo S4 to Abril S1; Septiembre S3
|  | Capacitacion Riesgo biologico Manejo seguro de residuos peligrosos (Biosanitarios y cortopunzantes) (SALUD) | Hacer | Programado | 0% | 1 |  |  | Secretaria de salud | Equipo SST | bar: Mayo S4
|  |  |  | Ejecutado |  | 0
| Sustancias químicas | Capacitación en Manejo Seguro de sustancias quimicas, almacenamiento, manipulacion y disposicion final de Sustancias Quimica (Salud - Rural - Bomberos - Almacen) | Hacer | Programado | 100% | 3 |  |  | (Secretaria de Salud - Rural - Bomberos - Almacen) | Equipo SST | bar: Abril S2; Abril S4 to Mayo S1
|  |  |  | Ejecutado |  | 3 | bar: Abril S2; Abril S4 to Mayo S1
INSPECCIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST
INSPECCIONES DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL Y BIOSEGURIDAD ( COVID SARS 19) | Inspecciones de higiene , seguridad industrial y bioseguridad, para verificar condiciones ambientales, locativas y el cumplimiento protocolo Res 666 del 24 de abril de 2020 y protocolo de seguridad de la Alcaldia Muncipal | Inspeccion de higiene y seguridad Industrial - Inspeccion elementos de emergencia ( botiquin, extintores), Inspeccion verificacion protocolo de bioseguridad | Hacer | Programado | 100% | 2 | *Humanos: Persona encargada del SG-SST *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Herramientas de comunicación de la entidad | IBAGUE | PALACIO MUNICIPAL | TÈCNICOS - PROFESIONALES | bar: Marzo S1; Agosto S4
|  |  |  | Ejecutado |  | 2 | bar: Marzo S1; Agosto S4
|  |  | Hacer | Programado | 100% | 2 |  |  | EDIFICIO LA 17 | TÈCNICOS - PROFESIONALES | bar: Marzo S2; Septiembre S1
|  |  |  | Ejecutado |  | 2 | bar: Marzo S2; Septiembre S1
|  |  | Hacer | Programado | 100% | 2 |  |  | CAM LA POLA | TÈCNICOS - PROFESIONALES | bar: Marzo S2; Septiembre S2
|  |  |  | Ejecutado |  | 2 | bar: Marzo S2; Septiembre S2
|  |  | Hacer | Programado | 100% | 2 |  |  | CAM LA 60 | TÈCNICOS - PROFESIONALES | bar: Marzo S3; Octubre S4
|  |  |  | Ejecutado |  | 2 | bar: Marzo S3; Octubre S4
|  |  | Hacer | Programado | 100% | 2 |  |  | MOVILIDAD | TÈCNICOS - PROFESIONALES | bar: Marzo S3; Septiembre S2
|  |  |  | Ejecutado |  | 2 | bar: Marzo S3; Septiembre S2
|  |  | Hacer | Programado | 100% | 2 |  |  | CALLE 10 | TÈCNICOS - PROFESIONALES | bar: Marzo S4; Septiembre S2
|  |  |  | Ejecutado |  | 2 | bar: Marzo S4; Septiembre S2
|  |  | Hacer | Programado | 100% | 8 |  |  | BOMBEROS | TÈCNICOS - PROFESIONALES | Mayo S2: 4; Octubre S4: 4
|  |  |  | Ejecutado |  | 8 |  |  |  |  | Mayo S2: 4; Octubre S4: 4
|  |  | Hacer | Programado | 50% | 16 |  |  | BIBLIOTECAS | TÈCNICOS - PROFESIONALES | Junio S1: 8; Septiembre S4: 8
|  |  |  | Ejecutado |  | 8 |  |  |  |  | Junio S1: 8
|  |  | Hacer | Programado | 100% | 2 |  |  | CASA DE JUSTICIA | TÈCNICOS - PROFESIONALES | bar: Abril S1; Septiembre S4
|  |  |  | Ejecutado |  | 2 | bar: Abril S1; Septiembre S4
|  |  | Hacer | Programado | 100% | 2 |  |  | CASA DE LA JUVENTUD | TÈCNICOS - PROFESIONALES | bar: Marzo S1; Septiembre S4
|  |  |  | Ejecutado |  | 2 | bar: Marzo S1; Septiembre S4
|  |  | Hacer | Programado | 100% | 2 |  |  | CASA SOCIAL | TÈCNICOS - PROFESIONALES | bar: Marzo S1; Noviembre S1
|  |  |  | Ejecutado |  | 2 | bar: Marzo S1; Noviembre S1
|  |  | Hacer | Programado | 100% | 2 |  |  | CAPA (CENTRO DE PROTCCION Y ATENCION ANIMAL) | TÈCNICOS - PROFESIONALES | bar: Marzo S3; Agosto S3
|  |  |  | Ejecutado |  | 2 | bar: Marzo S3; Agosto S3
|  |  | Hacer | Programado | 60% | 5 |  |  | COBRO COACTIVO (Secretaria de Hacienda) | TÈCNICOS - PROFESIONALES | Junio S4: 3; Noviembre S1: 2
|  |  |  | Ejecutado |  | 3 |  |  |  |  | Junio S4: 3
|  |  | Hacer | Programado | 100% | 1 |  |  | RENTAS (CAM la 17) 5 Piso | TÈCNICOS - PROFESIONALES | bar: Septiembre S1
|  |  |  | Ejecutado |  | 1 | bar: Septiembre S1
|  |  | Hacer | Programado | 83.33% | 6 |  |  | COMISARÍAS | TÈCNICOS - PROFESIONALES | Abril S3: 3; Octubre S1: 3
|  |  |  | Ejecutado |  | 5 |  |  |  |  | Abril S3: 3; Octubre S1: 2
|  |  | Hacer | Programado | 50% | 34 |  |  | CORREGIMIENTOS | TÈCNICOS - PROFESIONALES | Febrero S2: 8; Febrero S3: 9; Septiembre S4: 8; Octubre S1: 9
|  |  |  | Ejecutado |  | 17 |  |  |  |  | Febrero S2: 8; Febrero S3: 9
|  |  | Hacer | Programado | 100% | 2 |  |  | ESPACIO PÚBLICO | TÈCNICOS - PROFESIONALES | bar: Abril S1; Octubre S2
|  |  |  | Ejecutado |  | 2 | bar: Abril S1; Octubre S2
|  |  | Hacer | Programado | 100% | 2 |  |  | GPAD | TÈCNICOS - PROFESIONALES | bar: Marzo S2; Octubre S4
|  |  |  | Ejecutado |  | 2 | bar: Marzo S2; Octubre S4
|  |  | Hacer | Programado | 100% | 2 |  |  | GRUPO DE JUSTICIA | TÈCNICOS - PROFESIONALES | bar: Mayo S2; Septiembre S3
|  |  |  | Ejecutado |  | 2 | bar: Mayo S2; Septiembre S3
|  |  | Hacer | Programado | 78.26% | 23 |  |  | INSPECCION DE POLICIA | TÈCNICOS - PROFESIONALES | Abril S2: 5; Mayo S2: 5; Octubre S1: 5; Octubre S4: 8
|  |  |  | Ejecutado |  | 18 |  |  |  |  | Abril S2: 5; Mayo S2: 5; Octubre S4: 8
|  |  | Hacer | Programado | 100% | 4 |  |  | BODEGAS | TÈCNICOS - PROFESIONALES | Mayo S2: 2; Octubre S2: 2
|  |  |  | Ejecutado |  | 4 |  |  |  |  | Mayo S2: 2; Octubre S2: 2
|  |  | Hacer | Programado | 100% | 2 |  |  | SISBEN | TÈCNICOS - PROFESIONALES | bar: Abril S2; Septiembre S1
|  |  |  | Ejecutado |  | 2 | bar: Abril S2; Septiembre S1
RESULTADOS FINALES
[11 empty] | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC
|  |  | PLAN DE TRABAJO ACTIVIDADES SG SST | [5 empty] | Actividades planeadas |  | 0 | 0 | 5 | 14 | 6 | 4 | 7 | 15 | 6 | 1 | 6 | 14 | 2 | 3 | 2 | 15 | 2 | 3 | 3 | 18 | 3 | 4 | 9 | 19 | 3 | 6 | 2 | 17 | 1 | 3 | 2 | 16 | 1 | 3 | 5 | 15 | 3 | 4 | 4 | 16 | 1 | 4 | 2 | 13 | 1 | 3 | 1 | 13
[9 empty] | Actividades ejecutadas |  | 0 | 0 | 5 | 14 | 6 | 4 | 7 | 15 | 6 | 1 | 6 | 14 | 2 | 3 | 2 | 15 | 2 | 3 | 3 | 18 | 3 | 4 | 8 | 18 | 2 | 5 | 2 | 16 | 1 | 3 | 1 | 12 | 0 | 3 | 5 | 13 | 2 | 4 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | % de cumplimiento Mensual |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 88.89% | 94.74% | 66.67% | 83.33% | 100% | 94.12% | 100% | 100% | 50% | 75% | 0% | 100% | 100% | 86.67% | 66.67% | 100% | 100% | 43.75% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | % de cumplimiento Mensual |  | Enero S1: 100%; Febrero S1: 100%; Marzo S1: 100%; Abril S1: 100%; Mayo S1: 100%; Junio S1: 95.91%; Julio S1: 86.03%; Agosto S1: 81.25%; Septiembre S1: 71.67%; Octubre S1: 77.6%; Noviembre S1: 6.25%; Diciembre S1: 0%
[5 empty] | 92.76% |  |  |  | % de cumplimiento Trimestral |  | Enero S1: 100%; Abril S1: 98.64%; Julio S1: 79.65%; Octubre S1: 27.95%
[11 empty] | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC
|  |  | EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS LEGALES y/o CUMPLIMIENTO LEGAL | [5 empty] | Requisitos Legales planeadas |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2
[9 empty] | Requisitos Legales ejecutadas |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | % de cumplimiento |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
[9 empty] | % de cumplimiento Mensual |  | Enero S1: 100%; Febrero S1: 100%; Marzo S1: 100%; Abril S1: 100%; Mayo S1: 100%; Junio S1: 100%; Julio S1: 100%; Agosto S1: 100%; Septiembre S1: 100%; Octubre S1: 0%; Noviembre S1: 66.67%; Diciembre S1: 0%
[5 empty] | 100% |  |  |  | % de cumplimiento Trimestral |  | Enero S1: 100%; Abril S1: 100%; Julio S1: 100%; Octubre S1: 28.57%
[11 empty] | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC
|  |  | PROGRAMA DE FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO | [5 empty] | Capacitaciones planeadas |  | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 5 | 10 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 15 | 0 | 3 | 16 | 17 | 1 | 4 | 16 | 17 | 0 | 3 | 19 | 19 | 4 | 2 | 18 | 16 | 1 | 2 | 16 | 15 | 0
[9 empty] | Capacitaciones ejecutadas |  | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 5 | 10 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 15 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 12 | 9 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | % de cumplimiento |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 83.33% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 6.25% | 11.76% | 100% | 75% | 75% | 52.94% | 100% | 100% | 10.53% | 15.79% | 50% | 0% | 11.11% | 6.25% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | % de cumplimiento Mensual |  | Enero S1: 100%; Febrero S1: 100%; Marzo S1: 100%; Abril S1: 100%; Mayo S1: 87.5%; Junio S1: 83.33%; Julio S1: 100%; Agosto S1: 54.5%; Septiembre S1: 67.65%; Octubre S1: 44.08%; Noviembre S1: 29.34%; Diciembre S1: 0%
[5 empty] | 87.46% |  |  |  | % de cumplimiento Trimestral |  | Enero S1: 100%; Abril S1: 90.28%; Julio S1: 72.1%; Octubre S1: 26.7%
[11 empty] | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC
|  |  | PROGRAMA INSPECCIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST | [5 empty] | INSPECCIONES Planeadas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 18 | 17 | 3 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | INSPECCIONES Ejecutadas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | % de cumplimiento |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 11.11% | 11.76% | 100% | 100% | 100% | 33.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[9 empty] | % de cumplimiento Mensual |  | Enero S1: 100%; Febrero S1: 100%; Marzo S1: 100%; Abril S1: 100%; Mayo S1: 100%; Junio S1: 100%; Julio S1: 100%; Agosto S1: 100%; Septiembre S1: 77.78%; Octubre S1: 70.59%; Noviembre S1: 33.33%; Diciembre S1: #DIV/0!
[5 empty] | 95.06% |  |  |  | % de cumplimiento Trimestral |  | Enero S1: 100%; Abril S1: 100%; Julio S1: 85.19%; Octubre S1: 61.27%
CONSOLIDADO CUMPLIMIENTO PLAN ANUAL 2021
|  |  |  | PLAN DE TRABAJO ACTIVIDADES SG SST | EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS LEGALES y/o CUMPLIMIENTO LEGAL | PROGRAMA DE FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO | PROGRAMA INSPECCIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST | Cumplimiento Total Plan Anual 2021
|  |  |  | 92.76% | 100% | 87.46% | 95.06% | 93.82%

## Hoja1
| CONTROL DE CAMBIOS |  |  |  | Codigo:
Fecha:
Versión:
FECHA dd/mm/aa | Planificacion | Ajuste Planificacion | Descripción / justificacion del ajuste | Realizado por | Aprobacion
|  |  |  | Nombre | Nombre
2021-05-20 | Contexto de la Organización | Cambio de fecha, para el mes de mayo. Esta actividad se realiza en conjunto con el SIG | Debido a los cambios en la guia del DAFP, se aplaza la revision de la matriz de contrexto estrategico, ya que se requiere ajustar procedimiento y metodologia, de acuerdo a la nueva guia q se va a implementar | Javier Mauricio Gomez | Juliana Cuartas candamil
2021-05-20 | Procedimiento de administración de EPP | Cambio de fecha, la ultima semana de abril | Se ajusta fecha de la actividad, teniendo en cuenta que toda la documentacion del sistema se encuentra en revision, y fue necesario dar prioridad a otros documentos que se son mas aplicados en el sistema | Javier Mauricio Gomez | Juliana Cuartas candamil
2021-05-20 | Procedimiento de Comunicación, participación y consulta | Cambio de fecha, la ultima semana de abril | Se ajusta fecha de la actividad, teniendo en cuenta que toda la documentacion del sistema se encuentra en revision, y fue necesario dar prioridad a otros documentos que se son mas aplicados en el sistema | Javier Mauricio Gomez | Juliana Cuartas candamil
2021-05-20 | Revisón y actualización del Protocolo de visitantes | Cambio de fecha, la ultima semana de abril | Se ajusta la fecha de la definicion del protocolo, teniendo en cuenta que es un tema de todo el SIG, se esta coordinando creacion de codigo QR , con el apoyo de gestion tecnologica, el proceso aun se encuentra en proceso, por lo tanto se ajustara el documento con el que se cuenta a la fecha. | Javier Mauricio Gomez | Juliana Cuartas candamil
2021-05-20 | Revisón y actualización del Protocolo de visitantes | Cambio de fecha, inicialmente se encontraba programada para febrero, pero se coordino, realziar ´primero las capacitaciones en riesgo quimico y posteriormente la construccion del documento | Se ajusta la fecha de la definicion del protocolo, teniendo en cuenta que es un tema de todo el SIG, se esta coordinando creacion de codigo QR , con el apoyo de gestion tecnologica, el proceso aun se encuentra en proceso, por lo tanto se ajustara el documento con el que se cuenta a la fecha. | Javier Mauricio Gomez | Juliana Cuartas candamil
2021-05-20 | Programa de orden y aseo | Cambio de fecha, la ultima semana de abril | Se ajusta fecha de la actividad, teniendo en cuenta que toda la documentacion del sistema se encuentra en revision, y fue necesario dar prioridad a otros documentos que se son mas aplicados en el sistema | Javier Mauricio Gomez | Juliana Cuartas candamil
2021-05-20 | Inducción del SGSST | Cambio en fechas de induccion de enero y febrero | Se suprime las fechas de induccion de los meses de enero y febrero: en los dos primeros meses del año hubo ingreso de personal. ( planta y contratistas). | Javier Mauricio Gomez | Juliana Cuartas candamil
2021-04-29 | Gestión Programa de estilos saludables | Cambio de Fecha de la primera semana de abirl para la ultima semana de Abril | Se ajusta fecha de la actividad, teniendo se realizo en el día de la Seguridad y Salud en el trabajo | Javier Mauricio Gomez | Juliana Cuartas candamil
2021-04-29 | Pausas Activas | Se anexo esta actividad en la segunda semana en el marco de la seguridad y salud en el trabajo | Se ajusta fecha de la actividad teniendo en cuenta el marco del día Internacional de la seguridad y salud en el trabajo | Javier Mauricio Gomez | Juliana Cuartas candamil
2021-04-29 | Campaña Quien consume a Quien | Se cambia fecha de la actividad para Junio | Se hace cambio de fecha de la actividad que estaba para la tercera y cuarta semana para el mes de Junio en la tercera y cuarta semana ya que ha habido otras campañas con caracteristicas similares | Javier Mauricio Gomez | Juliana Cuartas candamil
2021-05-18 | Inspecciones Bomberos | Se cambia fecha de las Inspecciones para Mayo | Se realiza cambio de fecha de la Actividad que para mayo ya que se estaba adelantando la actualización de las matrices | Javier Mauricio Gomez | Juliana Cuartas candamil
2021-05-18 | Grupo de Justicia | Se cambia fecha de la Inspección para mayo estaba para la tercera Semana de Marzo | Se realiza cambio de fecha de la Actividad para mayo ya que se estaba adelantando la actualización de las matrices | Javier Mauricio Gomez | Juliana Cuartas candamil
2021-05-19 | Inspecciones de Policia | Se cambia fecha de las Inspecciones para la segunda Semana de Abril | Se realiza cambio de fecha de la Actividad se adelanto en la segunda semana de Abril estaba para la cuarta semana de Abril | Javier Mauricio Gomez | Juliana Cuartas candamil
2021-05-19 | Inspecciones de Policia | Se cambia fecha de las inspecciones para la segunda semana de Mayo | Se realiza cambio de fecha de la actividad se hizo en la segunda semana de mayo y estaba para la Primera semana de Mayo | Javier Mauricio Gomez | Juliana Cuartas candamil
19/0572021 | Bodegas | Se cambia fecha de las Inspecciones de Bodegas para la segunda semana de Mayo | Se realiza cambio de fecha de las Inspecciones estaba para la cuarta semana de Abril, se realizo la segunda de mayo por que se estaba adelantado la actualización de las matrices | Javier Mauricio Gomez | Juliana Cuartas candamil
2021-06-09 | Inspecciones de Bibliotecas | Se cambia la fecha de las Inspecciones de las Bibliotecas para la Primera semana de Junio | Se realiza cambio de la fecha de las Bibliotecas las cuales estaban para la segunda Semana de Abril ya que estaba adelantado la actualización de las matrices | Javier Mauricio Gomez | Juliana Cuartas candamil
2021-06-09 | Inspecciones de Cobro Coactivo | Se cambia la fecha de las Inspecciones de Cobro Coactivo para la Primera semana de Junio | Se realiza cambio de fecha para Noviembre teniendo encuienta que la inspección que estaba programada para la primera | Javier Mauricio Gomez | Juliana Cuartas candamil
2021-06-02 | Capacitación Importancia del reporte diario de condición de Salud | Se suprime la activiadad del reporte diario de condición de salud | Se suprime la actividad del reporte diario de condición de salud de acuerdo a los nuevos lineamientos establecidos en el protocolo de bioseguridad de la resolución 777 del 2021 | Javier Mauricio Gomez | Juliana Cuartas candamil
2021-06-11 | Capacitación en prevención en sustancias Psicoativas -Alcohol | Se cambia la fecha la segunda , tercera y cuarta semana de mayo | Se realiza cambios de la fecha de la capacitación que estaba para la tercera y cuarta semana de Abril se pasa para el mes de mayo por acompañamiento a proceso de reinducción a funcionarios | Javier Mauricio Gomez | Juliana Cuartas candamil
2021-06-11 | Capacitación en liderazgo | Se cambia la fecha para la segunda semana de mayo | Se adelanto por necesidad de intervención a un grupo focal especifico | Javier Mauricio Gomez | Juliana Cuartas candamil
2021-07-15 | Socialización de la Politica de prevención de sustancias Psicoactivas | Se cambia la fecha de la socializaciópn para la primera semana de Octubre | Se realiza cambio de la fecha de la socialización de la politica de prevención se sustancias psicoactivas para la primera semana de octubre ya que en ese semana se va realziar la semana de la salud | Javier Mauricio Gomez | Juliana Cuartas candamil
2021-07-15 | Capacitación de Resolución en conflictos | Se cambia la fecha de la capacitación de resolución de conflictos | Se realiza cambio de la fecha de la capacitación de resolución de conflcitos que estaba para Julio se replantea reunión del 22 de Julio para la primera semana de Agosto | Javier Mauricio Gomez | Juliana Cuartas candamil
2021-07-29 | Pausas Activas | Se cambia fecha de las Pausas Activas | Se realiza cambio de als pausas Aactivas que estaban para el mes de Julio se van a realizar para la tercera semana de Agosto por traslado de sedes Gestión del cambio | Javier Mauricio Gomez | Juliana Cuartas candamil
2021-07-29 | Capacitación Quien Consume a Quien | Se cambia fecha de Capacitación Quien consume a Quien | Se realiza cambio de la capacitación Quien consume a Quien para la tercera semana de octubre para reforzar la semana de salud mental por la pandemia | Javier Mauricio Gomez | Juliana Cuartas candamil
2021-08-27 | Capacitación en Resolución de Conflictos | Se cambia la fecha de capacitación de Resolución de Conflictos | Se realiza cambio de fecha de la capacitación de resolución de conflictos para la tercera semana de Septiembre estaba para la segunda semana de Agosto por apoyo a la auditoria Interna | Javier Mauricio Gomez | Juliana Cuartas candamil
2021-08-27 | Capacitación en prevención de enfermedades por movimiento repetitivo y posturas prolongadas | Se cambia la fecha que estaba para la primera semana de Agosto para la primera Semana de Septiembre | Esta actividad en Agosto no se realizo por necesidad de apoyo en las investigaciones y seguimientos de los accidentes de trabajo | Javier Mauricio Gomez | Juliana Cuartas candamil
2021-08-27 | Capacitación en higiene postural - trabajo en oficina | Se cambia la fecha que estaba para la priemra semana de Agosto para la primera Semana de Septiembre | Esta actividad en Agosto no se realizo por necesidad de apoyo en las investigaciones y seguimientos de los accidentes de trabajo | Javier Mauricio Gomez | Juliana Cuartas candamil
2021-08-27 | Capacitación en maneja de Cargas | Cambio de Fecha de la ultima semana de Agosto para la priemra semana de Agosto | Esta actividad en Agosto se adelanto para la primera semana por realización de actividad integral de investigaciones de accdientes de trabajo | Javier Mauricio Gomez | Juliana Cuartas candamil
2021-08-27 | Capacitación en normatividad y responsabilidades del comité seguridad vial | Cambio de fecha estaba para la cuarta semana de Junio y se realizo para la tercera semana de Agosto | esta actividad se realizo en la tercera semana ya que no se habia conformado el Comité de Seguridad Vial | Javier Mauricio Gomez | Juliana Cuartas candamil

## PROGRAMA DE INSPECCIONES DE SEG (hidden)
|  | PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTION | [44 empty] | Código:FOR-224-PRO-SIG-02 Versión: 02 Fecha:2019/04/25 Página: 1
FORMATO: "PROGRAMA DE INSPECCIONES"
ÁREA: | Talento Humano - Seguridad y Salud en el Trabajo |  | RESPONSABLE: | Profesional especializado de SST |  | Claudia Rita Ruiz Alvis |  | 2020
[8 empty] | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre |  |  |  | Estado
CENTROS DE TRABAJO | TIPO DE INSPECCIÓN | OBJETIVO | Estado | Medición de cumplimiento |  | OBSERVACIONES | Responsable | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
EDIFICIO PRINCIPAL | INSPECCIÓN GENERAL DE ÁREAS |  | Programado | 100% | 0 |  | MARIA FERNANDA BECERRA
|  |  | Ejecutado |  | 0
| INSPECCIÓN DE EXTINTORES Y EQUIPOS DE EMERGENCIAS |  | Programado | 100% | 0 |  | MARIA FERNANDA BECERRA
|  |  | Ejecutado |  | 0
| INSPECCIÓN DE BOTIQUIN |  | Programado | 100% | 0 |  | MARIA FERNANDA BECERRA
|  |  | Ejecutado |  | 0
| CONTROL DE USO DE EPP |  | Programado | 100% | 0 |  | MARIA FERNANDA BECERRA
|  |  | Ejecutado |  | 0
| INSPECCIÓN PREOPERACIONAL |  | Programado | 100% | 0 | NO APLICA | MARIA FERNANDA BECERRA
|  |  | Ejecutado |  | 0
EDIFICIO LA 10 | INSPECCIÓN GENERAL DE ÁREAS |  | Programado | 100% | 2 |  |  | Febrero 2: 15; Mayo 2: 6
|  |  | Ejecutado |  | 2 |  |  | Febrero 2: 15; Mayo 2: 6
| INSPECCIÓN DE EXTINTORES Y EQUIPOS DE EMERGENCIAS |  | Programado | 100% | 0
|  |  | Ejecutado |  | 0
| INSPECCIÓN DE BOTIQUIN |  | Programado | 100% | 0
|  |  | Ejecutado |  | 0
| CONTROL DE USO DE EPP |  | Programado | 100% | 0
|  |  | Ejecutado |  | 0
| INSPECCIÓN PREOPERACIONAL |  | Programado | 100% | 0 | NO APLICA | MARIA FERNANDA BECERRA
|  |  | Ejecutado |  | 0
OFICINA DE TITULACIONES | INSPECCIÓN GENERAL DE ÁREAS |  | Programado | 100% | 0
|  |  | Ejecutado |  | 0
| INSPECCIÓN DE EXTINTORES Y EQUIPOS DE EMERGENCIAS |  | Programado | 100% | 0
|  |  | Ejecutado |  | 0
| INSPECCIÓN DE BOTIQUIN |  | Programado | 100% | 0
|  |  | Ejecutado |  | 0
| CONTROL DE USO DE EPP |  | Programado | 100% | 0
|  |  | Ejecutado |  | 0
| INSPECCIÓN PREOPERACIONAL |  | Programado | 100% | 0 | NO APLICA | MARIA FERNANDA BECERRA
|  |  | Ejecutado |  | 0
OFICINA DE CONTRATACIÓN | INSPECCIÓN GENERAL DE ÁREAS |  | Programado | 100% | 0
|  |  | Ejecutado |  | 0
| INSPECCIÓN DE EXTINTORES Y EQUIPOS DE EMERGENCIAS |  | Programado | 100% | 0
|  |  | Ejecutado |  | 0
| INSPECCIÓN DE BOTIQUIN |  | Programado | 100% | 0
|  |  | Ejecutado |  | 0
| CONTROL DE USO DE EPP |  | Programado | 100% | 0
|  |  | Ejecutado |  | 0
| INSPECCIÓN PREOPERACIONAL |  | Programado | 100% | 0 | NO APLICA | MARIA FERNANDA BECERRA
|  |  | Ejecutado |  | 0
CAM GALARZA LA 17 | INSPECCIÓN GENERAL DE ÁREAS |  | Programado | 100% | 0
|  |  | Ejecutado |  | 0
| INSPECCIÓN DE EXTINTORES Y EQUIPOS DE EMERGENCIAS |  | Programado | 100% | 0
|  |  | Ejecutado |  | 0
| INSPECCIÓN DE BOTIQUIN |  | Programado | 100% | 0
|  |  | Ejecutado |  | 0
| CONTROL DE USO DE EPP |  | Programado | 100% | 0
|  |  | Ejecutado |  | 0
| INSPECCIÓN PREOPERACIONAL |  | Programado | 100% | 0 | NO APLICA | MARIA FERNANDA BECERRA
|  |  | Ejecutado |  | 0
SISBEN | INSPECCIÓN GENERAL DE ÁREAS |  | Programado | 100% | 0
|  |  | Ejecutado |  | 0
| INSPECCIÓN DE EXTINTORES Y EQUIPOS DE EMERGENCIAS |  | Programado | 100% | 0
|  |  | Ejecutado |  | 0
| INSPECCIÓN DE BOTIQUIN |  | Programado | 100% | 0
|  |  | Ejecutado |  | 0
| CONTROL DE USO DE EPP |  | Programado | 100% | 0
|  |  | Ejecutado |  | 0
| INSPECCIÓN PREOPERACIONAL |  | Programado | 100% | 0 | NO APLICA | MARIA FERNANDA BECERRA
|  |  | Ejecutado |  | 0
COBRO COACTIVO LA 4TA | INSPECCIÓN GENERAL DE ÁREAS |  | Programado | 100% | 0
|  |  | Ejecutado |  | 0
| INSPECCIÓN DE EXTINTORES Y EQUIPOS DE EMERGENCIAS |  | Programado | 100% | 0
|  |  | Ejecutado |  | 0
| INSPECCIÓN DE BOTIQUIN |  | Programado | 100% | 0
|  |  | Ejecutado |  | 0
| CONTROL DE USO DE EPP |  | Programado | 100% | 0
|  |  | Ejecutado |  | 0
| INSPECCIÓN PREOPERACIONAL |  | Programado | 100% | 0 | NO APLICA | MARIA FERNANDA BECERRA
|  |  | Ejecutado |  | 0
EDIFICIO LA 10 | INSPECCIÓN GENERAL DE ÁREAS |  | Programado | 100% | 0
|  |  | Ejecutado |  | 0
| INSPECCIÓN DE EXTINTORES Y EQUIPOS DE EMERGENCIAS |  | Programado | 100% | 0
|  |  | Ejecutado |  | 0
| INSPECCIÓN DE BOTIQUIN |  | Programado | 100% | 0
|  |  | Ejecutado |  | 0
| CONTROL DE USO DE EPP |  | Programado | 100% | 0
|  |  | Ejecutado |  | 0
| INSPECCIÓN PREOPERACIONAL |  | Programado | 100% | 0 | NO APLICA | MARIA FERNANDA BECERRA
|  |  | Ejecutado |  | 0
EDIFICIO LA 10 | INSPECCIÓN GENERAL DE ÁREAS |  | Programado | 100% | 0
|  |  | Ejecutado |  | 0
| INSPECCIÓN DE EXTINTORES Y EQUIPOS DE EMERGENCIAS |  | Programado | 100% | 0
|  |  | Ejecutado |  | 0
| INSPECCIÓN DE BOTIQUIN |  | Programado | 100% | 0
|  |  | Ejecutado |  | 0
| CONTROL DE USO DE EPP |  | Programado | 100% | 0
|  |  | Ejecutado |  | 0
| INSPECCIÓN PREOPERACIONAL |  | Programado | 100% | 0 | NO APLICA | MARIA FERNANDA BECERRA
|  |  | Ejecutado |  | 0
EDIFICIO LA 10 | INSPECCIÓN GENERAL DE ÁREAS |  | Programado | 100% | 0
|  |  | Ejecutado |  | 0
| INSPECCIÓN DE EXTINTORES Y EQUIPOS DE EMERGENCIAS |  | Programado | 100% | 0
|  |  | Ejecutado |  | 0
| INSPECCIÓN DE BOTIQUIN |  | Programado | 100% | 0
|  |  | Ejecutado |  | 0
| CONTROL DE USO DE EPP |  | Programado | 100% | 0
|  |  | Ejecutado |  | 0
| INSPECCIÓN PREOPERACIONAL |  | Programado | 100% | 0 | NO APLICA | MARIA FERNANDA BECERRA
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  |  | Programado | 100% | 0 |  | Martha Moreno
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  |  | Programado | 100% | 0 |  | JESUS PRECIADO
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  |  | Programado | 100% | 0 |  | JESUS PRECIADO
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  |  | Programado | 100% | 0 |  | JESUS PRECIADO
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  |  | Programado | 100% | 0 |  | JESUS PRECIADO
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  |  | Programado | 100% | 0 |  | JESUS PRECIADO
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  |  | Programado | 100% | 0 |  | JESUS PRECIADO
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  |  | Programado | 100% | 0 |  | JESUS PRECIADO
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  |  | Programado | 100% | 0 |  | CAMILO RIVIER
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  |  | Programado | 100% | 0 |  | MARIA FERNANDA BECERRA
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  |  | Programado | 100% | 0 |  | PATRICIA EUGENIA CARO
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  |  | Programado | 100% | 0 |  | MARIA NELCY MOSQUERA
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  |  | Programado | 100% | 0 |  | MARIA FERNANDA BECERRA
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  |  | Programado | 100% | 0 |  | PATRICIA CARO
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  |  | Programado | 100% | 0 |  | MARIA NELCY MOSQUERA
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  |  | Programado | 100% | 0 |  | PATRICIA CARO
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  |  | Programado | 100% | 0 |  | MARIA NELCY MOSQUERA
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  |  | Programado | 100% | 0 |  | MARIA NELCY MOSQUERA
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  |  | Programado | 100% | 0 |  | MARIA NELCY MOSQUERA
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  |  | Programado | 100% | 0 |  | PATRICIA CARO
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  |  | Programado | 100% | 0 |  | MARIA NELCY MOSQUERA
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  |  | Programado | 100% | 0 |  | JESUS PRECIADO
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  |  | Programado | 100% | 0 |  | JESUS PRECIADO
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  |  | Programado | 100% | 0 |  | JESUS PRECIADO
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  |  | Programado | 100% | 0 |  | JESUS PRECIADO
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  |  | Programado | 100% | 0 |  | MARIA FERNANDA BECERRA
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  |  | Programado | 100% | 0 |  | MARIA FERNANDA BECERRA
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  |  | Programado | 100% | 0 |  | JESUS PRECIADO
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  |  | Programado | 100% | 0 |  | MARIA NELCY MOSQUERA
|  |  | Ejecutado |  | 0
CONTROL UNICO DISCIPLINARTIO (PISO 5) |  |  | Programado | 100% | 0 |  | MARIA NELCY MOSQUERA
|  |  | Ejecutado |  | 0
AGENTES DE TRANSITO |  |  | Programado | 100% | 0 |  | MARIA NELCY MOSQUERA
|  |  | Ejecutado |  | 0
Casa del consumidor |  |  | Programado | 100% | 0 |  | MARIA NELCY MOSQUERA
|  |  | Ejecutado |  | 0
[6 empty] | Actividades generales del Plan de Trabajo anual |  | Enero 1: #N/A; Febrero 1: #N/A; Marzo 1: #N/A; Abril 1: #N/A; Mayo 1: #N/A; Junio 1: #N/A; Julio 1: #N/A; Agosto 1: #N/A; Septiembre 1: #N/A; Octubre 1: #N/A; Noviembre 1: #N/A; Diciembre 1: #N/A |  | #N/A
[8 empty] | Febrero 1: #N/A; Marzo 1: #N/A; Abril 1: #N/A; Mayo 1: #N/A; Junio 1: #N/A; Julio 1: #N/A; Agosto 1: #N/A; Septiembre 1: #N/A; Octubre 1: #N/A; Noviembre 1: #N/A; Diciembre 1: #N/A | PROMEDIO ANUAL | #N/A
| _______________________________________ | [6 empty] | Enero 1: #N/A; Febrero 1: #N/A; Marzo 1: #N/A; Abril 1: #N/A; Mayo 1: #N/A; Junio 1: #N/A; Julio 1: #N/A; Agosto 1: #N/A; Septiembre 1: #N/A; Octubre 1: #N/A; Noviembre 1: #N/A; Diciembre 1: #N/A | 87.3% | #N/A
Firma Directora de Talento Humano
[6 empty] | Capacitaciones |  | Enero 1: #N/A; Febrero 1: #N/A; Marzo 1: #N/A; Abril 1: #N/A; Mayo 1: #N/A; Junio 1: #N/A; Julio 1: #N/A; Agosto 1: #N/A; Septiembre 1: #N/A; Octubre 1: #N/A; Noviembre 1: #N/A; Diciembre 1: #N/A |  | #N/A
[8 empty] | Enero 1: #N/A; Febrero 1: #N/A; Marzo 1: #N/A; Abril 1: #N/A; Mayo 1: #N/A; Junio 1: #N/A; Julio 1: #N/A; Agosto 1: #N/A; Septiembre 1: #N/A; Octubre 1: #N/A; Noviembre 1: #N/A; Diciembre 1: #N/A | 83.1169 | #N/A
| _______________________________________ | [6 empty] | Enero 1: #N/A; Febrero 1: #N/A; Marzo 1: #N/A; Abril 1: #N/A; Mayo 1: #N/A; Junio 1: #N/A; Julio 1: #N/A; Agosto 1: #N/A; Septiembre 1: #N/A; Octubre 1: #N/A; Noviembre 1: #N/A; Diciembre 1: #N/A | 81% | #N/A
Firma Secretaria administrativa
[6 empty] | Inspecciones de seguridad y seguimientos |  | Enero 1: #N/A; Febrero 1: #N/A; Marzo 1: #N/A; Abril 1: #N/A; Mayo 1: #N/A; Junio 1: #N/A; Julio 1: #N/A; Agosto 1: #N/A; Septiembre 1: #N/A; Octubre 1: #N/A; Noviembre 1: #N/A; Diciembre 1: #N/A |  | #N/A
[8 empty] | Enero 1: #N/A; Febrero 1: #N/A; Marzo 1: #N/A; Abril 1: #N/A; Mayo 1: #N/A; Junio 1: #N/A; Julio 1: #N/A; Agosto 1: #N/A; Septiembre 1: #N/A; Octubre 1: #N/A; Noviembre 1: #N/A; Diciembre 1: #N/A | 102.9851 | #N/A
| _______________________________________ | [6 empty] | Enero 1: #N/A; Febrero 1: #N/A; Marzo 1: #N/A; Abril 1: #N/A; Mayo 1: #N/A; Junio 1: #N/A; Julio 1: #N/A; Agosto 1: #N/A; Septiembre 1: #N/A; Octubre 1: #N/A; Noviembre 1: #N/A; Diciembre 1: #N/A | 100% | #N/A
Firma Profesional responsable del SGSST
Note on H109: Solos Revisar informe
Note on H111: Solos Revisar informe
Note on H113: Solos Revisar informe
Note on H115: Solos Revisar informe
Note on H117: Solos Revisar informe
Note on H119: Solos Revisar informe
Note on H121: Solos Revisar informe
Note on H123: Con Andrea informe pendiente
Note on H149: Solos Revisar informe
Note on H151: Solos Revisar informe
Note on H153: Solos Revisar informe
Note on H155: Solos Revisar informe
Note on H161: Solos Revisar informe
Note on Q6: En la mañana