## P.T. ISO 37001
| PLAN DE TRABAJO ANUAL | [50 empty] | CODIGO: FOR-403-PRO-SIG-01
VERSION: 2
| SISTEMA DE GESTIÓN TURISMO SOSTENIBLE NTS-ST-001-1:2014 | [50 empty] | FECHA: 25/02/2022
PAGINA: 1 DE 1
OBJETIVO | TEMA | ACTIVIDADES | CICLO PHVA | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | ESTADO | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
|  |  |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE TURISMO SOSTENIBLE | 4. DELIMITACIÓN TERRITORIAL DEL DESTINO O ÁREA TURÍSTICA
| a. Destino turístico | Socialización del Mapa del destino | Hacer | [48 empty] | Actividad en proceso | SDE | Se realiza socialización cada vez que se cita Comité. | bar: ENERO S2 to ENERO S3; FEBRERO S1; FEBRERO S4 to MARZO S4; JULIO S2 to JULIO S3; SEPTIEMBRE S2 to SEPTIEMBRE S3; NOVIEMBRE S2 to NOVIEMBRE S3
| 4.1 infraestructura y uso del espacio público | [53 empty] | Actividad en proceso
| a. La implementación de principios, criterios de diseño y construcción sostenible | Socialización del Decreto 1000-1124 de 2019 Por el Cual se Reglamentan los Criterios de Construcción Sostenible en la Zona Certificada | Hacer | [48 empty] | Actividad sin iniciar | Planeación y SDE | bar: FEBRERO S4 to MARZO S1
|  | Socialización del Decreto 1000-1055 de 2019 Por el Cual se Adopta la Actualización de la Estructura Ecológica Principal Urbana del Municipio de Ibagué | Hacer | [48 empty] | Actividad sin iniciar | Planeación y SDE | bar: FEBRERO S4 to MARZO S1
| b. implementar señalización turística o señalética que facilite la identificación de la oferta turística, así como la delimitación de la zona objeto de implementación de los requisitos de esta norma. | Implementación de señalización al ingreso de la zona certificada- | Planear | [48 empty] | Actividad sin iniciar | SDE | No se tienen recursos destinados para esta actividad. | bar: FEBRERO S4 to MARZO S1
|  | Realizar mantenimineto a señaletica instalada en el destino | Hacer | [48 empty] | Actividad sin iniciar | SDE | bar: FEBRERO S4 to MARZO S2
5. AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD
| a. Identificar a las personas, entidades u organizaciones responsables en el cumplimiento de los requisitos de esta norma, así como los representantes en cada una de ellas | Realizar reuniones periodicas del Comité Técnico de Turismo Sostenible | Hacer | [48 empty] | Actividad en proceso | SDE | bar: ENERO S2; FEBRERO S2; MARZO S1; ABRIL S4; JULIO S2; OCTUBRE S2
| c. recopilar, gestionar y brindar la información que se requiera por parte de las personas, entidades u organizaciones responsables, para lograr la implementación de la norma y brindarle por parte de estas el apoyo requerido al líder designado | Realizar reuniones periodicas del Subcomites A. Ambiental. B. Sociocultural. C. Económico. | Hacer | [48 empty] | Actividad en proceso | SDE y SA | bar: ENERO S3; FEBRERO S2; MARZO S2; ABRIL S2; MAYO S2; JUNIO S2; JULIO S2; AGOSTO S2; SEPTIEMBRE S2; OCTUBRE S2; NOVIEMBRE S2; DICIEMBRE S2
| d. coordinar la definición y ejecución de acciones por parte de las personas, entidades u organizaciones responsables, de acuerdo con lo exigido en los requisitos de la norma | Plan de Trabajo | Planear | [48 empty] | Actividad en proceso | SDE y DFI | bar: FEBRERO S1; MARZO S2; JUNIO S2; SEPTIEMBRE S2; DICIEMBRE S2
6. REQUISITOS LEGALES Y OTROS
| a. Identificar la legislación que sea aplicable y adelantar acciones para el cumplimiento de la misma y de otros requisitos relacionados con la gestión de la sostenibilidad, que se suscriban | Realizar actualización al Normograma | Hacer | [48 empty] | Actividad en proceso | SDE | bar: ENERO S2; FEBRERO S3
| b. adelantar acciones para el cumplimiento de la legislación relacionada con el uso del suelo por parte del sector turístico | Realizar operativos de inspección - para dar cumplimiento a la normatividad turistica en la zona certificada. | Hacer | [48 empty] | Actividad sin iniciar | Gobierno, Policia de Turismo y SDE | bar: FEBRERO S4 to MARZO S1; JUNIO S4 to JULIO S1; OCTUBRE S4 to NOVIEMBRE S1
| c. adelantar, cuando se requiera, el respectivo proceso de consulta previa, en cumplimiento de lo establecido en el Convenio 169 de la OIT, ratificado por la Ley 21 de 1991 y la Ley 70 de 1993 | Solicitar el corresponidente certificado a la Secretaria de Desarrollo Social Comunitaria - Dirección de Etnias. Si existe población etnica en la zona. | Verificar | [48 empty] | Actividad sin iniciar | SDE | bar: FEBRERO S4
| d. adelantar acciones con el sector turístico para la adecuación de infraestructura para personas con discapacidad, de acuerdo con la legislación vigente aplicable | Sensibilización del Decreto 1000-0951 de 2019 "Por el cual se adopta y se otorgan fuerza vinculante a las normas técnicas de accesibilidad de las personas en situación de discapacidad al medio físico" | Hacer | [48 empty] | Actividad sin iniciar | SDE y SDSC | bar: MARZO S1; JULIO S4
|  | Socialización del Manual de Turismo Accesible "Turismo para Todos" Viceministerio de Turismo. | Hacer | [48 empty] | Actividad sin iniciar | SDE y SDSC | bar: MARZO S1; JULIO S4
7. POLÍTICA DE SOSTENIBILIDAD
|  | Socialización, promoción de la política de Sostenibilidad | Verificar | [48 empty] | Actividad en Desarrollo | SDE | bar: ENERO S3; FEBRERO S3; MARZO S3; ABRIL S3; MAYO S3; JUNIO S3; JULIO S3; AGOSTO S3; SEPTIEMBRE S3; OCTUBRE S3; NOVIEMBRE S3; DICIEMBRE S3
|  | Realizar actualización de los diseños de la Política de Sostenibilidad Turistica (Inglés y Español) | Hacer | [48 empty] | Actividad en proceso | Enlace Oficina de Comunicaciones | bar: FEBRERO S3
|  | Difusión por medio de la página web, emisora capital musical y medios aliados. | Verificar | [48 empty] | Actividad en proceso | Enlace Oficina de Comunicaciones | bar: FEBRERO S3; MARZO S4; ABRIL S4; MAYO S4; JUNIO S4; JULIO S4; AGOSTO S4; SEPTIEMBRE S4; OCTUBRE S4; NOVIEMBRE S4; DICIEMBRE S4
8. CÓDIGO DE CONDUCTA
|  | Socialización, promoción de los códigos de conducta. | Verificar | [48 empty] | Actividad en Desarrollo | SDE | bar: ENERO S3; FEBRERO S3; MARZO S3; ABRIL S3; MAYO S3; JUNIO S3; JULIO S3; AGOSTO S3; SEPTIEMBRE S3; OCTUBRE S3; NOVIEMBRE S3; DICIEMBRE S3
|  | Realizar actualización de los diseños de los códigos de conducta Turistica(Inglés y Español) | Hacer | [48 empty] | Actividad en proceso | Enlace Oficina de Comunicaciones | bar: FEBRERO S3
|  | Difusión por medio de la página web, emisora capital musical y medios aliados. | Verificar | [48 empty] | Actividad en proceso | Enlace Oficina de Comunicaciones | bar: FEBRERO S3; MARZO S4; ABRIL S4; MAYO S4; JUNIO S4; JULIO S4; AGOSTO S4; SEPTIEMBRE S4; OCTUBRE S4; NOVIEMBRE S4; DICIEMBRE S4
9. REQUISITOS DE GESTIÓN
9.1 Identificación de aspectos e impactos
| a. Identificar las actividades, productos y servicios turísticos que se ofrecen | Realizar caracterización para identificar actividdades, productos y servicios turisticos que ofrece la zona certificada. | Hacer | [48 empty] | Actividad Realizada | SDE | bar: ENERO S4; NOVIEMBRE S2
| b. identificar los aspectos ambientales, socioculturales y económicos con los que tienen relación dichas actividades, productos y servicios turísticos | Realizar visita de campo para: Identificción de los aspectos ambientales, socioculturales y econ{omicos de la zona certificada. | Hacer | [48 empty] | Actividad Realizada | SDE | bar: ENERO S4 to FEBRERO S1; AGOSTO S4 to SEPTIEMBRE S1
d. tener en cuenta como mínimo los requisitos contenidos en esta norma para realizar un análisis y evaluación de impactos reales y potenciales, que permita determinar las prioridades de actuación, e incluya consideraciones ambientales, socioculturales y económicas enfocadas a la sostenibilidad
| e. documentar esta información, determinar los periodos de actualización y mantenerla actualizarla | Realizar actualización de la Matriz de Identificación de Aspectos e Impactos. | Hacer | [48 empty] | Actividad en Proceso | Comité Técnico de Turismo Sostenible | bar: ENERO S2 to ENERO S3; FEBRERO S4; MAYO S4; SEPTIEMBRE S1; DICIEMBRE S2
9.2 Programas para la sostenibilidad
| b. realizar monitoreo, seguimiento y medición a los programas, que permita garantizar el cumplimiento de la política de sostenibilidad y de los demás requisitos de la norma | Realizar actualización de la Matriz de Aspectos e Impactos. | Hacer | [48 empty] | Actividad en Proceso | Comité Técnico de Turismo Sostenible | bar: ENERO S2 to ENERO S3; FEBRERO S4; MAYO S4; SEPTIEMBRE S1; DICIEMBRE S2
| 9.3 Capacitación | Actualización del cronograma de capacitaciones FOR-406-PRO-SIG-CRONOGRAMA CAPACITACIONES | Hacer | [48 empty] | Actividad sin iniciar | SDE | bar: MARZO S1; ABRIL S4; MAYO S4; JULIO S3
| 9.4 Documentación y registros | Realizar actividades de elaboración, verificación y actualización de documentos | Hacer | [48 empty] | Actividad en proceso | SDE
| 9.4.1 Documentación |  | Verificar | [48 empty] | Actividad en proceso | SDE
| 9.4.2 Registros |  | Verificar | [48 empty] | Actividad en proceso | SDE
| 9.5 Seguridad | Socialización del Plan Municipal de Gestión de Riesgo y Desastre PLA-GAM-004 en la zona certificada. | Hacer | [48 empty] | Actividad sin iniciar | SA y Gestión del Riesgo | bar: MARZO S1; JULIO S1; OCTUBRE S1
| 9.5.1 Preparación y respuesta ante emergencias | OJO Coordinar mesa de trabajo con Ambiente
| 9.5.2 Seguridad turística | OJO Mesa de trabajo con Policia de Turismo
| 9.6 Mejora continua | Identificar las diferentes actividades que evidencian la mejora continua del proceso. | Hacer | [48 empty] | Actividad en Proceso | Comité de Gestión Turismo Sostenible
|  | Establecer el Ciclo PHVA y en cada uno de los aspectos realizar una descripción de las actividades en términos generares que cubran la gestión del proceso. | Hacer | [48 empty] | Actividad en Proceso | SDE
10 REQUISITOS DE SOSTENIBILIDAD
| 10.1 Requisitos ambientales | Realizar Comité Ambiental | Hacer | [48 empty] | Actividad en Proceso | Subcomite Ambiental | bar: ENERO S4; FEBRERO S4; MAYO S4; NOVIEMBRE S3
| 10.1.1 Protección de la biodiversidad | Actualización de la Matriz de Programas de Sostenibilidad | Hacer | [48 empty] | Actividad sin Iniciar | Subcomite Ambiental | bar: FEBRERO S4
| 10.1.2 Apoyo a programas de protección y uso sostenible de la biodiversidad | Realizar las actividades descritas en la Matriz de Programas de Sostenibilidad | Hacer | [48 empty] | Actividad en Proceso | Subcomite Ambiental | bar: FEBRERO S4; MAYO S4; AGOSTO S4; NOVIEMBRE S4
| 10.1.3 Áreas protegidas y ecosistemas estratégicos | Realizar las actividades descritas en la Matriz de Programas de Sostenibilidad | Hacer | [48 empty] | Actividad en Proceso | Subcomite Ambiental | bar: FEBRERO S4; MAYO S4; AGOSTO S4; NOVIEMBRE S4
10.1.4 Gestión del agua
| a. Registrar y monitorear periódicamente el consumo de agua | Realizar muestreos del indice de calidad del agua del acueducto comunitario DULIMA corregimiento 7 Juntas. | Hacer | [48 empty] | Actividad sin Iniciar | Subcomite Ambiental | bar: FEBRERO S4
| b. adelantar acciones para el uso eficiente y ahorro de agua entre la población residente y las organizaciones identificadas de acuerdo con el numeral 5 literal a. | Realizar las actividades descritas en la Matriz de Programas de Sostenibilidad | Hacer | [48 empty] | Actividad en Proceso | Subcomite Ambiental | No se ha realizado actualización de la matriz programas de sostenibilidad por tanto no se tiene actividades plasmadas por parte del Subcomité. | bar: FEBRERO S4; MAYO S4; AGOSTO S4; NOVIEMBRE S4
| d. contar con agua potable para el consumo humano, disponible para los turistas y la población residente | Realizar una mesa de trabajo con el Secretario de Ambiente y Gestión del Riesgo para evaluar el proceso de adecuación y avances del acueducto comunitario | Hacer | [48 empty] | Actividad sin Iniciar | SDE | bar: FEBRERO S2
| g. adelantar acciones para el manejo adecuado, la disposición final y sistemas de tratamiento de las aguas residuales y vertimientos generados en el mismo | Solicitar caracterización de pozos sépticos de la zona certificada para la toma de acciones. | Hacer | [48 empty] | Actividad sin Iniciar | Subcomité Ambiental | bar: FEBRERO S2
|  | Realizar analisis fisico quimicos y microbiologicos de la PTAR de Juntas. | Hacer | [48 empty] | Actividad sin Iniciar | Subcomité Ambiental | bar: FEBRERO S2
| 10.1.5 Gestión de la energía | Actualización de la Matriz de Programas de Sostenibilidad | Hacer | [48 empty] | Actividad sin Iniciar | Subcomite Ambiental | bar: FEBRERO S4
| 10.1.6 Uso de productos químicos | Actualización de la Matriz de Programas de Sostenibilidad | Hacer | [48 empty] | Actividad sin Iniciar | Subcomite Ambiental | bar: FEBRERO S4
| 10.1.7 Gestión y manejo de residuos | Actualización de la Matriz de Programas de Sostenibilidad | Hacer | [48 empty] | Actividad sin Iniciar | Subcomite Ambiental | bar: FEBRERO S4
| 10.1.8 Manejo de la contaminación atmosférica, auditiva y visual | Actualización de la Matriz de Programas de Sostenibilidad | Hacer | [48 empty] | Actividad sin Iniciar | Subcomite Ambiental | bar: FEBRERO S4
| 10.1.9 Gestión de emisión de gases efecto invernadero (GEI) | Identificación de posibles fuentes de contaminación de GEI | Hacer | [48 empty] | Actividad sin Iniciar | Subcomite Ambiental | bar: FEBRERO S4
|  | Implementación de estrategias para la disminución de la huella de carbono. | Hacer | [48 empty] | Actividad sin Iniciar | Subcomite Ambiental | bar: FEBRERO S4
| 10.1.10 Gestión de emisión de sustancias agotadoras de la capa de ozono, SAO | Revisar y actualizar la Matriz SAO | Hacer | [48 empty] | Actividad sin Iniciar | Subcomite Ambiental | bar: MARZO S2
| 10.1.11 Manejo de otros impactos ambientales | Actualización de la Matriz de Programas de Sostenibilidad | Hacer | [48 empty] | Actividad sin Iniciar | Subcomite Ambiental | bar: FEBRERO S4
10.2 Requisitos socioculturales
10.2.1 Manejo y prevención de riesgos sociales
| a. Adelantar acciones enfocadas a la prevención de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes (ESCNNA) en el contexto de los viajes y el turismo | Socialización del Código de Conducta dirigida a prestadores de servicios turisticos de la zona certificada | Hacer | [48 empty] | Actividad en proceso | SDE | bar: ENERO S4 to FEBRERO S1; MAYO S4; AGOSTO S4; NOVIEMBRE S3
|  | Capacitación sobre el ESCNNA dirigida a residentes y prestadores de servicio turistico cañon del combeima. | Hacer | [48 empty] | Actividad sin Iniciar | SDE | bar: MARZO S2; AGOSTO S3
| e. prevenir la explotación laboral infantil | Realizar mesa de trabajo con el Comité CIETI | Hacer | [48 empty] | Actividad sin Iniciar | SDE y SDSC | bar: FEBRERO S2; MAYO S3; AGOSTO S3; NOVIEMBRE S2
| 10.2.2 Apoyo a las comunidades | Actualización de la Matriz de Programas de Sostenibilidad | Hacer | [48 empty] | Actividad sin Iniciar | Subcomite Ambiental | bar: FEBRERO S4
| 10.2.3 Apoyo a grupos étnicos | El desarrollo de esta actividad, esta sujeto a que la Secretaria de Desarrollo Social Comunitario nos informe si existe población étnica en la zona certificada. | Verificar | [48 empty] | Actividad sin Iniciar | SDSC | bar: MARZO S1
| 10.2.4 Satisfacción de las poblaciones residentes | Encuesta de satisfacción de residentes. | Hacer | [48 empty] | Actividad en realizada | SDE | bar: ENERO S4 to FEBRERO S1
| 10.2.5 Conservación, protección y uso sostenible del patrimonio cultural | Actualización de la Matriz de Programas de Sostenibilidad | Hacer | [48 empty] | Actividad sin Iniciar | Subcomite Ambiental | bar: FEBRERO S4
10.3 Requisitos económicos
| 10.3.2 Organización de vendedores informales | Caracterización de unidades productivas zona certificada | Hacer | [48 empty] | Actividad Realizada | SDE | bar: ENERO S1 to FEBRERO S2
| 10.3.3 Comercialización de insumos, bienes y servicios de la población residente | Fería de servicios | Hacer | [48 empty] | Actividad en Proceso | SDE | bar: FEBRERO S1; OCTUBRE S4 to NOVIEMBRE S1
| 10.3.4 Satisfacción de los visitantes y turistas | Aplicar encuesta | Hacer | [48 empty] | Actividad sin Realizar | SDE | Solicitar información al equipo de comunicaciones (Encuesta página de la Alcaldía). | bar: FEBRERO S4
| 10.3.5 Producto turístico y promoción | Realizar mesa de trabajo con la Dirección de Turismo (Como observación de auditoría de seguimiento ente de certificación vincular a la Secretaria de Cultura y la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural). | Hacer | [48 empty] | Actividad sin Realizar | SDE | Definir con la Directora de Turismo las actividades a realizar. | bar: MARZO S2 to MARZO S3
| 10.3.6 Monitoreo económico | Mesa de trabajo con la Secretaria de Hacienda | Hacer | [48 empty] | Actividad sin Realizar | SDE y SH | bar: MARZO S2
|  | Informe caracterización unidades productivas Juntas (mano de obra calificada, tipo de contratación, entre otros aspectos). | Hacer | [48 empty] | Actividad en proceso | SDE | bar: FEBRERO S4
|  | Socialización de los resutlados con la optimización de los diferentes medios de divulgación. | Hacer | [48 empty] | Actividad sin Realizar | SDE y Comunicaciones | bar: MARZO S1
| 10.4 Información y sensibilización | Producción y grabación de video para inducción y reinducción de la NTS TS 001-1:2014 | Hacer | [48 empty] | Actividad en Proceso | Oficina de Comunicaciones | bar: ENERO S4 to MARZO S1