## 72-Certificacion
| PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y TERRITORIAL | [10 empty] | Código: FOR-08-PRO-PET-02
Versión: 02
| FORMATO: PLAN DE ACCIÓN | [10 empty] | Fecha: 28/11/2024
Página: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: | SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO | DIRECCIÓN / GRUPO: DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO, FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL Y EMPLEO
FECHA DE PROGRAMACION: | 2024-01-01 | FECHA DE SEGUIMIENTO: 31/12/2024
LINEA ESTRATEGICA: |  | ECONOMÍA PARA TODOS | [5 empty] | Objetivos: Brindar fácil acceso a mecanismos de divulgación para la evaluación, certificación y reconocimiento de las aptitudes profesionales. |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: |  | 36-TRABAJO | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR | OBLIGADO | PLAN DE GOBIERNO
PROGRAMA: |  | 3605-FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN DEL SECTOR TRABAJO | [8 empty] | 1643 | DE-DF-006 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CONSECUCIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS Y METAS, QUE SE LIDERAN EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ. |  |  | 12000000 | 11200800 | Ibague Vibra
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: |  | APOYO PARA LA VALIDACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES PARA MEJORAR EL ACCESO A UN EMPLEO DIGNO Y PERTINENTE EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, TOLIMA | [8 empty] | 2736 | DE-202 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y METAS QUE TIENE A CARGO LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ |  |  | 10880000 | 10880000 | Ibagué para Todos
CODIGO BPPIM: |  | 2024730010072 - 2020730010048 | [8 empty] | 3297 | DE-2060 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y METAS QUE TIENE A CARGO LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ |  |  | 4300000 | 4300000 | Ibagué para Todos
CODIGO PRESUPUESTAL: RUBROS: (DESCRIPCIÓN) |  | 2.20.3.2.02.02.009 - SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES | [8 empty] | 2956 | DE-2055 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y METAS QUE TIENE A CARGO LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ |  |  | 5973333 | 5973333 | Ibagué para Todos
PRODUCTO | ACTIVIDADES | FISICO PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FINANCIERO PROG OBLIGADO | COSTO TOTAL (PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[13 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[7 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
360501400: Promover la certificación por competencias laborales a trabajadores y/o población en general, a través de alianzas con instituciones como el SENA, universidades, entre otros. | • Articular con Sena - Universidades - Secretaría de educación. | P | Número de articulaciones realizadas | 1 | P | 20000000 | 20000000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | 85% | 1.1765
|  | E |  | 1 | O | 17000000 | 17000000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
| • Brindar apoyo para lograr la certificacion por competencias laborales | P | Número de personas certificadas | 50 | P | 20000000 | 20000000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | 76.77% | 0
|  | E |  | 0 | O | 15354133 | 15354133 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
| TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P | Números totales | 51 | P | 40000000 | 40000000
|  | E |  | 0 | O | 32354133 | 32354133
INDICADORES DE RESULTADO |  | METAS DE RESULTADO | [5 empty] | Unidad de Medida | Medición |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
Índice de Competitividad de Ciudades (ICC) – Pilar 9: Mercado Laboral (LAB) LAB-1 Desempeño del Mercado Laboral LAB-1-3 Formalidad Laboral. |  | META DE RESULTADO No. Obtener un mayor puntaje en el Índice de Competitividad de Ciudades (ICC) – Pilar 9: Mercado Laboral (LAB) LAB-1 Desempeño del Mercado Laboral LAB-1-3 Formalidad Laboral. | [5 empty] | PUNTOS | P | 5.96 | NOMBRE: NAYDU BRIGHITE ROMERO GÓMEZ
[9 empty] | E | 7.15
|  | META DE RESULTADO No. | [6 empty] | P |  | FIRMA
E
|  | META DE RESULTADO No. | [6 empty] | P |  | YENIFER JARAMILLO GAITÁN, DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO, FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL Y EMPLEO
E
OBSERVACIONES: El cero en número de personas certificadas se debe a a un plan que se está desarrollando en articulación con el SENA para lograr un mayor número de certificaciones por competencias laborales en el periodo 2025 y subsiguientes. | [10 empty] | FIRMA:
La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión deeste documento será considerada como documento NO CONTROLADO
Note on B16: equipo 60: Describa primero el código del indicador de producto de la MGA y luego la meta personalizada en el PD
Note on C16: equipo 60: Se deben relacionar las actividades para el cumplimiento de la meta de acuerdol al proyecto de inversión
Note on E16: equipo 60: Describa el parámetro o unidad de medida relacionada con la actividad, ejemplo: porcentaje, número, kilo, grados, hectáreas, etc.
Note on F16: equipo 60: Describa el valor programado y ejecutado a nivel físico por cada una de las actividades
Note on H16: equipo 60: Describa el valor programado en el presupuesto y ejecutado anivel de las obligaciones generadas (OP)

## 73-Recert_PolPublicas
| PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y TERRITORIAL | [10 empty] | Código: FOR-08-PRO-PET-02
Versión: 02
| FORMATO: PLAN DE ACCIÓN | [10 empty] | Fecha: 28/11/2024
Página: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: | SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO | DIRECCIÓN / GRUPO: DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO, FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL Y EMPLEO / DIRECCIÓN DE TURISMO
FECHA DE PROGRAMACION: | 2024-01-01 | FECHA DE SEGUIMIENTO: 31/12/2024
LINEA ESTRATEGICA: |  | GOBERNABILIDAD PARA TODOS | [5 empty] | Objetivos: Realizar seguimiento a las herramientas de gestión institucional para la competitividad y productividad. |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: |  | 45-GOBIERNO TERRITORIAL | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR | OBLIGADO | PLAN DE GOBIERNO
PROGRAMA: |  | 4599-FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL | [8 empty] | 1881 | DE-011 CONTRATAR A MONTO AGOTABLE, LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO Y LOGÍSTICO, PARA LA PRODUCCIÓN, COORDINACIÓN, Y REALIZACIÓN DE FERIAS(ÉVENTOS, Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE DESARROLLE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, EN CUMPLIMIENTO DE SUS METAS, FINES Y OBJETIVOS. |  |  | 132841620 | 132841620 | Ibagué Vibra
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: |  | APOYO A LOS PROCESOS DE LINEAMIENTOS TECNICOS QUE MEJORAN LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD MUNICIPIO DE IBAGUÉ, TOLIMA | [8 empty] | 817 | DE-DF-0030 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN CONTADOR PÚBLICO QUE BRINDE APOYO EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS Y EN LA CONSECUCIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y METAS QUE TIENE A CARGO LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ |  |  | 24000000 | 24000000 | Ibagué Vibra
CODIGO BPPIM: |  | 2024730010073 - 2020730010048 | [8 empty] | 1405 | DE-DF-0043 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO INDUSTRIAL CON ESTUDIOS EN GERENCIA PUBLICA QUE BRINDE APOYO EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS Y EN LA CONSECUCIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y METAS QUE TIENE A CARGO LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ. |  |  | 30000000 | 30000000 | Ibagué Vibra
CODIGO PRESUPUESTAL: RUBROS: (DESCRIPCIÓN) |  | 2.20.3.2.02.02.009 - SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES | [8 empty] | 1255 | DE-DF-002 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO QUE BRINDE APOYO EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS Y EN LA CONSECUCIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y METAS QUE TIENE A CARGO LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ |  |  | 28800000 | 28800000 | Ibagué Vibra
[11 empty] | 1016 | DE-DF-0026 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ADMINISTRADOR DE EMPRESAS QUE BRINDE APOYO EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS Y EN LA CONSECUCIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y METAS QUE TIENE A CARGO LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ |  |  | 28000000 | 28000000 | Ibagué Vibra
[11 empty] | 1879 | DE-DF-0059 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO QUE BRINDE APOYO EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS Y EN LA CONSECUCIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y METAS QUE TIENE A CARGO LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ |  |  | 17200000 | 17200000 | Ibagué Vibra
[11 empty] | 1619 | DE-DT-0045 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ADMINISTRADOR EN EMPRESAS QUE BRINDE APOYO EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS Y EN LA CONSECUCIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y METAS QUE TIENE A CARGO LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ |  |  | 17000000 | 17000000 | Ibagué Vibra
[11 empty] | 1086 | DE-DF-0033 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN POLITÓLOGO QUE BRINDE APOYO EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS Y EN LA CONSECUCIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y METAS QUE TIENE A CARGO LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ |  |  | 27000000 | 27000000 | Ibagué Vibra
[11 empty] | 1730 | DE-DT-0054 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CONSECUCIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS Y METAS, QUE SE LIDERAN EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ. |  |  | 14000000 | 14000000 | Ibagué Vibra
[11 empty] | 1256 | DE-DF-0032 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE BRINDE APOYO EN LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS, LAS ACTIVIDADES PROPIAS Y EN LA CONSECUCIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y METAS QUE TIENE A CARGO LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ |  |  | 24000000 | 24000000 | Ibagué Vibra
[11 empty] | 418 | DE-DF-003 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO, QUE APOYE A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO EN LOS ASPECTOS DE ÍNDOLE JURÍDICO Y ADMINISTRATIVO, EN CUMPLIMIENTO DE LOS DIFERENTES PLANES, PROGRAMAS Y METAS QUE TIENE A CARGO LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ |  |  | 33600000 | 33600000 | Ibagué Vibra
[11 empty] | 424 | DE-DF-004 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ADMINISTRADOR DE EMPRESAS QUE BRINDE APOYO EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS Y EN LA CONSECUCIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y METAS QUE TIENE A CARGO LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ |  |  | 33600000 | 33600000 | Ibagué Vibra
[11 empty] | 1290 | DE-DF-007 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ADMINISTRADOR PÚBLICO QUE BRINDE APOYO EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS Y EN LA CONSECUCIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y METAS QUE TIENE A CARGO LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ |  |  | 18000000 | 18000000 | Ibagué Vibra
[11 empty] | 1617 | DE-DF-0051 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN COMUNICADOR SOCIAL QUE BRINDE APOYO EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS Y EN LA CONSECUCIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y METAS QUE TIENE A CARGO LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ |  |  | 16000000 | 16000000 | Ibagué Vibra
[11 empty] | 1729 | DE-DF-0044 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN POLITÓLOGO QUE BRINDE APOYO EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS Y EN LA CONSECUCIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y METAS QUE TIENE A CARGO LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ |  |  | 1700108 | 1700108 | Ibagué Vibra
[11 empty] | 1643 | DE-DF-006 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CONSECUCIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS Y METAS, QUE SE LIDERAN EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ. |  |  | 2000000 | 2000000 | Ibagué Vibra
[11 empty] | 1633 | DE-DF-0042 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ADMINISTRADOR PÚBLICO TERRITORIAL QUE BRINDE APOYO EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS Y EN LA CONSECUCIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y METAS QUE TIENE A CARGO LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ |  |  | 21600000 | 21600000 | Ibagué Vibra
[11 empty] | 960 | DE-DF-005 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ADMINISTRADOR DE EMPRESAS QUE BRINDE APOYO EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS Y EN LA CONSECUCIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y METAS QUE TIENE A CARGO LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ |  |  | 35000000 | 35000000 | Ibagué Vibra
[11 empty] | 3066 | DE-2048 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y METAS QUE TIENE A CARGO LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ |  |  | 5040000 | 5040000 | Ibagué para Todos
[11 empty] | 3299 | DE-2061 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y METAS QUE TIENE A CARGO LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ |  |  | 5446666 | 5446666 | Ibagué para Todos
[11 empty] | 2955 | DE-2036 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y METAS QUE TIENE A CARGO LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ |  |  | 6826666 | 6826666 | Ibagué para Todos
[11 empty] | 2477 | DE-203 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y METAS QUE TIENE A CARGO LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ |  |  | 13280000 | 13280000 | Ibagué para Todos
[11 empty] | 2855 | DE-2051 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y METAS QUE TIENE A CARGO LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ |  |  | 5866667 | 5866667 | Ibagué para Todos
PRODUCTO | ACTIVIDADES | FISICO PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FINANCIERO PROG OBLIGADO | COSTO TOTAL (PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[13 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[7 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
459901902: Seguimiento al cumplimiento de la política pública vendedor informal, en el aporte de los mismos al desarrollo económico del municipio, y seguimiento a la política pública de desarrollo económico | • Desarrollar y/o apoyar los comités de seguimiento de las Políticas Públicas de Desarrollo Económico y Vendedor Informal. | P | Número de comités desarrollados | 8 | P | 31696667 | 31696667 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | 93.49% | 1.0696
|  | E |  | 8 | O | 29633333 | 29633333 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
| • Implementar y apoyar la política pública del vendedor informal | P | Número de políticas implementadas | 1 | P | 236341728 | 236341728 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | 100% | 1
|  | E |  | 1 | O | 236341728 | 236341728 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
| • Implementar y apoyar la política pública de desarrollo económico. | P | Número de políticas implementadas | 1 | P | 237000000 | 237000000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | 100% | 1
|  | E |  | 1 | O | 237000000 | 237000000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
459902300: Diseñar e implementación de instrumentos que contribuyan a la certificación y/o recertificación de destinos turísticos de la ciudad de Ibagué | • Brindar capacitación en normas técnicas. | P | Número de normas técnicas capacitadas | 1 | P | 38253333 | 38253333 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | 98.88% | 1.0113
|  | E |  | 1 | O | 37826666 | 37826666 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
| TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P | Números Totales | 11 | P | 543291728 | 543561728
|  | E |  | 11 | O | 540801727 | 540801727
INDICADORES DE RESULTADO |  | METAS DE RESULTADO | [5 empty] | Unidad de Medida | Medición |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
índice de gobierno digital en el habilitador de Arquitectura Empresarial |  | META DE RESULTADO No. Aumentar el índice de gobierno digital en el habilitador de Arquitectura Empresarial | [5 empty] | PORCENTAJE | P | 88 | NOMBRE: NAYDU BRIGHITE ROMERO GÓMEZ
E
índice de Seguridad Digital |  | META DE RESULTADO No. Aumentar el índice de Seguridad Digital | [5 empty] | PORCENTAJE | P | 75 | FIRMA
E
|  | META DE RESULTADO No. | [6 empty] | P |  | YENIFER JARAMILLO GAITÁN, DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO, FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL Y EMPLEO
E
OBSERVACIONES: Se realiza actualización en proceso de homologación | [10 empty] | FIRMA:
La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión deeste documento será considerada como documento NO CONTROLADO
Note on B35: equipo 60: Describa primero el código del indicador de producto de la MGA y luego la meta personalizada en el PD
Note on C35: equipo 60: Se deben relacionar las actividades para el cumplimiento de la meta de acuerdol al proyecto de inversión
Note on E35: equipo 60: Describa el parámetro o unidad de medida relacionada con la actividad, ejemplo: porcentaje, número, kilo, grados, hectáreas, etc.
Note on F35: equipo 60: Describa el valor programado y ejecutado a nivel físico por cada una de las actividades
Note on H35: equipo 60: Describa el valor programado en el presupuesto y ejecutado anivel de las obligaciones generadas (OP)

## 74-Emprendimiento
| PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y TERRITORIAL | [10 empty] | Código: FOR-08-PRO-PET-02
Versión: 02
| FORMATO: PLAN DE ACCIÓN | [10 empty] | Fecha: 28/11/2024
Página: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: | SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO | DIRECCIÓN / GRUPO: DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO, FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL Y EMPLEO
FECHA DE PROGRAMACION: | 2024-01-01 | FECHA DE SEGUIMIENTO: 31/DIC/2024
LINEA ESTRATEGICA: |  | ECONOMÍA PARA TODOS | [5 empty] | Objetivos: Generar mecanismos para apoyar el sector productivo y comercial |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: |  | 35-COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR (COMPROMISO) | OBLIGADO | PLAN DE GOBIERNO
PROGRAMA: |  | 3502-PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS COLOMBIANAS | [8 empty] | 1695 | DE-DF-0048 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ADMINISTRADOR FINANCIERO QUE BRINDE APOYO EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS Y EN LA CONSECUCIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y METAS QUE TIENE A CARGO LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ |  |  | 14000000 | 14000000 | Ibagué Vibra
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: |  | APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO Y COMERCIAL MEJORANDO LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD PARA EL ACCESO A NUEVOS MERCADOS U OPORTUNIDADES DE GENERACIÓN DE INGRESOS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, TOLIMA. | [8 empty] | 585 | DE-DF-0019 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN CONTADOR PÚBLICO QUE BRINDE APOYO EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS Y EN LA CONSECUCIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y METAS QUE TIENE A CARGO LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ |  |  | 35000000 | 35000000 | Ibagué Vibra
CODIGO BPPIM: |  | 2024730010074 - 2020730010048 | [8 empty] | 1618 | DE-DF-0040 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN NEGOCIOS INTERNACIONALES QUE BRINDE APOYO EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS Y EN LA CONSECUCIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y METAS QUE TIENE A CARGO LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ |  |  | 21000000 | 21000000 | Ibagué Vibra
[11 empty] | 1489 | DE-0023 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES EMPRESARIALES Y EL DESARROLLO ECONOMICO DE DIVERSAS UNIDADES PRODUCTIVAS DEL MUNICIPIO DE IBAGUE. |  |  | 37890157 | 37770242.67 | Ibagué Vibra
[11 empty] | 2247 | DE-066 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, ENTRE LA ALCALDÍA DE IBAGUÉ Y UNA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO (ESAL) PARA LLEVAR ACABO UN PROCESO DE MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y FORTALECIMIENTO EN PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y VISIBILIZACIÓN, ADEMAS DE LA REALIZACIÓN DE LA FERIA DE CAFÉS ESPECIALES "IBAGUÉ CAFÉ FESTIVAL" EN EL MARCO DEL ACUERDO 003 DEL 2020, DIRIGIDA AL CLUSTER DE CAFÉ Y LOS DEMÁS ACTORES QUE INTEGRAN LA CADENA DE VALOR DEL SECTOR CAFICULTOR EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ. |  |  | 38000000 | 0 | Ibagué Vibra
[11 empty] | 1881 | DE-011 CONTRATAR A MONTO AGOTABLE, LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO Y LOGÍSTICO, PARA LA PRODUCCIÓN, COORDINACIÓN, Y REALIZACIÓN DE FERIAS(ÉVENTOS, Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE DESARROLLE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, EN CUMPLIMIENTO DE SUS METAS, FINES Y OBJETIVOS. |  |  | 356987550 | 349287951 | Ibagué Vibra
[11 empty] | 1877 | DE-DF-0061 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN COMERCIO INTERNACIONAL QUE BRINDE APOYO EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS Y EN LA CONSECUCIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y METAS QUE TIENE A CARGO LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ |  |  | 15200000 | 15200000 | Ibagué Vibra
[11 empty] | 728 | DE-DF-0027 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ADMINISTRADOR FINANCIERO QUE BRINDE APOYO EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS Y EN LA CONSECUCIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y METAS QUE TIENE A CARGO LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ |  |  | 28000000 | 28000000 | Ibagué Vibra
[11 empty] | 1997 | DE-DF-0060 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL PARA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CONSECUCIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS Y METAS, QUE SE LIDERAN EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ. |  |  | 12000000 | 12000000 | Ibagué Vibra
[11 empty] | 1261 | DE-DF-0039 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO QUE BRINDE APOYO EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS Y EN LA CONSECUCIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y METAS QUE TIENE A CARGO LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ |  |  | 22800000 | 22800000 | Ibagué Vibra
[11 empty] | 1641 | DE-DF-0031 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ADMINISTRADOR DE EMPRESAS QUE BRINDE APOYO EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS Y EN LA CONSECUCIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y METAS QUE TIENE A CARGO LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ |  |  | 25000000 | 25000000 | Ibagué Vibra
[11 empty] | 1761 | DE-DF-0055 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN COMUNICADOR SOCIAL QUE BRINDE APOYO EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS Y EN LA CONSECUCIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y METAS QUE TIENE A CARGO LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ |  |  | 12800000 | 12800000 | Ibagué Vibra
[11 empty] | 1878 | DE-DF-0064 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ADMINISTRADOR DE EMPRESAS AGROPECUARIAS QUE BRINDE APOYO EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS Y EN LA CONSECUCIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y METAS QUE TIENE A CARGO LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ |  |  | 12800000 | 12800000 | Ibagué Vibra
[11 empty] | 1325 | DE-DF-0034 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ADMINISTRADOR DE EMPRESAS QUE BRINDE APOYO EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS Y EN LA CONSECUCIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y METAS QUE TIENE A CARGO LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ |  |  | 24000000 | 24000000 | Ibagué Vibra
[11 empty] | 466 | DE-DF-0024 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN MERCADEO QUE BRINDE APOYO EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS Y EN LA CONSECUCIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y METAS QUE TIENE A CARGO LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ |  |  | 29400000 | 29400000 | Ibagué Vibra
[11 empty] | 1880 | DE-DF-0062 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ADMINISTRADOR DE NEGOCIOS INTERNACIONALES QUE BRINDE APOYO EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS Y EN LA CONSECUCIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y METAS QUE TIENE A CARGO LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ |  |  | 15200000 | 7600000 | Ibagué Vibra
[11 empty] | 537 | DE-DF-0020 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ADMINISTRADOR DE NEGOCIOS QUE BRINDE APOYO EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS Y EN LA CONSECUCIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y METAS QUE TIENE A CARGO LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ |  |  | 33600000 | 33600000 | Ibagué Vibra
[11 empty] | 438 | DE-DF-0018 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ADMINISTRADOR TURÍSTICO Y HOTELERO QUE BRINDE APOYO EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS Y EN LA CONSECUCIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y METAS QUE TIENE A CARGO LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ |  |  | 22400000 | 22400000 | Ibagué Vibra
[11 empty] | 866 | DE-DF-0017 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN CONTADOR PÚBLICO QUE BRINDE APOYO EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS Y EN LA CONSECUCIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y METAS QUE TIENE A CARGO LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ |  |  | 31750000 | 31750000 | Ibagué Vibra
[11 empty] | 676 | DE-DF-008 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN NEGOCIOS INTERNACIONALES QUE BRINDE APOYO EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS Y EN LA CONSECUCIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y METAS QUE TIENE A CARGO LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ |  |  | 22400000 | 22400000 | Ibagué Vibra
[11 empty] | 790 | DE-DF-0025 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL QUE BRINDE APOYO EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS Y EN LA CONSECUCIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y METAS QUE TIENE A CARGO LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ |  |  | 16320000 | 16320000 | Ibagué Vibra
[11 empty] | 384 | DE-DF-016 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ADMINISTRADOR DE EMPRESAS TURÍSTICAS QUE BRINDE APOYO EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS Y EN LA CONSECUCIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y METAS QUE TIENE A CARGO LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ |  |  | 28000000 | 28000000 | Ibagué Vibra
[11 empty] | 1797 | DE-DF-0057 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN COMERCIO INTERNACIONAL QUE BRINDE APOYO EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS Y EN LA CONSECUCIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y METAS QUE TIENE A CARGO LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ |  |  | 15200000 | 15200000 | Ibagué Vibra
[11 empty] | 538 | DE-DF-0021 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN NEGOCIOS INTERNACIONALES QUE BRINDE APOYO EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS Y EN LA CONSECUCIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y METAS QUE TIENE A CARGO LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ |  |  | 33250000 | 33250000 | Ibagué Vibra
[11 empty] | 1859 | DE-DF-0063 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ADMINISTRADOR PUBLICO QUE BRINDE APOYO EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS Y EN LA CONSECUCIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y METAS QUE TIENE A CARGO LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ |  |  | 12800000 | 12800000 | Ibagué Vibra
[11 empty] | 962 | DE-DF-0028 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN NEGOCIOS INTERNACIONALES QUE BRINDE APOYO EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS Y EN LA CONSECUCIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y METAS QUE TIENE A CARGO LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ |  |  | 17100000 | 17100000 | Ibagué Vibra
[11 empty] | 1694 | DE-DF-0047 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CONSECUCIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS Y METAS, QUE SE LIDERAN EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ. |  |  | 9000000 | 8400600 | Ibagué Vibra
[11 empty] | 1642 | DE-DF-014 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ADMINISTRADOR DE EMPRESAS QUE BRINDE APOYO EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS Y EN LA CONSECUCIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y METAS QUE TIENE A CARGO LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ |  |  | 20000000 | 20000000 | Ibagué Vibra
[11 empty] | 1616 | DE-DF-0046 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ADMINISTRADOR DE EMPRESAS QUE BRINDE APOYO EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS Y EN LA CONSECUCIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y METAS QUE TIENE A CARGO LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ |  |  | 14500000 | 14500000 | Ibagué Vibra
[11 empty] | 1860 | DE-DF-0058 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN FINANZAS Y NEGOCIOS INTERNACIONALES QUE BRINDE APOYO EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS Y EN LA CONSECUCIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y METAS QUE TIENE A CARGO LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ |  |  | 16000000 | 0 | Ibagué Vibra
[11 empty] | 790 | DE-DF-0025 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL QUE BRINDE APOYO EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS Y EN LA CONSECUCIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y METAS QUE TIENE A CARGO LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ |  |  | 12480000 | 12480000 | Ibagué Vibra
[11 empty] | 2641 | DE-2019 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y METAS QUE TIENE A CARGO LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ |  |  | 12666666 | 12666666 | Ibagué para Todos
[11 empty] | 3487 | DE-2040 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y METAS QUE TIENE A CARGO LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ |  |  | 3500000 | 3500000 | Ibagué para Todos
[11 empty] | 3686 | DE-2065 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y METAS QUE TIENE A CARGO LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ |  |  | 2750000 | 0 | Ibagué para Todos
[11 empty] | 2553 | DE-2030 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y METAS QUE TIENE A CARGO LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ |  |  | 10533333 | 10533333 | Ibagué para Todos
[11 empty] | 3674 | DE-2043 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y METAS QUE TIENE A CARGO LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ |  |  | 5000000 | 5000000 | Ibagué para Todos
[11 empty] | 3288 | DE-2027 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y METAS QUE TIENE A CARGO LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ |  |  | 3000000 | 3000000 | Ibagué para Todos
[11 empty] | 4040 | DE-2110 CONTRATAR LA COMPRA DE ELEMENTOS “KITS DE BELLEZA” PARA BENEFICIAR A EMPRENDEDORES DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ, EN EL MARCO DEL PROYECTO APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO Y COMERCIAL MEJORANDO LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD PARA EL ACCESO A NUEVOS MERCADOS U OPORTUNIDADES DE GENERACIÓN DE INGRESOS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, TOLIMA. |  |  | 274090000 | 0 | Ibagué para Todos
[11 empty] | 3378 | DE-2026 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y METAS QUE TIENE A CARGO LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ |  |  | 4730333 | 4730333 | Ibagué para Todos
[11 empty] | 3105 | DE-2033 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y METAS QUE TIENE A CARGO LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ |  |  | 6400000 | 6400000 | Ibagué para Todos
[11 empty] | 3123 | DE-2045 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y METAS QUE TIENE A CARGO LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ |  |  | 5666666 | 5666666 | Ibagué para Todos
[11 empty] | 3395 | DE-2035 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y METAS QUE TIENE A CARGO LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ |  |  | 2850000 | 2850000 | Ibagué para Todos
[11 empty] | 3361 | DE-209 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y METAS QUE TIENE A CARGO LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ |  |  | 4300000 | 4300000 | Ibagué para Todos
[11 empty] | 2938 | DE-2039 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y METAS QUE TIENE A CARGO LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ |  |  | 7980000 | 7980000 | Ibagué para Todos
[11 empty] | 3093 | DE-2012 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, PARA EL APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO Y COMERCIAL MEJORANDO LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD PARA EL ACCESO A NUEVOS MERCADOS U OPORTUNIDADES DE GENERACIÓN DE INGRESOS, EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ. A TRÁVES DE LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS Y LA OPERACIÓN EN LA COLOCACIÓN DE MICROCRÉDITOS MEDIANTE EL FONDO “INFICRÉDITOS”. DEL INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ “INFIBAGUÉ”. |  |  | 100000000 | 100000000 | Ibagué para Todos
[11 empty] | 3032 | DE-2037 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y METAS QUE TIENE A CARGO LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ |  |  | 6186666 | 6186666 | Ibagué para Todos
[11 empty] | 2872 | DE-2050 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y METAS QUE TIENE A CARGO LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ |  |  | 4800000 | 4800000 | Ibagué para Todos
[11 empty] | 2764 | DE-2025 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y METAS QUE TIENE A CARGO LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ |  |  | 9280000 | 9280000 | Ibagué para Todos
[11 empty] | 3031 | DE-2054 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y METAS QUE TIENE A CARGO LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ |  |  | 5506667 | 5506667 | Ibagué para Todos
[11 empty] | 3034 | DE-2034 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y METAS QUE TIENE A CARGO LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ |  |  | 6666667 | 6666667 | Ibagué para Todos
[11 empty] | 2739 | DE-2024 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y METAS QUE TIENE A CARGO LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ |  |  | 9520000 | 9520000 | Ibagué para Todos
[11 empty] | 2931 | DE-210 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y METAS QUE TIENE A CARGO LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ |  |  | 5250000 | 5250000 | Ibagué para Todos
[11 empty] | 2737 | DE-2032 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y METAS QUE TIENE A CARGO LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ |  |  | 9066667 | 9066667 | Ibagué para Todos
[11 empty] | 2525 | DE-2020 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y METAS QUE TIENE A CARGO LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ |  |  | 13280000 | 13280000 | Ibagué para Todos
[11 empty] | 2933 | DE-2022 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y METAS QUE TIENE A CARGO LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ |  |  | 6400000 | 6400000 | Ibagué para Todos
[11 empty] | 2763 | DE-207 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y METAS QUE TIENE A CARGO LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ |  |  | 6500000 | 6500000 | Ibagué para Todos
[11 empty] | 3453 | DE-2041 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y METAS QUE TIENE A CARGO LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ |  |  | 3500000 | 3500000 | Ibagué para Todos
[11 empty] | 2932 | DE-2018 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y METAS QUE TIENE A CARGO LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ |  |  | 6719958 | 6719958 | Ibagué para Todos
[11 empty] | 3086 | DE-208 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y METAS QUE TIENE A CARGO LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ |  |  | 5760000 | 5760000 | Ibagué para Todos
[11 empty] | 2478 | DE-216 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y METAS QUE TIENE A CARGO LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ |  |  | 11066667 | 11066667 | Ibagué para Todos
[11 empty] | 2738 | DE-2057 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y METAS QUE TIENE A CARGO LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ |  |  | 8613288 | 8613288 | Ibagué para Todos
[11 empty] | 2523 | DE-2028 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y METAS QUE TIENE A CARGO LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ |  |  | 7600000 | 7600000 | Ibagué para Todos
[11 empty] | 2939 | DE-2029 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y METAS QUE TIENE A CARGO LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ |  |  | 4466667 | 4466667 | Ibagué para Todos
[11 empty] | 3721 | DE-2047 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y METAS QUE TIENE A CARGO LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ |  |  | 2000000 | 2000000 | Ibagué para Todos
[11 empty] | 3644 | DE-2042 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y METAS QUE TIENE A CARGO LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ |  |  | 3600000 | 3600000 | Ibagué para Todos
[11 empty] | 3539 | DE-2068 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y METAS QUE TIENE A CARGO LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ |  |  | 2083333 | 2083333 | Ibagué para Todos
CODIGO PRESUPUESTAL: RUBROS: (DESCRIPCIÓN) |  | 2.20.3.2.02.02.009 - SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES
PRODUCTO | ACTIVIDADES | FISICO PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FINANCIERO PROG OBLIGADO | COSTO TOTAL (PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[13 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[7 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
350200900: Fortalecer el tejido empresarial para la atracción de inversión e internacionalización, a través de mecanismos como: asistencia técnica, capacitaciones, mesa de atención al inversionista, gestión de estudios de mejoramiento de infraestructura y beneficios tributarios entre otros. | • Implementar un espacio para el relacionamiento con el inversionista | P | Número de espacios implementados | 3 | P | 23500000 | 23500000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | 91.08% | 1.098
|  | E |  | 3 | O | 21403290 | 21403290 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
| • Divulgar los beneficios tributarios | P | Número de divulgaciones realizadas | 6 | P | 29170012 | 29170012 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | 91.08% | 1.098
|  | E |  | 6 | O | 26567414 | 26567414 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
| • Realizar asistencia tecnica empresarial | P | Número de asistencias técnicas realizadas | 33 | P | 68000000 | 68000000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 112.1% | 91.08% | 1.3803
|  | E |  | 37 | O | 61932925 | 61932925 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
| • Brindar capacitaciónes a las unidades productivas | P | Número de capacitaciones realizadas | 57 | P | 88500000 | 88500000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 117.5% | 91.08% | 1.517
|  | E |  | 67 | O | 80603880 | 80603880 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
| • Brindar apoyo a los procesos de internacionalizacion | P | Número de apoyos realizados | 85 | P | 126000000 | 126000000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 111.8% | 91.08% | 1.3715
|  | E |  | 95 | O | 114758066 | 114758066 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
350202100: Fortalecer unidades productivas a través de la realización y/o participación en eventos comerciales locales, nacionales y/o internacionales (ferias, ruedas de negocio, misiones comerciales, ruedas inversas, entre otras), de manera presencial y/o virtual. | • Generar espacios de encadenamiento productivo | P | Número de espacios generados | 1 | P | 35324667 | 35324667 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | 59.15% | 1.6906
|  | E |  | 1 | O | 20895000 | 20895000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
| • Adquirir logistica para las actividades comerciales | P | Número de eventos comerciales realizados | 31 | P | 353709695 | 353709695 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | 98.75% | 1.0127
|  | E |  | 31 | O | 349287951 | 349287951 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
| • Realizar eventos para la comercializacion | P | Número de unidades productivas fortalecidas | 375 | P | 432900000 | 432900000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 162.1% | 95% | 2.7671
|  | E |  | 608 | O | 411257225 | 411257225 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
350200400: Beneficiar con apoyo a la financiación a micronegocios, famiempresas y/o microempresas, priorizando el enfoque poblacional, diferencial, firmantes de paz y/o víctimas del conflicto armado. | • Apoyar iniciativas de financiacion a unidades productivas | P | Número de unidades productivas fortalecidas | 200 | P | 127653333 | 127653333 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 70.5% | 99.48% | 0.49963
|  | E |  | 141 | O | 126986666 | 126986666 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
350201000: Apoyar la creación de emprendimientos a través de la formación en artes y oficios con entrega de capital semilla, priorizando el enfoque poblacional, diferencial, firmantes de paz y/o víctimas del conflicto armado. | • Entregar capital semilla a unidades de negocio (Kits, etc) | P | Número de unidades de negocio beneficiados | 100 | P | 301000000 | 301000000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 105% | 8.525% | 12.9327
|  | E |  | 105 | O | 25659955 | 25659955 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
| • Capacitar en artes y oficios para la creación de emprendimientos. | P | Número de emprendimientos capacitados | 100 | P | 17920000 | 17920000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 105% | 0% | 0
|  | E |  | 105 | O | 0 | 0 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
| TOTAL PLAN DE ACCIÓN |  |  |  | P | 1603677707 | 1603677707 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
[5 empty] | O | 1239352372 | 1239352372 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
INDICADORES DE RESULTADO |  | METAS DE RESULTADO | [5 empty] | Unidad de Medida | Medición |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
Índice de Competitividad de Ciudades (ICC) – Pilar 8: Entorno para los negocios (NEG) NEG-1Tramites y especialización empresarial. |  | META DE RESULTADO No. Mantener o aumentar el puntaje en Índice de Competitividad de Ciudades (ICC) – Pilar 8: Entorno para los negocios (NEG) NEG-1Tramites y especialización empresarial. | [5 empty] | PUNTOS | P | 5.48 | NOMBRE: NAYDU BRIGHITE ROMERO GÓMEZ
[9 empty] | E | 5.61
|  | META DE RESULTADO No. | [6 empty] | P |  | FIRMA
E
|  | META DE RESULTADO No. | [6 empty] | P |  | YENIFER JARAMILLO GAITÁN, DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO, FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL Y EMPLEO
E
OBSERVACIONES: Teniendo en cuenta los procesos de armonización entre los dos programas de gobierno: "Ibagué Vibra" (2020-2023) e "Ibagué para Todos" (programa vigente), se aclara que de los valores totales reportados, al programa de gobierno vigente pertenecen los siguientes valores: PROGRAMADO: $598,799,999 OBLIGADO: $304,493,578 Los valores excedentes son parte del valor armonizado de "Ibagué Vibra", en su proyecto 48 relacionado a Emprendimiento | [10 empty] | FIRMA:
La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión deeste documento será considerada como documento NO CONTROLADO
Note on B79: equipo 60: Describa primero el código del indicador de producto de la MGA y luego la meta personalizada en el PD
Note on C79: equipo 60: Se deben relacionar las actividades para el cumplimiento de la meta de acuerdol al proyecto de inversión
Note on E79: equipo 60: Describa el parámetro o unidad de medida relacionada con la actividad, ejemplo: porcentaje, número, kilo, grados, hectáreas, etc.
Note on F79: equipo 60: Describa el valor programado y ejecutado a nivel físico por cada una de las actividades
Note on H79: equipo 60: Describa el valor programado en el presupuesto y ejecutado anivel de las obligaciones generadas (OP)

## 75-Empleo
| PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y TERRITORIAL | [10 empty] | Código: FOR-08-PRO-PET-02
Versión: 02
| FORMATO: PLAN DE ACCIÓN | [10 empty] | Fecha: 28/11/2024
Página: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: | SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO | DIRECCIÓN / GRUPO: DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO, FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL Y EMPLEO
FECHA DE PROGRAMACION: | 2024-01-01 | FECHA DE SEGUIMIENTO: 31/DIC/2024
LINEA ESTRATEGICA: |  | ECONOMÍA PARA TODOS | [5 empty] | Objetivos: Generar articulación de la ruta empleabilidad |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: |  | 36-TRABAJO | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR | OBLIGADO | PLAN DE GOBIERNO
PROGRAMA: |  | 3602-GENERACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL EMPLEO | [8 empty] | 1489 | DE-0023 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES EMPRESARIALES Y EL DESARROLLO ECONOMICO DE DIVERSAS UNIDADES PRODUCTIVAS DEL MUNICIPIO DE IBAGUE. |  |  | 92800000 | 75929513 | Ibagué Vibra
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: |  | APOYO AL EMPRENDIMIENTO Y FORMALIZACIÓN DEL EMPLEO INCLUYENTE, DIGNO Y PERTINENTE EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, TOLIMA | [8 empty] | 1881 | DE-011 CONTRATAR A MONTO AGOTABLE, LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO Y LOGÍSTICO, PARA LA PRODUCCIÓN, COORDINACIÓN, Y REALIZACIÓN DE FERIAS(ÉVENTOS, Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE DESARROLLE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, EN CUMPLIMIENTO DE SUS METAS, FINES Y OBJETIVOS. |  |  | 40170830 | 40170830 | Ibagué Vibra
CODIGO BPPIM: |  | 2024730010075 - 2020730010048 | [8 empty] | 1640 | DE-DF-0050 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CONSECUCIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS Y METAS, QUE SE LIDERAN EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ. |  |  | 12000000 | 12000000 | Ibagué Vibra
[11 empty] | 1257 | DE-DF-0038 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN CONTADOR PÚBLICO QUE BRINDE APOYO EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS Y EN LA CONSECUCIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y METAS QUE TIENE A CARGO LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ |  |  | 24000000 | 24000000 | Ibagué Vibra
[11 empty] | 1729 | DE-DF-0044 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN POLITÓLOGO QUE BRINDE APOYO EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS Y EN LA CONSECUCIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y METAS QUE TIENE A CARGO LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ |  |  | 25299892 | 25299892 | Ibagué Vibra
[11 empty] | 1694 | DE-DF-0047 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CONSECUCIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS Y METAS, QUE SE LIDERAN EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ. |  |  | 5400000 | 5400000 | Ibagué Vibra
[11 empty] | 3288 | DE-2027 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y METAS QUE TIENE A CARGO LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ |  |  | 2333333 | 2333333 | Ibagué para Todos
[11 empty] | 3378 | DE-2026 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y METAS QUE TIENE A CARGO LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ |  |  | 603000 | 603000 | Ibagué para Todos
[11 empty] | 3509 | DE-2059 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y METAS QUE TIENE A CARGO LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ |  |  | 4873333 | 4873333 | Ibagué para Todos
[11 empty] | 2857 | DE-2031 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y METAS QUE TIENE A CARGO LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ |  |  | 9833333 | 9833333 | Ibagué para Todos
[11 empty] | 3033 | DE-2064 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y METAS QUE TIENE A CARGO LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ |  |  | 6186666 | 6186666 | Ibagué para Todos
[11 empty] | 2521 | DE-204 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y METAS QUE TIENE A CARGO LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ |  |  | 13280000 | 13280000 | Ibagué para Todos
[11 empty] | 3090 | DE-2063 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y METAS QUE TIENE A CARGO LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ |  |  | 5933333 | 5933333 | Ibagué para Todos
[11 empty] | 3017 | DE-214 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y METAS QUE TIENE A CARGO LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ |  |  | 7866657 | 7866657 | Ibagué para Todos
[11 empty] | 3067 | DE-2038 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y METAS QUE TIENE A CARGO LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ |  |  | 7200000 | 7200000 | Ibagué para Todos
[11 empty] | 2794 | DE-2046 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y METAS QUE TIENE A CARGO LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ |  |  | 6283333 | 6283333 | Ibagué para Todos
[11 empty] | 3298 | DE-205 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y METAS QUE TIENE A CARGO LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ |  |  | 7166666 | 7166666 | Ibagué para Todos
[11 empty] | 2247 | DE-066 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, ENTRE LA ALCALDÍA DE IBAGUÉ Y UNA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO (ESAL) PARA LLEVAR ACABO UN PROCESO DE MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y FORTALECIMIENTO EN PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y VISIBILIZACIÓN, ADEMAS DE LA REALIZACIÓN DE LA FERIA DE CAFÉS ESPECIALES "IBAGUÉ CAFÉ FESTIVAL" EN EL MARCO DEL ACUERDO 003 DEL 2020, DIRIGIDA AL CLUSTER DE CAFÉ Y LOS DEMÁS ACTORES QUE INTEGRAN LA CADENA DE VALOR DEL SECTOR CAFICULTOR EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ. |  |  | 12000000 | 6500000 | Ibagué para Todos
CODIGO PRESUPUESTAL: RUBROS: (DESCRIPCIÓN) |  | 2.20.3.2.02.02.009 - SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES
PRODUCTO | ACTIVIDADES | FISICO PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FINANCIERO PROG OBLIGADO | COSTO TOTAL (PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[13 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[7 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
360200200: Realizar jornadas de empleabilidad de manera presencial y/o virtual, brindando capacitaciones que promuevan el acceso a la ruta de empleabilidad y/o acercando la oferta laboral a los diferentes grupos poblacionales | • Apoyar en la implementacion de la ruta de empleabilidad de la ciudad | P | Número de rutas implementadas | 1 | P | 33363323 | 33363323 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | 100% | 1
|  | E |  | 1 | O | 33363323 | 33363323 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
| • Realizar ferias de empleabilidad | P | Número de ferias realizadas | 5 | P | 38765160 | 38765160 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | 98.55% | 1.0147
|  | E |  | 10 | O | 38202150 | 38202150 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
360200300: Fomentar y/o impulsar procesos de asociatividad solidaria, priorizando el enfoque poblacional, diferencial, firmantes de paz y/o víctimas del conflicto armado. | • Fomentar creación de asociaciones | P | Número de asociaciones fomentadas | 1 | P | 10018754 | 10018754 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | 95.48% | 1.0474
|  | E |  | 1 | O | 9565618 | 9565618 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
| • Brindar asistencia tecnica para el fortalecimiento de asociaciones (hv) | P | Número de asistencias técnicas realizadas | 2 | P | 30000000 | 30000000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | 95.48% | 1.0474
|  | E |  | 3 | O | 28643135 | 28643135 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
360203200: Brindar asesoría y /o asistencia técnica a emprendimientos en etapa temprana o de ideación, promoviendo la formalización laboral y empresarial | • Brindar apoyo para facilitar la formalizacion laboral y/o empresarial | P | Número de apoyos realizados | 200 | P | 110000000 | 110000000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | 86.92% | 1.1505
|  | E |  | 200 | O | 95610060 | 95610060 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
| • Brindar capacitaciónes al ecosistema emprendedor | P | Número de emprendimientos capacitados | 90 | P | 43825045 | 43825045 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | 86.92% | 1.1505
|  | E |  | 90 | O | 38091956 | 38091956 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
| • Realizar asistencias tecnica en emprendimiento | P | Número de asistencias técnicas realizadas | 77 | P | 20000000 | 20000000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | 86.92% | 1.1505
|  | E |  | 77 | O | 17383647 | 17383647 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
| TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P | Números totales | 376 | P | 285972282 | 285972282 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
|  | E |  | 382 | O | 260859889 | 260859889 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
INDICADORES DE RESULTADO |  | METAS DE RESULTADO | [5 empty] | Unidad de Medida | Medición |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
Índice de Competitividad de Ciudades (ICC) – Pilar 9: Mercado Laboral (LAB) LAB-1 Desempeño del Mercado Laboral LAB-1-3 Formalidad Laboral. |  | META DE RESULTADO No. Mejorar o mantener puntaje en el Índice de Competitividad de Ciudades (ICC) – Pilar 9: Mercado Laboral (LAB) LAB-1 Desempeño del Mercado Laboral LAB-1-3 Formalidad Laboral. | [5 empty] | PUNTOS | P | 5.96 | NOMBRE: NAYDU BRIGHITE ROMERO GÓMEZ
[9 empty] | E | 7.15
|  | META DE RESULTADO No. | [6 empty] | P |  | FIRMA
E
|  | META DE RESULTADO No. | [6 empty] | P |  | YENIFER JARAMILLO GAITÁN, DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO, FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL Y EMPLEO
E
OBSERVACIONES: Se realiza actualización en proceso de homologación | [10 empty] | FIRMA:
La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión deeste documento será considerada como documento NO CONTROLADO
Note on B31: equipo 60: Describa primero el código del indicador de producto de la MGA y luego la meta personalizada en el PD
Note on C31: equipo 60: Se deben relacionar las actividades para el cumplimiento de la meta de acuerdol al proyecto de inversión
Note on E31: equipo 60: Describa el parámetro o unidad de medida relacionada con la actividad, ejemplo: porcentaje, número, kilo, grados, hectáreas, etc.
Note on F31: equipo 60: Describa el valor programado y ejecutado a nivel físico por cada una de las actividades
Note on H31: equipo 60: Describa el valor programado en el presupuesto y ejecutado anivel de las obligaciones generadas (OP)

## 76-Turismo
| PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y TERRITORIAL | [10 empty] | Código: FOR-08-PRO-PET-02
Versión: 02
| FORMATO: PLAN DE ACCIÓN | [10 empty] | Fecha: 28/11/2024
Página: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: | SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO | DIRECCIÓN / GRUPO: DIRECCIÓN DE TURISMO
FECHA DE PROGRAMACION: | 2024-01-01 | FECHA DE SEGUIMIENTO: 31/DIC/2024
LINEA ESTRATEGICA: |  | ECONOMÍA PARA TODOS | [5 empty] | Objetivos: Realizar la divulgación y promoción de los destinos turísticos |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: |  | 35-COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR | OBLIGADO | PLAN DE GOBIERNO
PROGRAMA: |  | 3502-PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS COLOMBIANAS | [8 empty] | 1991 | DE-DT-0065 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL ESPECIALISTA EN MARKETING ESTRATEGICO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES QUE BRINDE APOYO EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS Y EN LA CONSECUCIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y METAS QUE TIENE A CARGO LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ |  |  | 27500000 | 27500000 | Ibagué Vibra
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: |  | APOYO Y PROMOCIÓN DEL TURISMO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO, COMPETITIVO Y SOSTENIBLE EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, TOLIMA | [8 empty] | 1489 | DE-0023 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES EMPRESARIALES Y EL DESARROLLO ECONOMICO DE DIVERSAS UNIDADES PRODUCTIVAS DEL MUNICIPIO DE IBAGUE. |  |  | 39213843 | 39213843 | Ibagué Vibra
CODIGO BPPIM: |  | 2024730010076 - 2020730010048 - 2020730010049 | [8 empty] | 1881 | DE-011 CONTRATAR A MONTO AGOTABLE, LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO Y LOGÍSTICO, PARA LA PRODUCCIÓN, COORDINACIÓN, Y REALIZACIÓN DE FERIAS(ÉVENTOS, Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE DESARROLLE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, EN CUMPLIMIENTO DE SUS METAS, FINES Y OBJETIVOS. |  |  | 70000000 | 0 | Ibagué Vibra
[11 empty] | 175 | DE-013 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y OPERATIVOS PARA LA PROMOCIÓN, POSICIONAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA CADENA DE COMERCIALIZACIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN EN LA VITRINA TURÍSTICA ANATO 2024 |  |  | 120000000 | 120000000 | Ibagué Vibra
[11 empty] | 1226 | DE-DT-0036 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO INDUSTRIAL QUE BRINDE APOYO EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS Y EN LA CONSECUCIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y METAS QUE TIENE A CARGO LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ |  |  | 19200000 | 19200000 | Ibagué Vibra
[11 empty] | 1733 | DE-DT-0056 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN COMUNICADOR SOCIAL QUE BRINDE APOYO EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS Y EN LA CONSECUCIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y METAS QUE TIENE A CARGO LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ. |  |  | 28800000 | 28800000 | Ibagué Vibra
[11 empty] | 1259 | DE-DT-0035 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN COMUNICADOR SOCIAL QUE BRINDE APOYO EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS Y EN LA CONSECUCIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y METAS QUE TIENE A CARGO LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ |  |  | 17100000 | 17100000 | Ibagué Vibra
[11 empty] | 1636 | DE-DT-009 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ADMINISTRADOR DE EMPRESAS QUE BRINDE APOYO EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS Y EN LA CONSECUCIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y METAS QUE TIENE A CARGO LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ |  |  | 15000000 | 15000000 | Ibagué Vibra
[11 empty] | 1258 | DE-DT-0037 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES QUE BRINDE APOYO EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS Y EN LA CONSECUCIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y METAS QUE TIENE A CARGO LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ |  |  | 19200000 | 19200000 | Ibagué Vibra
[11 empty] | 791 | DE-DT-0010 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CONSECUCIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS Y METAS, QUE SE LIDERAN EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ. |  |  | 17500000 | 17500000 | Ibagué Vibra
[11 empty] | 467 | DE-DT-0022 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CONSECUCIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS Y METAS, QUE SE LIDERAN EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ. |  |  | 22400000 | 22400000 | Ibagué Vibra
[11 empty] | 1305 | DE-DT-0041 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO INDUSTRIAL QUE BRINDE APOYO EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS Y EN LA CONSECUCIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y METAS QUE TIENE A CARGO LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ |  |  | 21000000 | 21000000 | Ibagué Vibra
[11 empty] | 623 | DE-DT-001 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO, QUE APOYE A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO EN LOS ASPECTOS DE ÍNDOLE JURÍDICO Y ADMINISTRATIVO, EN CUMPLIMIENTO DE LOS DIFERENTES PLANES, PROGRAMAS Y METAS QUE TIENE A CARGO LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ |  |  | 35350000 | 35350000 | Ibagué Vibra
[11 empty] | 961 | DE-DT-0029 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ADMINISTRADOR DE EMPRESAS TURÍSTICAS QUE BRINDE APOYO EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS Y EN LA CONSECUCIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y METAS QUE TIENE A CARGO LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ |  |  | 24000000 | 24000000 | Ibagué Vibra
[11 empty] | 3983 | DE-2111 ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÓVILES - TABLETS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO, APOYO Y PROMOCIÓN DEL TURISMO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO, COMPETITIVO Y SOSTENIBLE EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, TOLIMA. |  |  | 23740500 | 23740500 | Ibagué para Todos
[11 empty] | 2132 | DE-2049 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, Y OPERATIVOS PARA POTENCIALIZAR EL DESARROLLO DEL SECTOR TURISMO DE LA REGIÓN, POSICIONANDO A IBAGUÉ COMO UN DESTINO TURÍSTICO ATRACTIVO, IMPULSANDO LA COMPETITIVIDAD, Y CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. |  |  | 100000000 | 90000000 | Ibagué para Todos
[11 empty] | 2562 | DE-201 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO ESPECIALISTA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y METAS QUE TIENE A CARGO LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ |  |  | 13971667 | 13971667 | Ibagué para Todos
[11 empty] | 2939 | DE-2029 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y METAS QUE TIENE A CARGO LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ |  |  | 3799999 | 3799999 | Ibagué para Todos
CODIGO PRESUPUESTAL: RUBROS: (DESCRIPCIÓN) |  | 2.20.3.2.02.02.009 - SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES
PRODUCTO | ACTIVIDADES | FISICO PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FINANCIERO PROG OBLIGADO | COSTO TOTAL (PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[13 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[7 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
350204600: Implementar, fortalecer y promocionar la campaña “Descubre Ibagué”, mediante marketing turístico de alto impacto que incluyan actividades, tales comoembellecimiento de fachadas, entre otras. | • Desarrollar actividades para el marketing turistico | P | Número de actividades desarrolladas | 10 | P | 302272289 | 302272289 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | 84.57% | 1.1824
|  | E |  | 10 | O | 255641667 | 255641667 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
350204602: Participar en ferias, vitrinas, eventos de promoción turística que permitan el posicionamiento y fortalecimiento turístico a nivel local, regional, nacional o internacional. | • Realizar eventos para la promoción turística | P | Número de eventos realizados | 5 | P | 88356542 | 88356542 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | 99.89% | 1.0011
|  | E |  | 7 | O | 88256831 | 88256831 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
| • Adquirir logística para la promoción y marketing | P | Número de eventos de promoción realizados | 5 | P | 19314570 | 19314570 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 140% | 0% | #DIV/0!
|  | E |  | 7 | O | 0 | 0 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
350201000: Fortalecimiento de unidades productivas y/o de autoempleo a través de la entrega de capital semilla, enfocado al sector turismo, priorizando el enfoque poblacional, diferencial, firmantes de paz y/o víctimas del conflicto armado. | • Entregar capital semilla a diferentes actores de la cadena turistica | P | Número de actores beneficiados | 20 | P | 22300000 | 22300000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | 98.21% | 1.0183
|  | E |  | 20 | O | 21899999 | 21899999 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
| • Brindar capacitaciones para generar valor agregado en los productos turísticos | P | Número de actores beneficiados | 20 | P | 5000000 | 5000000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | 74.81% | 1.3367
|  | E |  | 20 | O | 3740500 | 3740500 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
350200900: Brindar asistencia técnica para el fortalecimiento del sector turístico, priorizando el enfoque poblacional, diferencial, firmantes de paz y/o víctimas del conflicto armado. | • Desarrollar actividades para el fortalecimiento del sector turistico | P | Número de unidades productivas beneficiadas | 25 | P | 42704379 | 42704379 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | 76.48% | 1.3075
|  | E |  | 40 | O | 32659939 | 32659939 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
350204500: Brindar Capacitación y entrenamiento a personas del sector turismo, priorizando el enfoque poblacional, diferencial, firmantes de paz y/o víctimas del conflicto armado. | • Brindar capacitación especializada a diferentes actores del sector turismo | P | Número de personas capacitadas | 275 | P | 112910503 | 112910503 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | 87.57% | 1.1419
|  | E |  | 308 | O | 98877073 | 98877073 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
350209301: Diseñar e implementar una campaña de generación de información turística de Ibagué | • Desarrollar actividades de informacion turistica | P | Número de actividades desarrolladas | 2 | P | 36700000 | 36700000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | 100% | 1
|  | E |  | 2 | O | 36700000 | 36700000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
| TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P | Números Totales |  | P | 629558283 | 629558283 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | 85.42% | 1.1707
|  | E |  |  | O | 537776009 | 537776009 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
INDICADORES DE RESULTADO |  | METAS DE RESULTADO | [5 empty] | Unidad de Medida | Medición |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
Índice de Competitividad Turística Regional de (ICTRC) – Municipios |  | META DE RESULTADO No. Mantener o incrementar el puntaje en Índice de Competitividad Turística Regional de (ICTRC) – Municipios | [5 empty] | PUNTOS | P | 5.6 | NOMBRE: NAYDU BRIGHITE ROMERO GÓMEZ
[9 empty] | E | 6.1
|  | META DE RESULTADO No. | [6 empty] | P |  | FIRMA
E
|  | META DE RESULTADO No. | [6 empty] | P |  | JAIRO ALBERTO MORENO M., DIRECCIÓN DE TURISMO
E
OBSERVACIONES: Se realiza actualización en proceso de homologación | [10 empty] | FIRMA:
La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión deeste documento será considerada como documento NO CONTROLADO
Note on B31: equipo 60: Describa primero el código del indicador de producto de la MGA y luego la meta personalizada en el PD
Note on C31: equipo 60: Se deben relacionar las actividades para el cumplimiento de la meta de acuerdol al proyecto de inversión
Note on E31: equipo 60: Describa el parámetro o unidad de medida relacionada con la actividad, ejemplo: porcentaje, número, kilo, grados, hectáreas, etc.
Note on F31: equipo 60: Describa el valor programado y ejecutado a nivel físico por cada una de las actividades
Note on H31: equipo 60: Describa el valor programado en el presupuesto y ejecutado anivel de las obligaciones generadas (OP)