## PLAN DE DESARROLLO
|  | PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [7 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
|  | FORMATO: PLAN DE ACCION | [7 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: | SECRETARIA DE PLANEACIÓN | GRUPO: PLAN DE DESARROLLO Y POLÍTICA PUBLICA
FECHA DE PROGRAMACION: | 2024-01-02 | FECHA DE SEGUIMIENTO: 31 de diciembre 2024
LINEA ESTRATEGICA: GOBERNABILIDAD PARA TODOS | [7 empty] | Objetivos: |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: GOBIERNO TERRITORIAL | [10 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO A LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: ADMINISTRACIÓN VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ | [11 empty] | Ver hoja en el anexo
CODIGO BPPIM: 2024730010001
CODIGO PRESUPUESTAL: RUBROS:
METAS DE PRODUCTO | ACTIVIDADES | FISICO PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FINANCIERO PROG OBLIGADO | COSTO TOTAL (PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[13 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[7 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Código MGA: 4599019 - Realizar el seguimiento al Plan de Desarrollo del Municipio en el que se permita el ejercicio de seguimiento ciudadano de manera permanente, continúo y transparente. | ESTRUCTURAR Y FORMULAR EL PLAN DE DESARROLLO | P | Número | 1 | P | 383809999 | 383809999 |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-30 | 100% | 92.26% | 1.0839
|  | E |  | 1 | O | 354109999 | 354109999
| SUMINISTRAR APOYO LOGISTICO | P | Número | 1 | P | 565294922 | 565294922 |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-30 | 100% | 92.71% | 1.0786
|  | E |  | 1 | O | 524086051 | 524086051
| REALIZAR SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO ATRAVES DE SUS INSTRUMENTOS (PA, PI, POAI) | P | Número | 3 | P | 138346666 | 138346666 |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-30 | 100% | 88.71% | 1.1272
|  | E |  | 3 | O | 122733333 | 122733333
| APOYAR, REVISAR, EVALUAR Y VIABILIZAR LA FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION | P | Número Asesorias | 61 | P | 219965333 | 219965333 |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-30 | 100% | 95.45% | 1.0476
|  | E |  | 61 | O | 209965000 | 209965000
| APOYAR AL CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACION CPT | P | Número | 1 | P | 76505745 | 76505745 |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-30 | 100% | 85.62% | 0
|  | E |  | 1 | O | 65505745 | 65505745
| FORTALECER EL PROCESO DE ASOCIATIVIDAD MUNICIPAL | P | Número | 1 | P | 124744000 | 124744000 |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-30 | 100% | 91.98% | 1.0872
|  | E |  | 1 | O | 114744000 | 114744000
| REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO, SEGUIMIENTO A LAS POLITICAS PUBLICAS | P | Número comites | 4 | P | 76599000 | 76599000 |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-30 | 100% | 86.82% | 1.1519
|  | E |  | 4 | O | 66500000 | 66500000
| TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  |  | P | 1585265665 | 1585265665
|  | E |  |  | O | 1457644128
INDICADORES DE RESULTADO |  | METAS DE RESULTADO | [5 empty] | Unidad de Medida | Medición |  | SECRETARIO DESPACHO
|  | META DE RESULTADO No. | [5 empty] | Kilometros/Hora | P |  | NOMBRE: Daniela Cabrera Velosa
E
|  | META DE RESULTADO No. | [6 empty] | P |  | FIRMA
E
|  | META DE RESULTADO No. | [6 empty] | P |  | NOMBRE: Juan Pablo yañez fuentes
E
OBSERVACIONES: En el informe N° 3 de león graficas contrato N° 689/2024 se evidencia el apoyo brindado al CTP consejo territorial de planeación en sus diferentes actividades como acompañamiento a eventos propios de la dignidad , revistas, camisas entre otros. | [10 empty] | FIRMA:

## SMPP
|  | PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [7 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
|  | FORMATO: PLAN DE ACCION | [7 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: | Secretaria de Planeacion | GRUPO: Planeacion del Desarrollo
FECHA DE PROGRAMACION: | 2024-01-02 | FECHA DE SEGUIMIENTO: 31/12/2024
LINEA ESTRATEGICA: GOBERNAVILIDAD PARA TODOS | [7 empty] | Objetivos: |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: GOBIERNO TERRITORIAL | [10 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: 4502- Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos.
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES Y ESTRATEGIAS QUE PROMUEVAN LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ | [11 empty] | VER ANEXO
CODIGO BPPIM: 2024730010090- 2020730010046
CODIGO PRESUPUESTAL: 205320202009 RUBROS: SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES
METAS DE PRODUCTO | ACTIVIDADES | FISICO PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FINANCIERO PROG OBLIGADO | COSTO TOTAL (PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[13 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[7 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Código MGA: 4502001Implementación de acciones y estrategias que promuevan el ejercicio de la participación ciudadana. | promocionar la formación participativa para la educación ciudadana en derechos con un enfoque territorial. | P | Número | 1 | P | 133888332.6667 | 133888332.6667 |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-30 | 100% | 96.99% | 1.0311
|  | E |  | 1 | O | 129855000 | 129855000
| proporcionar apoyo logístico y técnico para las reuniones ordinarias y extraordinarias de los consejos comunales y/o corregimentales de planeación. | P | Número | 30 | P | 133888332.6667 | 133888332.6667 |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-30 | 100% | 96.99% | 1.0311
|  | E |  | 30 | O | 129855000 | 129855000
| Desarrollar acciones normativas y/o jurídicas de apoyo como secretaría técnica de presupuesto participativo. | P | Número | 1 | P | 133888332.6667 | 133888332.6667 |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-30 | 100% | 96.99% | 1.0311
|  | E |  | 1 | O | 129855000 | 129855000
| TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  |  | P | 401664998 | 401664998
|  | E |  |  | O | 389565000 | 389565000
INDICADORES DE RESULTADO |  | METAS DE RESULTADO | [5 empty] | Unidad de Medida | Medición |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
|  | META DE RESULTADO No. | [6 empty] | P |  | NOMBRE: Daniela Cabrera Velosa
E
|  | META DE RESULTADO No. | [6 empty] | P |  | FIRMA
E
|  | META DE RESULTADO No. | [6 empty] | P |  | NOMBRE: Juan Pablo Yañez Puentes
E
OBSERVACIONES: | [10 empty] | FIRMA:
0
0

## CIM
|  | PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [7 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
|  | FORMATO: PLAN DE ACCION | [7 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: | PLANEACIÓN | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO, GRUPO CENTRO DE INFOMACIÓN MUNICIPAL
FECHA DE PROGRAMACION: | 02 DE ENERO DE 2024 | FECHA DE SEGUIMIENTO: 31 DE DICIEMBRE DE 2024
LINEA ESTRATEGICA: GOBERNABILIDAD PARA TODOS | [7 empty] | Objetivo: Generación de datos precisos y actualizados en el municipio de Ibagué |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | [10 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: 0401-Levantamiento y actualización de información estadística de calidad | [11 empty] | Ver Anexo.
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: Implementación del sistema de información del municipio de Ibagué
CODIGO BPPIM: 2020730010045 - 2024730010081
CODIGO PRESUPUESTAL: 205320202009 |  | RUBROS: | Servicios para la Comunidad Sociales y Personales.
METAS DE PRODUCTO | ACTIVIDADES | FISICO PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FINANCIERO PROG OBLIGADO | COSTO TOTAL (PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[13 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[7 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
0401102 - Generar un sistema de información estadística. | Documentar los requerimientos no funcionales (Fortalecimiento RRAA, , métodos adecuados de recolección y análisis) | P | Número de documentos | 2 | P | 35200000 | 35200000 |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-30 | 100% | 56.25% | 1.7778
|  | E |  | 2 | O | 19800000 | 19800000 |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-30
| Realizar estudios y/o investigaciones de información estadística municipal (recopilación de datos sobre diversos aspectos de la comunidad) - Censos, encuestas, RRAA , Fuentes externas) | P | Número de Estudios | 1 | P | 180000000 | 180000000 |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-30 | 100% | 43.06% | 2.3226
|  | E |  | 1 | O | 77500000 | 77500000 |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-30
| Analizar y seguimiento de la información recopilada (verificar datos precisos, completos, confiables, y de calidad) | P | Número de documentos | 1 | P | 85000000 | 85000000 |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-30 | 100% | 13.06% | 7.6577
|  | E |  | 1 | O | 11100000 | 11100000 |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-30
| TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  |  | P | 300200000 | 300200000
|  | E |  |  | O | 108400000 | 108400000
INDICADORES DE RESULTADO |  | METAS DE RESULTADO | [5 empty] | Unidad de Medida | Medición |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
Índice de Capacidad Estadística |  | META DE RESULTADO No. | [6 empty] | P |  | NOMBRE: DANIELA CABRERA VELOSA - Secetaria de Planeación Municipal
E
|  | META DE RESULTADO No. | [6 empty] | P |  | FIRMA
E
|  | META DE RESULTADO No. | [6 empty] | P |  | NOMBRE: JUAN PABLO YAÑEZ PUENTES - Director de Planeación del Desarrollo
E
OBSERVACIONES: | [10 empty] | FIRMA:

## DIANU
|  | PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [7 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
|  | FORMATO: PLAN DE ACCION | [7 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: | Secretaria de Planeacion | GRUPO: Direccion de Informacion y Aplicacion de la Norma Urbanistica
FECHA DE PROGRAMACION: | 02 de Enero de 2024 | FECHA DE SEGUIMIENTO: 30 de diciembre de 2024
LINEA ESTRATEGICA: Gobierno Territorial –gobernabilidad para todos | [7 empty] | Objetivos: Altos niveles de satisfacción de los usuarios en los trámites de la norma urbanística en el municipio de Ibagué. |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: Gobierno Territorial | [10 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: Optimizacion y sistematizacion de los procesos para los tramites de norma urbanistica en el municipio de ibague | [11 empty] | VER ANEXO
CODIGO BPPIM: 2024730010101-2020730010015
CODIGO PRESUPUESTAL: 2.05.3.2.02.01.004 / 2.05.3.2.02.02.009 |  | RUBROS: PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO / Servicios para la comunidad, sociales y personales
METAS DE PRODUCTO | ACTIVIDADES | FISICO PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FINANCIERO PROG OBLIGADO | COSTO TOTAL (PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[13 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[7 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Código MGA: 459901707 - Avanzar en la digitalización del archivo urbanístico | Realizar intervencion de la documentacion del archivo de gestion | P | Número | 1 | P | 191713332 | 191713332 |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 100% | 31.06% | 322%
|  | E |  | 1 | O | 59546666 | 59546666 |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
| Realizar la digitalizacion de acervo documental del archivo urbanistico x carpetas | P | Número | 200 | P | 190747483 | 190747483 |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 100% | 21.94% | 455.8%
|  | E |  | 200 | O | 41853333 | 41853333 |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
Código MGA: 459901710 - Mejorar los procesos relacionados con los trámites urbanísticos para brindar una respuesta oportuna | Realizar la expedicion de tramites de acuerdo al plan de ordenamiento territorial del municipio de Ibague | P | Número | 9000 | P | 296884997 | 296884997 |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 140.9% | 71.4% | 278.1%
|  | E |  | 12683 | O | 211981998 | 211981998 |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
| Estratificacion socioeconomica | P | Numero | 2200 | P | 197788897 | 197788897 |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 144% | 28.3% | 733.1%
|  | E |  | 3169 | O | 55979999 | 55979999 |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
Código MGA: 459902501 - Fortalecer la plataforma de la ventanilla única del constructor (MIVUC), ampliando el portafolio de servicios de manera accesible y confiable. | Realizar la actualizacion y ampliacion del portafolio de servicios de la ventanilla unicaa del constructor MIVUC | P | porcentaje | 100 | P | 786300000 | 786300000 |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 0% | 88.55% | 0%
|  | E |  | 0 | O | 696300000 | 696300000 |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
| Adquirir equipos tecnologicos | P | Número | 1 | P | 219966637 | 219966637 |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 0% | 0% | #DIV/0!
|  | E |  | 0 | O | 0 | 0 |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
| TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  | 0 | P | 1883401346 | 1883401346
|  | E |  | 0 | O | 1065661996 | 1065661996
INDICADORES DE RESULTADO |  | METAS DE RESULTADO | [5 empty] | Unidad de Medida | Medición |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
sistemas de gestion implementados y certificados |  | META DE RESULTADO No. 6 | [5 empty] | numero | P | 1000 | NOMBRE: DANIELA CABRERA VELOSA
E
sistemas de gestion implementados y certificados |  | META DE RESULTADO No. 6 | [5 empty] | numero | P | 30000 | FIRMA
E
sistemas de gestion implementados y certificados |  | META DE RESULTADO No. 6 | [5 empty] | porcentaje | P | 1 | DIRECTOR : Jorge Andrés Zambrano Rodríguez-DIANU
E
OBSERVACIONES: | [10 empty] | FIRMA:

## FORTALECIMIENTO
|  | PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [7 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
|  | FORMATO: PLAN DE ACCION | [7 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: | Planeación | GRUPO: Dirección de Fortalecimiento Institucional
FECHA DE PROGRAMACION: | 02 de enero del 2024 | FECHA DE SEGUIMIENTO: 31 de diciembre de 2024
LINEA ESTRATEGICA: |  | GOBERNABILIDAD PARA TODOS | [5 empty] | Objetivos: |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: |  | 45-GOBIERNO TERRITORIAL | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: |  | 4599-Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: |  | IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MIPG Y LOS SISTEMAS DE GESTIÓN EN LA ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUÉ | [9 empty] | Ver Anexo
CODIGO BPPIM: |  | 2024730010002- 2020730010028
CODIGO PRESUPUESTAL: 205320202006 | RUBROS: COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA
CODIGO PRESUPUESTAL: 205320202009 RUBROS: SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES
METAS DE PRODUCTO | ACTIVIDADES | FISICO PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FINANCIERO PROG OBLIGADO | COSTO TOTAL (PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[13 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[7 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Código MGA: 4599023-Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | Realizar Auditoria de seguimiento, renovación y/o otorgamiento de los sistemas de gestión - SIGAMI | P | Número | 5 | P | 104000000 | 104000000 |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 100% | 98.28% | 1.0175
|  | E |  | 5 | O | 102211119 | 102211119 |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
| Asesorar, implementar y/o mantener los Sistemas de Gestión | P | Número | 7 | P | 313000000 | 313000000 |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 100% | 99.3% | 1.0071
|  | E |  | 7 | O | 310799999 | 310799999 |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
| Apoyar la Rendición de cuentas | P | Número | 2 | P | 110000000 | 110000000 |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 100% | 100% | 1
|  | E |  | 2 | O | 110000000 | 110000000 |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
4599023-Servicio de Implementación Sistemas de Gestión (FURAG Y MIPG) | Asesorar y liderar la implementación de las políticas de MIPG | P | Número | 1 | P | 65727784 | 65727784 |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 100% | 95.08% | 1.0517
|  | E |  | 1 | O | 62496666 | 62496666 |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
| TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  |  | P | 592727784 | 592727784
|  | E |  |  | O | 585507784 | 585507784
INDICADORES DE RESULTADO |  | METAS DE RESULTADO | [5 empty] | Unidad de Medida | Medición |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
Índice de Desempeño Institucional IDI |  | META DE RESULTADO No. 86,4 A 90,4 | [5 empty] | PUNTOS | P | 90.4 | NOMBRE: Daniela Cabrera Veloza
[9 empty] | E | 85.4
|  | META DE RESULTADO No. | [6 empty] | P |  | FIRMA
E
|  | META DE RESULTADO No. | [6 empty] | P |  | NOMBRE: Daniel Jaramillo - Director
E
OBSERVACIONES: | [10 empty] | FIRMA:

## OTS
|  | PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [7 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
|  | FORMATO: PLAN DE ACCION | [7 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: | Secretaria de Planeacion | GRUPO: Direccion de ortenamiento territorial Sostenoble - DOTS
FECHA DE PROGRAMACION: |  | FECHA DE SEGUIMIENTO: 30 DE DICIEMBRE DE 2024
LINEA ESTRATEGICA: Territorio para todos | [7 empty] | Objetivos: Aumento en la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y el desarrollo sostenible por una inadecuada gestión del riesgo de desastres |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: Vivienda ciudad y territorio | [10 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: 4002-Ordenamiento territorial y desarrollo urbano | [10 empty] | 570 | PL:146CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO CIVIL PARA ACOMPAÑAR EN LOS PROCESOS QUE SE ADELANTAN EN LA DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL SOSTENIBLE DE LA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL CON ENFASIS EN LA REVISION Y APROBACION DE PLANES PARCIALES Y EXPEDICION DE REGLAMENTACION EN EL MARCO DEL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ |  |  | 17400000
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: Implementación y Desarrollo de el plan de ordenamiento territorial y sus instrumentos de planeación, gestión y financiación en el municipio de Ibagué | [10 empty] | 848 | PL:143 CONTR,4.TAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA ACOMPAÑAR EN LOS PROCESOS JURIDICOS QUE SE ADELANTAN EN LA DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL SOSTENIBLE DE LA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL CON ENFASIS EN LA REVISION Y APROBACION DE PLANES PARCIALES Y EXPEDICION DE REGLAMENTACION EN EL MARCO OEL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE !BAGUÉ; |  |  | 35000000
CODIGO BPPIM: 2020730010017-01 2020730010016-01 2024730010110-01 2024730010110-01 |  | RUBRO: SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES/ RECURSOS PROPIOS ICLD | [8 empty] | 1899 | PL 369: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ARQUITECTO PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN LOS PROCESOS QUE SE ADELANTAN EN LA DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL SOSTENIBLE DE LA SECRETARIA DE PLANEACION MUN!CIPAL CON ENFASIS EN LA IMPLEMENTACION DEL P::)T, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ.; |  |  | 16000000
CODIGO PRESUPUESTAL: 205320202009 2053201010030302 |  | RUBRO: MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS | [8 empty] | 936 | PL:142 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ARQUITECTO ESPECIALIZADO PARA ACOMPAÑAR EN LOS PROCESOS QUE SE ADELANTAN EN LA DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL SOSTENIBLE DE LA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL CON ENFASIS EN LA REVISION Y APROBACION DE PLANES PARCIALES Y EXPEDICION DE REGLAMENTACION EN EL MARCO DEL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ; |  |  | 31800000
METAS DE PRODUCTO | ACTIVIDADES | FISICO PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FINANCIERO PROG OBLIGADO | COSTO TOTAL (PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[13 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[7 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Formulación, viabilidad y/o adopción de instrumentos de planificación, gestión y/o financiación delsuelo. | Formular, revisar, viabilizar y/ adoptar instrumentos de planeación gestión y/o financiación del suelo. | P | Número de documentos | 2 | P | 207223333 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 100% | 100% | 100%
|  | E |  | 2 | O | 207223333 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
| Calcular y liquidar la Participación en Plusvalía. | P | % de solicitudes | 90% | P | 78597144 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 100% | 79.01% | 126.6%
|  | E |  | 90% | O | 62100000 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
Expedición de Actos Administrativos por medio de los cuales se desarrolle y/o reglamente el Plan de Ordenamiento Territorial. | Realizar la Implementación y reglamentación del Plan de Ordenamiento Territorial (planes de Implantación, reglamentación vial, precisiones cartográficas, operaciones urbanas, viabilidad planes maestros) | P | Número de documentos | 10 | P | 417838810 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 160% | 86.09% | 297.4%
|  | E |  | 16 | O | 359704666 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
| Implementación y actualización del expediente municipal | P | expediente actualizado | 1 | P | 72808333.3333 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 100% | 100% | 100%
|  | E |  | 1 | O | 72808333 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
| Actualización de la cartografía del plan de ordenamiento territorial | P | actualizacion cartografia | 1 | P | 73140000 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 100% | 100% | 100%
|  | E |  | 1 | O | 73140000 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
| Apoyo a los procesos de gestión documental derivados del seguimiento al POT | P | % de solicitudes | 90% | P | 110422142.3333 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 100% | 84.28% | 118.7%
|  | E |  | 90% | O | 93058332 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
| Gerencia administración, evaluación, seguimiento, monitoreo y control de calidad | P | numero de informes evaluacion | 3 | P | 31750000 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 100% | 80% | 125%
|  | E |  | 3 | O | 25400000 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
| compra equipos tecnologicos | P | Numero | 1 | P | 199000000 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 0% | 0% | #DIV/0!
|  | E |  | 0 | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
Expedir normas urbanísticas competitivas en materia ambiental, cultural y turística para el sector rural | Caracterización, estudios y adopcion de las normas urbanisticas de los centros poblados | P | Número de documentos | 1 | P | 299210477.3333 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 100% | 77.24% | 129.5%
|  | E |  | 1 | O | 231113333 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
Legalización urbanística de asentamientos humanos de origen informal | Legalización urbanística de asentamientos de origen informal | P | Número de barrios reglamentados | 1 | P | 302549998 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 100% | 93.07% | 107.4%
|  | E |  | 1 | O | 281594999 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
| TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  |  | P | 1792540238
|  | E |  |  | O | 1406142996
INDICADORES DE RESULTADO |  | METAS DE RESULTADO | [5 empty] | Unidad de Medida | Medición |  | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL
índice de espacio público efectivo en Planes Parciales |  | META DE RESULTADO No.1 5,00 mt2/hab. | [5 empty] | M2/hab | P |  | NOMBRE:
[9 empty] | E |  | DANIELA CABRERA VELOSA
|  | META DE RESULTADO No. 2 | [5 empty] | M2/hab | P |  | FIRMA
E
|  | META DE RESULTADO No. 3 | [5 empty] | M2/hab | P |  | DIRECTOR DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL SOSTENIBLE
[9 empty] | E |  | NOMBRE:
|  | META DE RESULTADO No. 4 | [5 empty] | M2/hab | P |  | LUIS FERNANDO OSMAN CABEZAS
E
OBSERVACIONES: Nota rubro RUBRO-BPPIM-FF 205320202009-2020730010017-01. OBJETO DE GASTO: SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES - Presupuesto definitivo $ 850.850.000 + RUBRO-BPPIM-FF 205320202009-2020730010016-01. OBJETO DE GASTO: SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES - Presupuesto definitivo $234.530.000 + RUBRO-BPPIM-FF 205320202009-2024730010110-01+ OBJETO DE GASTO: SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES presupuesto definitivo $ 508.160.241 RUBRO-BPPIM-FF 2053201010030302-2024730010110-01 OBJETO DE GASTO: MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS - presupuesto definitivo $ 199.000.000 = TOTAL 1.792. 540.241 | [10 empty] | FIRMA:
PROYECTO: ARQ. GLORIA CONSTANZA HOYOS TRUJILLO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO DOTS
Note on B15: equipo 60: Describa primero el código MGA y luego la meta personalizada en el PD
Note on C15: equipo 60: Se deben relacionar las actividades para el cumplimiento de la meta de acuerdol al proyecto de inversión
Note on E15: equipo 60: Describa el parámetro o unidad de medida relacionada con la actividad, ejemplo: porcentaje, número, kilo, grados, hectáreas, etc.
Note on F15: equipo 60: Describa el valor programado y ejecutado a nivel físico por cada una de las actividades
Note on H15: equipo 60: Describa el valor programado en el presupuesto y ejecutado anivel de las obligaciones generadas (OP)

## SISBEN
|  | PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [7 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
|  | FORMATO: PLAN DE ACCION | [7 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: | PLANEACION | GRUPO: DIRECCION DE LA ADMINISTRACION DEL SISBEN
FECHA DE PROGRAMACION: | 02 DE ENERO 2024 | FECHA DE SEGUIMIENTO: 31 DE DICEMBRE DEL 2024
LINEA ESTRATEGICA: |  | GOBERNABILIDAD PARA TODOS | [5 empty] | Objetivos: |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: |  | GOBIERNO TERRITORIAL | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: |  | Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: |  | Actualización, implementación del Sisben IV en el municipio de Ibagué | [9 empty] | ver anexo
CODIGO BPPIM: |  | 2024730010032 - 2020730010044
CODIGO PRESUPUESTAL: 205320202006 - 205320202009 |  | RUBROS:COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA / SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES
METAS DE PRODUCTO | ACTIVIDADES | FISICO PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FINANCIERO PROG OBLIGADO | COSTO TOTAL (PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[13 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[7 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Código MGA: Realizar encuestas del Sisbén de acuerdo a la metodología vigente | 1.1 Orientar a los ciudadanos con respecto a los tramites del Sisbén y organizar la difusión de los procesos de caracterización de población en el municipio de Ibagué | P | Número | 15000 | P | 208503333 | 208503333 |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 95.99% | 97.87% | 0.94151
|  | E |  | 14399 | O | 204066666 | 204066666
| 1.2 Organizar, supervisar y verificar los datos de georreferenciación para la aplicación de encuestas en territorio en el municipio de Ibagué. | P | Número | 15000 | P | 902600000 | 902600000 |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 159% | 87.78% | 2.2204
|  | E |  | 23856 | O | 792346662 | 792346662
| 1.3 Realizar el seguimiento a procesos contractuales, administrativos, jurídicos y legales de la Dirección del Sisbén | P | porcentaje | 100% | P | 140000000 | 140000000 |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 95% | 91.15% | 0.82261
|  | E |  | 95% | O | 127606666 | 127606666
| 1.4 Organizar el inventario de fichas de archivo SISBEN y de gestión de la Dirección de Sisbén para efectuar la transferencia documental. | P | porcentaje | 70% | P | 100000000 | 100000000 |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 92.86% | 94.31% | 0.81315
|  | E |  | 65% | O | 94306665 | 94306665
| 1.5 Adquirir y generar mantenimiento de equipos | P | Número | 7 | P | 60000000 | 60000000 |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 100% | 37.76% | 0.37756
|  | E |  | 7 | O | 22653562 | 22653562
| 1.6 Adquirir servicios logístico, de suministros y servicios de transporte | P | Número | 2 | P | 271859995 | 271859995 |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 100% | 94.85% | 0.94849
|  | E |  | 2 | O | 257857495 | 257857495
| TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P | porcentaje | 100% | P | 1682963328 | 1682963328
|  | E |  | 89.06% | O | 1498837716 | 1498837716
INDICADORES DE RESULTADO |  | METAS DE RESULTADO | [5 empty] | Unidad de Medida | Medición |  | SECRETARIA DANIELA CABRERA VELOZA
|  | META DE RESULTADO No. | [5 empty] | Numero | P |  | NOMBRE:
E
|  | META DE RESULTADO No. | [6 empty] | P |  | FIRMA
E
|  | META DE RESULTADO No. | [6 empty] | P |  | DIRECTOR NELSON HURTADO
E
OBSERVACIONES: | [10 empty] | FIRMA:

## CATASTRO
|  | PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [7 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
|  | FORMATO: PLAN DE ACCION | [7 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | GRUPO: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN MULTIPROPÓSITO
FECHA DE PROGRAMACION: | 02 de Enero de 2024 | FECHA DE SEGUIMIENTO: 31 DE DICIEMBRE DE 2024
LINEA ESTRATEGICA: Gobernabilidad para todos | [7 empty] | Objetivos: Generar información catastral actualizada en el marco de los procesos de actualización y conservación catastral con enfoque multipropósito en el municipio de Ibagué. |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: Información estadística | [10 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: Generación de la información geográfica del territorio Nacional
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: actualización de información catastral con enfoque multipropósito en el marco de actualización y actualización catastral del municipio de Ibagué | [11 empty] | Ver Anexo
CODIGO BPPIM: 2024730010078 / 2020730010017 |  | OBJETO DEL GASTO: SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES
CODIGO PRESUPUESTAL: RUBROS: | 205320202009- 17 / 205320202009 / 2053201010030500 / 205320202006 / 205320202008 | RUBRO: OBJETO DEL GASTO: SERIVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES / OBJETO DEL GASTO: COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN, ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIO DE TRANSPORTE Y SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA.
METAS DE PRODUCTO | ACTIVIDADES | FISICO PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FINANCIERO PROG OBLIGADO | COSTO TOTAL (PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[13 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[7 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
40600300 - Manter la actualización catastral en el marco de la Conservación Catastral | Implementar sistema de catastro multipropósito ( personal-equipos SIG- GPS-camaras) Asesorias (capacitaciones en medellin) | P | Sistema Implementado | 1 | P | 764600000 | 764600000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | 0.95632 | 1.0457
|  | E |  | 1 | O | 731200000 | 731200000
| Implementar sistema de catastro multipropósito (sofware para catastro) | P | Numero de Sofware | 1 | P | 716018891 | 716018891 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | 0.77778 | 1.2857
|  | E |  | 1 | O | 556903582 | 556903582
| Elaborar, revisar y finalizar tramites catastrales | P | Número de Tramites | 700 | P | 317089986 | 317089986 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1156% | 0.69603 | 192.0422
|  | E |  | 8093 | O | 220703324 | 220703324
| Adquir bienes y herramientas tecnológicas para la atención de trámites y solicitudes | P | Número | 1 | P | 140000000 | 140000000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | 0 | #DIV/0!
|  | E |  | 1 | O | 0 | 0
| 2.1.5 Generar socializaciones y atención a gremio de la construcción y sector rural | P | Número | 1 | P | 99500000 | 99500000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | 0.40201 | 2.4875
|  | E |  | 1 | O | 40000000 | 40000000
| TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P | Número |  | P | 2037208877 | 2037208877
|  | E |  |  | O | 1548806906 | 1548806906
INDICADORES DE RESULTADO |  | METAS DE RESULTADO | [5 empty] | Unidad de Medida | Medición |  | SECRETARIO DANIELA CABRERA VELOZA
|  | META DE RESULTADO No. Predios catastralmente actualizado con enfoque multipropósito | [5 empty] | Numero | P |  | NOMBRE:
E
Trámites de conservación catastral realizados |  | META DE RESULTADO No. Trámites de Conservación Catastral realizados | [5 empty] | 8093 | P |  | FIRMA
E
|  | META DE RESULTADO No. | [6 empty] | P |  | DIRECTORA PAILA ANDREA GARCIA
E
OBSERVACIONES: | [10 empty] | FIRMA: